## انشعابات فاضلاب
شاخص | واحد اندازه گیری | ناحیه یک |  | ناحیه دو |  | ناحیه سه |  | جمع کل
|  | مقدار | مبلغ | مقدار | مبلغ | مقدار | مبلغ | مقدار | مبلغ
نصب انشعابات فروخته شده فاضلاب | فقره | 445 | 43968.1275 | 195 | 19266.9323 | 160 | 15808.7649 | 800 | 79043.8247
فروش و نصب همزمان انشعابات | فقره | 282 | 27862.9482 | 260 | 25689.243 | 108 | 10670.9163 | 650 | 64223.1076
فروش انشعابات نصب شده | فقره | 1310 |  | 1808 |  | 1102 |  | 4220 | 0
جمع |  | 2037 | 71831.0757 | 2263 | 44956.1753 | 1370 | 26479.6813 | 5670 | 143266.9323
[8 empty] | 5020 | 496000 | 98.8048
[8 empty] | 3570 | 352733.0677
5020

## فرم روکش جهت گیری
تاریخ ویرایش : 1401/10/04
شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران
ردیف | جهت گیری مصوب |  |  |  | اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال) | درصد سهم اعتبار مصوب
1 | افزایش جمعیت تحت پوشش فاضلاب به میزان 1/5 درصد ( از 86 درصد به 87/5 درصد ) |  |  |  | 286933.25 | 11.48% | 11.48%
2 | کاهش آب بدون درآمد به میزان 0/04 درصد ( از19/27 به 19/23 درصد) (هدرفت واقعی(از 8/65 به 8/63 درصد)،هدررفت ظاهری(از 10/20 به 10/18) و مصارف مجاز بدون درآمد (0/42 مشابه سال 1401) |  |  |  | 342351 | 13.7% | 13.7% | جداگانه
3 | شفاف سازی تولید آب (از 96 درصد به 100 درصد) |  |  |  | 4220 | 0.1689% | 0.1689% | احتمالا تغییر دارد.
4 | کاهش ضریب شکست در شبکه (از 0/10 به 0/097 حادثه به ازاء هر کیلومتر) و انشعابات (از 7.78 به 7/69درصد) حفظ متوسط زمان رسیدگی به حوادث انشعاب 320 دقیقه حفظ متوسط زمان رسیدگی به حوادث شبکه 350 دقیقه |  |  |  | 589576.8358 | 23.59% | 23.59% | [5 empty] | -209066.75
5 | افزایش ظرفیت تامین آب اضطراری به میزان 2000 متر مکعب ( از 1800 مترمکعب به 3800 متر مکعب ) |  |  |  | 1056000 | 42.26% | 42.26%
6 | افزایش آمادگی مقابله با بحران ( از 70 درصد به 85 درصد) |  |  |  | 22040 | 0.8819% | 0.8819%
7 | حفظ جمعیت تحت پوشش آب در مقدار 99/91% |  |  |  | 197946.4 | 7.921% | 7.921%
شرح مصارف |  |  |  | مبلغ (میلیون ریال) |  | درصد از کل مصارف
جمع اعتبار مورد نیاز جهت گیری ها (میلیون ریال) |  |  |  | 2499067.4858 |  | 76.3% |  |  |  |  | 2907528.3908
مغایرت با فرم اهداف کمی (فروش انشعابات نصب شده - مشترکین) |  |  |  | 352733.85 |  | _ |  | اهداف کمی زیر نویس |  |  | -330575.6092 | 2907528.3908
سایر هزینه های سرمایه ای (میلیون ریال) |  |  |  | 408460.905 |  | 12.47% |  |  |  |  | 330575.85 | 3260262.2408
فرم اهداف کمی جهت گیری |  |  |  | 3260262.2408 |  | 88.78%
فرم اهداف کمی بودجه (میلیون ریال) |  |  |  | 3238104.2408 | [6 empty] | 3238104
نشتیابی شبکه و انشعابات - کالیبراسیون - کالیبراسیون فلومتر ها |  |  |  | 22158
پرداخت مزایای پایان خدمت کارکنان |  |  |  | 37060 |  | _
جمع کل مصارف سرمایه ای ( میلیون ریال) |  |  |  | 3275164.2408
شرح منابع |  |  |  | مبلغ (میلیون ریال)
|  |  |  | تعهدی | نقدی | نقدی بعد از تسهیم
منابع | داخلی | سرمایه د ر گردش حاصل از عملیات مستمر |  |  |  | 97738
|  | ماده 7 | آب بها |  |  | 0
|  |  | فاضلاب بها |  |  | 0
|  | تبصره 2 | آب بها | 193203 | 193203 | 0
|  |  | حق انشعاب آب | 7616 | 7616 | 0
|  | تبصره 3 | آب بها | 1651475 | 1651475 | 0
|  |  | فاضلاب بها | 645815 | 645815 | 0
|  |  | حق انشعاب آب | 388929 | 388929 | 0
|  |  | حق انشعاب فاضلاب | 2671493 | 2671493 | 0
|  | ماده 11 | آب | 1212224 | 1212224 | 303056
|  |  | فاضلاب | 2034047 | 2034047 | 0
|  | حقوق انشعاب | آب | 112498 | 112498 | 51800
|  |  | فاضلاب | 322921 | 322921 | 0
|  | حق نصب | آب | 11623 | 11623 | 0
|  |  | فاضلاب | 496000 | 496000 | 0
فروش اموال و دارایی ها ی مازاد
حسابهای فی مابین
مازاد الگوی مصرف
| اعتبارات عمرانی | اعتبارات استانی
|  | اعتبارات ملی | [10 empty] | 7.578% | 768940
|  | اعتبارات اوراق مشارکت | [10 empty] | 5.714% | 1390000
|  | اعتبارات صندوق توسعه ملی | [10 empty] | 42.03%
| منابع غیر دولتی | (BOO-BOT -BOO-BOT-BLOTو ...)
فاینانس ( داخلی و خارجی)(فاینانس داخلی( ماده 56)، فایناس خارجی و EPCF)
بیع متقابل(پساب)
سایر منابع مالی غیر دولتی ( فاینانس جاری، وام بانکهای توسعه ای، پرداخت تأخیری)
|  | نمایش فاینانس جاری | [10 empty] | -1058967.9908
| دریافتی از ستاد(استان) | تبادل با گروه |  | - |  | 2037553 |  |  | بازسازی شبکه مخزن و .... افشا شود | 265% |  |  | -647553
|  | تغییر قطر - تغییر مسیر |  |  |  | 20868.4
|  | بازسازی شبکه توزیع و انشعابات آب |  | 105339.148
|  | تعویض کنتور خراب |  | 79427.7297 | [8 empty] | 1.8077 | 768940
|  | خرید و نصب مخازن اضطراری آب |  | 584173.1223
| جمع منابع سرمایه ای (میلیون ریال) |  |  |  |  | 2511015.4 |  |  |  | منابع وجوه |  |  | 561100 | 227100
334000
کسری منابع سرمایه ای (میلیون ریال) |  |  |  |  | -411414.9908 | [7 empty] | 287094.1809
کسری منابع سرمایه ای (میلیون ریال) |  |  |  |  | -764148.8408 | [7 empty] | 190419.8191
کسری سال قبل (میلیون ریال) |  |  |  |  | -800000 | [7 empty] | 143580.1809
Note on H22: سپهر تدینی اهراب: با توجه به نهایی نشدن بودجه، در حال حاضر رقم سال قبل درج شده که پس از نهایی شدن بودجه تدقیق خواهد شد.
Note on I22: سپهر تدینی اهراب: با توجه به نهایی نشدن بودجه، در حال حاضر رقم سال قبل درج شده که پس از نهایی شدن بودجه تدقیق خواهد شد.

## اهداف کمی
| بخش آب |  | بخش فاضلاب |  | بخش خدمات،فروش،اداری |  | بخش بهره برداری |  | بخش پدافند غیرعامل |  | جمع کل
عنوان | مقدار | مبلغ | مقدار | مبلغ | مقدار | مبلغ | مقدار | مبلغ | مقدار | مبلغ | مقدار | مبلغ
مطالعات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58000 | 0 | 58000
احداث و توسعه | 4 | 165456 | 1.2 | 47666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 213122
اصلاح و بازسازي شبكه | 10 | 409910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.4 | 35000 | 0 | 0 | 11.4 | 444910
حفر چاه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
تجهيز چاه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
بهسازي وبازسازي چاهها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
تاسيسات انشعابات مشتركين (نصب انشعاب جديد) | 164 | 11622 | 5020 | 496001.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5184 | 507623.1 |  | 1 | 2 | 3
تاسيسات انشعابات مشتركين(اصلاح انشعاب موجود) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6465 | 193853.4 | 0 | 0 | 6465 | 193853.4 |  | 86427.364 | 61730.008 | 39456.028
خطوط انتقال | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6240 | 86428 | 61729 | 39457
مخازن دردست ساخت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
مخازني كه به مداربهره برداري واردمي شوند | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ايستگاه پمپاژ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
تصفيه خانه دردست ساخت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
تصفيه خانه كه به مداربهره برداري وارد مي شود | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
آب شيرين كن | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
حقوق و دستمزد پرسنل سرمايه اي | 0 | 23698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23698
ساير هزينه هاي دفتر فني و نظارت پروژه( آب و فاضلاب) | 0 | 14238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14238
زمين | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
ساختمان و مستحدثات | 0 | 0 | 12000 | 101000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12000 | 101000
تاسيسات وتجهيزات توليد | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 598102.8358 | 0 | 1016100 | 0 | 1614202.8358
ابزارولوازم فني و آزمايشگاهي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 0 | 940 | 0 | 1840
ماشين آلات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10000 | 0 | 0 | 2 | 10000
وسايط نقليه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
اثاثيه و منصوبات | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15000
انبارموادومصالح سرمايه اي | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
حق الامتياز | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
تامين و توسعه نرم افزار | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
تامين تجهيزات سخت افزار شبكه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10460 | 0 | 0 | 1 | 3000 | 1 | 13460
مديريت سيستم ( GIS) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6284.66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6284.66
ساير دارائيها | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43030.245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43030.245
جمع | 0 | 624924 |  | 644667.1 |  | 74774.905 |  | 837856.2358 |  | 1078040 |  | 3260262.2408
هزينه هاي جاري بهره برداري | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 670340 | 0 | 0 | 0 | 670340
[11 empty] | -12158 | 3238104.2408
[11 empty] | -10008 | 3238104.2408
0

## فرم شماره 1
افق1405 | چالش مصوب | جهت گیری پیشنهادی |  | راهکار پیشنهادی
|  |  |  | ردیف | عنوان راهکار های کلی برای جهت گیری | واحد اندازه گیری | مقدار ناحیه 1 | برآورد اعتبار ناحیه 1 (میلیون ریال) | مقدار ناحیه 2 | برآورد اعتبار ناحیه 2 (میلیون ریال) | مقدار ناحیه 3 | برآورد اعتبار ناحیه 3 (میلیون ریال) | مقدار ستاد در سال 1402 | برآورد اعتبار ستاد (میلیون ریال) | جمع مقدار | برآورد اعتبار سال 1402 (میلیون ریال) |  | 496001.1
دستیابی به 96درصد جمعیت تحت پوشش فاضلاب | شبکه جمع آوری فاضلاب به طول 1456.5 کیلومتر در افق طرح توسط شرکت فاضلاب انجام شود (اجرا شده و تحویل شده : 1388 کیلومتر اجرا شده و تحویل نشده : 24 کیلومتر- 66 کیلومتر اجرا شده و در مرحله تحویل میباشد) اجرا نشده: 44/5 کیلومتر | دستیابی به 87/5 درصد جمعیت تحت پوشش فاضلاب ( از 86 درصد به 87/5 درصد ) |  | 1 | نصب انشعابات فروخته شده فاضلاب | فقره | 445 | 43968.225 | 195 | 19266.975 | 160 | 15808.8 |  |  | 800 | 79044 | 598102.8358 | 98.805 | 98.805
| 2- عدم تناسب نرخ فروش انشعاب فاضلاب با هزینه تمام شده آن با توجه به مشکلات اجرا در منطقه و افزایش مطالبات پیمانکار | [16 empty] | 496001.1
|  |  |  | 2 | فروش و نصب همزمان انشعابات | فقره | 282 | 27863.01 | 260 | 25689.3 | 108 | 10670.94 |  |  | 650 | 64223.25 |  | 416957.1
| اغلب انشعابات فاضلاب در منطقه فروش رفته و هزینه نصب از مشترک گرفته شده است و در حال حاضر آورده مالی برای شرکت نخواهد داشت. |  |  | 3 | فروش انشعابات نصب شده | فقره | 1310 |  | 1808 |  | 1102 |  |  |  | 4220 | - |  | 352733.85 | 2907528.3908
| 3- تعداد 4093 انشعابات نصب نشده در شبکه تحویل شده به دلیل 5/7 کیلومتر نقاط انفصال، 55 کیلومتر توسعه و تعداد 788 فقره از انشعابات با توجه به 8.5 کیلومتر شیب معکوس قابل نصب نیست. |  |  | 4 | رفع نقص و تکمیل شبکه های فاضلاب اجرا شده تحویل نشده که بخشی از آن در حال بهره برداری توسط شرکت فاضلاب می باشد،تکمیل و تحویل آبفای منطقه یک شود | [9 empty] | 0 | هزینه های این بخش در تعهدات شرکت فاضلاب لحاظ شود |  | 3260262.2408 | جمع اهداف کمی
| 4- مقدار 5/7 کیلومتر نقاط انفصال در شبکه فاضلاب تحویل شده که در مسئولیت شرکت فاضلاب می باشد |  |  | 5 | توسعه شبکه توسط منطقه یک | کیلومتر | 0.5 | 19861 | 0.6 | 23833 | 0.1 | 3972 | 0 | 0 | 1.2 | 47666 |  | 2907528.3908
[5 empty] | * اجرای تعهدات توسعه شبکه فاضلاب و رفع انفصال توسط شرکت فاضلاب | کیلومتر | [8 empty] | 0 | (هزینه اجرا تعهدات شرکت فاضلاب توسط شرکت فاضلاب لحاظ خواهد شد) |  | 2907528.3908 | جمع روکش
| 5-پراکندگی ساختمان های اداری ستاد و ظرفیت ناکافی ساختمان های موجود |  |  | 6 | محوطه سازی ساختمان زرگنده | متر مربع | 12000 | 96000 | [6 empty] | 12000 | 96000 |  | 0 | اختلاف
|  |  |  | برآورد اعتبار کل جهت گیری | [11 empty] | 286933.25
|  |  |  | اعتبار جهت گیری به کل مصارف سرمایه ای-درصد | [11 empty] | 11.48%
کاهش آب بدون درآمد به میزان 19% برنامه سال 1402 به میزان 19.23 درصد | عدم انجام فعالیت PM فراگیر | کاهش ضریب شکست در شبکه تا(از 10/05 به 9/95 درصد)و انشعابات (از 7.78 به 7/68درصد) | * | 1 | تهیه شیر آلات کوچک | عدد | 75 | 5899.5 | 75 | 5899.5 | 50 | 3933 |  |  | 200 | 15732 | 15732 |  |  |  | *
|  |  | * | 2 | تهیه شیر آلات بزرگ | عدد | 2 | 377.568 | 2 | 377.568 | 1 | 188.784 |  |  | 5 | 943.92 | 943.92 |  | 0 |  | *
|  |  | * | 3 | تهیه شیر آتش نشانی زمینی | عدد | 30 | 2737.368 | 30 | 2737.368 | 25 | 2281.14 |  |  | 85 | 7755.876 | 7755.876 | 15732 |  |  | *
|  |  | * | 4 | تهیه قطعات پیش ساخته بتنی شیر آتش نشانی | عدد | 650 | 736.2576 | 650 | 736.2576 | 700 | 792.8928 |  |  | 2000 | 2265.408 | 2265.408 | 943.92 |  |  | *
|  |  | * | 5 | تهیه قطعات پیش ساخته بتنی شیر خط های کوچک | عدد | 1500 | 1486.674 | 1500 | 1486.674 | 1000 | 991.116 |  |  | 4000 | 3964.464 | 3964.464 | 7755.876 |  |  | *
|  |  | * | 6 | خرید دریچه حوضچه شیرآلات کوچک با دال بتنی | عدد | 110 | 1342.8835 | 110 | 1342.8835 | 80 | 976.6426 |  |  | 300 | 3662.4096 | 3662.4096 | 2265.408 |  | کاهش آب بدون درآمد به میزان 19% | *
|  |  | * | 7 | خرید دریچه حوضچه شیرآتش نشانی | عدد | 40 | 563.8349 | 40 | 563.8349 | 20 | 281.9174 |  |  | 100 | 1409.5872 | 1409.5872 | 3964.464 |  | برنامه سال 1402 | *
|  |  | * | 8 | خرید قطعات بتی اتاقچه بزرگ(پیش ساخته با رینگ کف با دریچه 1000 × 1000) | عدد | 10 | 251.712 | 10 | 251.712 | 5 | 125.856 |  |  | 25 | 629.28 | 629.28 | 3662.4096 |  | به میزان 19.23 درصد | *
|  |  | * | 9 | خرید قطعات یدکی تعمیر شیرهای فشار شکن | عدد | 10 | 2517.12 | 25 | 6292.8 | 15 | 3775.68 |  |  | 50 | 12585.6 | 12585.6 | 1409.5872 |  |  | *
|  |  | * | 10 | خرید دریچه (1000 × 1000) | عدد | 3 | 943.92 | 4 | 1258.56 | 3 | 943.92 |  |  | 10 | 3146.4 | 3146.4 | 629.28 |  |  | *
|  |  | * | 13 | خرید اتصالات رفع حوادث شبکه توزیع آب | عدد | 60 | 5663.52 | 65 | 6135 | 50 | 4719.6 |  |  | 175 | 16518.12 | 16518.12 | 36585.5342 |  |  | *
|  |  | * | 14 | خرید اتصالات رفع حوادث انشعابات آب (بیرون حوضچه) | عدد | 1610 | 20263 | 1320 | 16612.992 | 840 | 10571.904 |  |  | 3770 | 47447.896 | 47447.896 | 16990.56 |  |  | *
|  |  | * | 15 | خرید اتصالات رفع حوادث انشعابات آب (داخل حوضچه) | عدد | 2430 | 7493 | 1940 | 5982 | 1260 | 3885.1747 |  |  | 5630 | 17360.1747 | 17360.1747 | 21647.232 |  |  | *
|  |  | * | 16 | خرید تجهیزات اکیپ های امداد/ تگ/نت ستادی/نوسازی ناوگان خودروئی | عدد | 2 | 7215.744 | 2 | 7215.744 | 2 | 7215.744 |  |  | 6 | 21647.232 | 21647.232 | 262.3549 |  |  | *
|  |  | * | 17 | شناسایی شیر مقفودی | دستگاه | 70 | 959 | 70 | 959 | 50 | 685 |  |  | 190 | 2603 | 2603 | 1708.0514 |  |  | *
|  |  | * | 18 | مرئی سازی شیر خط کوچک | دستگاه | 100 | 632.6116 | 100 | 632.6116 | 70 | 442.8282 |  |  | 270 | 1708.0514 | 1708.0514 | 1468.6457 |  |  | *
|  |  | * | 19 | همسطح سازی شیرآلات با ابعاد 1000*1000 | عدد | 100 | 524.5163 | 100 | 524.5163 | 80 | 419.613 |  |  | 280 | 1468.6457 | 1468.6457 | 204.5614 |  |  | *
|  |  | * | 20 | همسطح سازی شیر خط بزرگ | عدد | 10 | 68.1871 | 10 | 68.1871 | 10 | 68.1871 |  |  | 30 | 204.5614 | 204.5614 | 2487.59 |  |  | *
|  |  | * | 21 | کف چینی اتاقچه شیر خط کوچک با دریچه | عدد | 125 | 928.2052 | 125 | 928.2052 | 85 | 631.1796 |  |  | 335 | 2487.59 | 2487.59 | 474.4587 |  |  | *
|  |  | * | 22 | مرئی و همسطح سازی شیر آتش نشانی | عدد | 30 | 189.7835 | 30 | 189.7835 | 15 | 94.8917 |  |  | 75 | 474.4587 | 474.4587 | 419.613 |  |  | *
|  |  | * | 23 | همسطح سازی شیر آتش نشانی | عدد | 30 | 157.3549 | 30 | 157.3549 | 20 | 104.9033 |  |  | 80 | 419.613 | 419.613 | 1057.8567 |  |  | *
|  |  | * | 24 | کف چینی اتاقچه شیر آتش نشانی با دریچه | عدد | 40 | 367.9501 | 40 | 367.9501 | 35 | 321.9564 |  |  | 115 | 1057.8567 | 1057.8567 | 282.0635 |  |  | *
|  |  | * | 25 | تعویض دریچه (1000 ×1000 ) | عدد | 4 | 112.8254 | 3 | 84.6191 | 3 | 84.6191 |  |  | 10 | 282.0635 | 282.0635 | 2715.9256 |  |  | *
|  |  | * | 26 | تعویض و نصب شیر آلات(سبک تا قطر 350 میلیمتر) | عدد | 75 | 926 | 75 | 926 | 50 | 617 |  |  | 200 | 2469 | 2469 | 87.9756 |  |  | *
|  |  | * | 27 | تعویض و نصب شیر آلات(سنگین از قطر 400 به بالا) | عدد | 2 | 35.1902 | 2 | 35.1902 | 1 | 17.5951 |  |  | 5 | 87.9756 | 87.9756 | 1196.7387 |  |  | *
|  |  | * | 28 | تعویض و نصب شیر آتش نشانی زمینی | عدد | 30 | 299 | 30 | 299 | 25 | 249 |  |  | 85 | 847 | 847 |  |  |  | * | 848
|  |  | * | 29 | تعمیرات اتاقچه بزرگ (شیرآلات سنگین) (با انجام آسفالت) | عدد | 6 | 641.4711 | 9 | 962.2067 | 5 | 534.5593 |  |  | 20 | 2138.237 | 2138.237 | 2138.237 |  |  | *
|  |  | * | 30 | احداث اتاقچه بزرگ(پیش ساخته با رینگ کف با دریچه 1000 × 1000) (با انجام آسفالت) | عدد | 1 | 152.7312 | 1 | 152.7312 | 0 | 0 |  |  | 2 | 305.4624 | 305.4624 | 305.4624 |  |  | *
|  |  | * | 31 | مرئی و همسطح سازی محفظه | عدد | 2000 | 1897.8349 | 2000 | 1897.8349 | 1000 | 948.9175 |  |  | 5000 | 4744.5874 | 4744.5874 | 48806.1336 |  |  | *
|  |  | * | 32 | تعویض شیر محفظه | عدد | 200 | 769.9677 | 200 | 769.9677 | 100 | 384.9838 |  |  | 500 | 1924.9192 | 1924.9192 |  |  |  | *
|  |  | * | 33 | تعویض میله محفظه | عدد | 60 | 67.3238 | 60 | 67.3238 | 30 | 33.6619 |  |  | 150 | 168.3095 | 168.3095 |  |  |  | *
|  |  | * | 43 | تعویض و نصب شیر آتش نشانی ایستاده | عدد | 150 | 52951.7156 | 150 | 52951.7156 | 50 | 17650.5719 |  |  | 350 | 123554.003 |  |  |  |  | *
|  |  | * | 34 | بازدید و مانور شیرآلات کوچک و آتش نشانی (با ترمیم پلاک) | عدد | 12742 | 18025.732 | 12990 | 18376.5703 | 8768 | 12403.8313 |  |  | 34500 | 48806.1336 | 48806 | 350819.8358 |  |  | *
|  |  | * | 25 | بازسازی شبکه بر اساس تحلیل هیدرولیکی | کیلومتر | 2.3 | 94000 | 1.8 | 73605 | 0.9 | 37350 |  |  | 5 | 204955 | 204955
|  |  | * | 16 | بازسازی انشعاب بر اساس تحلیل هیدرولیکی | فقره | 230 | 15549 | 180 | 12169 | 90 | 6084 |  |  | 500 | 33802 | 33802
|  |  |  | برآورد اعتبار کل جهت گیری | [11 empty] | 589576.8358
|  |  |  | اعتبار جهت گیری به کل مصارف سرمایه ای-درصد | [11 empty] | 23.59%
کاهش آب بدون درآمد به میزان 19% برنامه سال 1402 به میزان 19.23 درصد | هدر رفت واقعی : 1- عدم رعایت منشور بهره وری آب 2- فراگیر نشدن فعالیت های اجرایی نگهداری و تعمییرات پیشگیرانه هدر رفت ظاهری : 1- وجود کنتورهای با دقت کم و خراب 2- وجود انشعاب غیر مجاز | کاهش هدررفت و مصارف مجاز بدون درآمد(هدرفت واقعی،هدررفت ظاهری و مصارف مجاز بدون درآمد) از 19/27 به 19/23 |  | 1 | بازسازی و بازسازی شبکه و خطوط انتقال با رویکرد کاهش هدررفت | کیلومتر | 2.3 | 94000 | 1.8 | 73605 | 0.9 | 37350 |  |  | 5 | 204955 | 936874
|  |  |  | 2 | اصلاح و بازسازی اضطراری انشعابات فرسوده | فقره | 230 | 15549 | 180 | 12169 | 90 | 6084 |  |  | 500 | 33802 | 936147.8358
|  |  |  | 3 | تهیه /کالیبراسیون مدل هیدرولیکی وضعیت موجود در فضای نرم افزار gis و به روز رسانی اطلاعات توسط گزارش PM | شهر-ناحیه | 2 | 1667 | 3 | 2500 | 1 | 833 |  |  | 6 | 5000 | -726.1642
|  |  |  | 4 | نشت یابی خط انتقال و شبکه توزیع | کیلومتر | 270 | 4252.5 | 300 | 4725 | 230 | 3622.5 |  |  | 800 | 12600
|  |  |  | 5 | نشت یابی انشعابات | رشته | 18981 | 816.183 | 20807 | 894.701 | 16212 | 697.116 |  |  | 56000 | 2408 |  |  | #REF! | #REF!
|  |  |  | 6 | تعویض کنتورهای خراب و با خطای بالای مشترکین | دستگاه | 2000 | 41793 | 1200 | 25076 | 800 | 16717 |  |  | 4000 | 83586 |  |  |  | #REF!
|  |  |  | برآورد اعتبار کل جهت گیری | [11 empty] | 342351 |  |  |  | #REF!
|  |  |  | اعتبار جهت گیری به کل مصارف سرمایه ای-درصد | [11 empty] | 13.7% |  |  |  | #REF!
| هدر رفت واقعی : 1- عدم رعایت منشور بهره وری آب 2- فراگیر نشدن فعالیت های اجرایی نگهداری و تعمییرات پیشگیرانه هدر رفت ظاهری : 1- وجود کنتورهای با دقت کم و خراب 2- وجود انشعاب غیر مجاز | شفاف سازی تولید آب ( از 96% به 100%) |  | 44 | خرید و نصب فلومتر در خروجی مخازن و ورودی شبکه توزیع | دستگاه | 3 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 2070
|  |  |  | 45 | خريد و نصب فلومتر در وروديهاي DMA | دستگاه | [8 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 39 | کالیبراسیون فلومترهای شبکه توزیع | دستگاه | 18 | 900 | 14 | 700 | 11 | 550 |  |  | 43 | 2150 |  |  |  | جاری اسکادا | جاری 2150 | 18 | 900 | 14 | 700 | 11 | 550 | کالیبراسیون فلومترهای شبکه توزیع
|  |  |  | برآورد اعتبار کل جهت گیری | [11 empty] | 4220
|  |  |  | اعتبار جهت گیری به کل مصارف سرمایه ای-درصد | [11 empty] | 0.1689%
آمادگی تامین آب تا 3 روز برای جمعیت استان در شرایط بحرانی (حفظ حیات) | ساخت 20 باب مخزن اضطراری ( ساخت و اجرای 18 باب مخزن از سال 1401 با پیشرفت 100-66 درصد) ( ساخت و اجرای 14 باب مخزن در سال 1402) | تامین آب شرب اضطراری ( از 1800 مترمکعب به 3800 متر مکعب ) |  | 1 | ساخت 20 باب مخزن اضطراری ، هریک به حجم 100 متر مکعب | متر مکعب | 600 | 222000 | 400 | 148000 | 1000 | 370000 | 0 |  | 2000 | 740000 | 1024200 | 100
|  |  |  | 2 | خرید و نصب شیر قطع و وصل مخزن اضطراری | پروژه | 17 | 34000 | 6 | 12000 | 15 | 30000 | 0 |  | 38 | 76000 |  | 1500
|  |  |  | 3 | تجهیز مخزن آب اضطراری به لوازم و تجهیزات برداشت آب (پمپ دستی، بنزینی، نازل برداشت و...) و دستگاه کنترل کیفی آب (PH ، کلر باقی مانده، کدورت، دما و هدایت الکتریکی) | پروژه | 17 | 85000 | 6 | 30000 | 15 | 75000 | 0 |  | 38 | 190000
|  |  |  | 4 | اخذ مشاور عالی و مقیم جهت ساخت و نصب مخازن اضطراری | نظارت | [6 empty] | 1 | 50000 | 1 | 50000
|  |  |  | برآورد اعتبار کل جهت گیری | [11 empty] | 1056000 |  | 1078040
|  |  |  | اعتبار جهت گیری به کل مصارف سرمایه ای-درصد | [11 empty] | 42.26%
| عدم آمادگی مناسب جهت مدیریت بحران | تشکیل و تجهیز تیم های واکنش سریع ( از 70 درصد به 85 درصد) |  | 1 | احداث و تجهیز ستاد فرماندهی بحران | پروژه | [6 empty] | 1 | 2000 | 1 | 2000
|  |  |  | 2 | تشکیل و تجهیز تیم های واکنش سریع | پروژه | [6 empty] | 1 | 1000 | 1 | 1000
|  |  |  | 0 | 0 | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3 | انجام مطالعات مدیریت ریسک و تاب آوری | پروژه | [6 empty] | 1 | 2000 | 1 | 2000
|  |  |  | 4 | استقرار و توسعه سامانه های ارتباطی ایمن و پایدار | پروژه | [6 empty] | 1 | 5600 | 1 | 5600
|  |  |  | 5 | انجام مطالعات پدافند غیر عامل در تاسیسات فرآیندها و مراکز حائز سطح بندی | پروژه | [6 empty] | 1 | 6000 | 1 | 6000
|  |  |  | 9 | امنیت سایبری و امن سازی زیر ساخت های مربوطه( در ردیف استقرار و توسعه سامانه های ارتباطی ایمن و پایدار جانمایی گردید). | پروژه | [6 empty] | 1 | 3000 | 1 | 3000
|  |  |  | 10 | سایر * | پروژه | * |  | * |  | * |  | * | 2440 | * | 2440 |  | 1680
|  |  |  | * | ايجاد سامانه اعلام و اطفاء حريق در سطح تاسيسات و ساختمان‌هاي تحت پوشش | مورد | [6 empty] | 1 | 1500 | 1 | 1500
|  |  |  | * | تامین چراغ قوه شارژی | عدد | [6 empty] | 2 | 80 | 2 | 80
0
0
0
0
0
0
0
|  |  |  | * | تامين مخروط ايمني و نوار خطر | عدد | [6 empty] | 200 |  | 200 | 0
|  |  |  | * | تامین گازسنج پرتابل | عدد | [6 empty] | 1 | 100 | 1 | 100
0
|  |  |  | * | تامين و نصب جعبه كمك‌هاي اوليه | بسته | [6 empty] | 30 | 20 | 30 | 20
|  |  |  | * | ايجاد سامانه اعلام و اطفاء حريق در سطح تاسيسات و ساختمان‌هاي تحت پوشش ، تامین چراغ قوه شارژی ، ، ، ، ، ، ، ، تامين مخروط ايمني و نوار خطر ، ، تامين و نصب جعبه كمك‌هاي اوليه ، برج نور ، پیکور | [9 empty] | 0 | 0
[5 empty] | برج نور | [7 empty] | 1 | 500 | 1 | 500
[5 empty] | پیکور | [7 empty] | 2 | 240 | 2 | 240
|  |  |  | * | * سایر شامل : ايجاد سامانه اعلام و اطفاء حريق در سطح تاسيسات و ساختمان‌هاي تحت پوشش ، تامین چراغ قوه شارژی ، ، ، ، ، ، ، ، تامين مخروط ايمني و نوار خطر ، ، تامين و نصب جعبه كمك‌هاي اوليه ، برج نور ، پیکور
|  |  |  | برآورد اعتبار کل جهت گیری | [11 empty] | 22040
|  |  |  | اعتبار جهت گیری به کل مصارف سرمایه ای-درصد | [11 empty] | 0.8819%
تامین پایدار آب شرب ( مطلوبیت کیفیت و کمیت) به میزان100 درصد | عدم وجود زیر ساخت های مناسب برای نصب انشعاب مشترکین جدید در محلهای فاقد شبکه توزیع آب | نگهداری از 100 درصد جمعیت تحت پوشش آب در محدوده قانونی |  | 1 | احداث و توسعه شبکه توزیع آب (با ذکر محل) : 3 کیلومتر اتصال مخزن 25 و 1 کیلومتر پراکنده | کیلومتر | 0.5 | 20682 | 3.3 | 136501.2 | 0.2 | 8272.8 |  |  | 4 | 165456
|  |  |  | 2 | نصب انشعاب آب جدید | فقره | 66 | 4676 | 70 | 4962 | 28 | 1984 |  |  | 164 | 11622
|  |  |  | 3 | تغییر قطر، تغییر مسیر،تغییرسطح و تغییر محل انشعابات به تعداد | فقره | 136 | 8108.864 | 117 | 6976.008 | 97 | 5783.528 |  |  | 350 | 20868.4
|  |  |  | برآورد اعتبار کل جهت گیری | [11 empty] | 197946.4
|  |  |  | اعتبار جهت گیری به کل مصارف سرمایه ای-درصد | [11 empty] | 7.921% |  |  | 172058
سایر |  |  |  | 1 | پرداخت حقوق سرمایه ای | [8 empty] | 23542 |  | 23542
|  |  |  | 2 | حصه وام کارکنان | [8 empty] | 17680.245 |  | 17680.245
|  |  |  | 3 | خرید کامپیوتر و اثاثه اداری | [8 empty] | 15000 |  | 15000
|  |  |  | 4 | بهسازی اماکن اداری | [7 empty] | 4 | 5000 | 4 | 5000
|  |  |  | 5 | تعمیر اساسی ماشین آلات و وسایط نقلیه | [8 empty] | 10000 |  | 10000
|  |  |  | 6 | تحقیقات | [8 empty] | 12920 |  | 12920
|  |  |  | 7 | آموزش | [8 empty] | 156 |  | 156
|  |  |  | 8 | حفاظت فیزیکی | [8 empty] | 12430 |  | 12430
|  |  |  | 9 | سایر هزینه های سرمایه ای(برق مصرفی و...) | [8 empty] | 14238 |  | 14238
|  |  |  | 10 | نصب پلاک مشترکین |  | 2100 | 367.5 | 1600 | 280 | 1300 | 227.5 |  |  | 5000 | 875
|  |  |  | 11 | خدمات غیرحضوری | [8 empty] | 6240 |  | 6240
|  |  |  | 12 | تعداد درگاه خدمات | تعداد | [6 empty] | 55 |  | 0 | 0
|  |  |  | 13 | کل درگاه خدمات | تعداد | [6 empty] | 55 |  |  | 0
|  |  |  | 14 | حوادث شبکه فاضلاب | [9 empty] | 0 | 0
|  |  |  | 15 | اصلاح انشعاب ریزشی | مورد | 30 | 60 | 30 | 60 | 30 | 60 |  |  | 90 | 180
|  |  |  | 16 | کد گذاری آدمرو | آدمرو | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500 |  |  | 3000 | 1500
|  |  |  | 17 | خرید لوازم مصرفی | مورد | 6000 | 15000 | 6000 | 15000 | 6000 | 15000 |  |  | 18000 | 45000
|  |  |  | 18 | هم سطح سازي دريچه آدم روها | آدمرو | 300 | 1500 | 300 | 1500 | 300 | 1500 |  |  | 900 | 4500
|  |  |  | 19 | تعويض دريچه معيوب يا مفقود شده آدم رو | آدمرو | 250 | 1500 | 250 | 1500 | 250 | 1500 |  |  | 750 | 4500
|  |  |  | 20 | ترميم عيوب آدم رو | مورد | 100 | 3000 | 100 | 3000 | 100 | 3000 |  |  | 300 | 9000
|  |  |  | 21 | بازرسي و ثبت عيوب آدم روها | آدمرو | 11000 | 5500 | 11000 | 5500 | 8000 | 4000 |  |  | 30000 | 15000
|  |  |  | 22 | ترميم و اصلاح مجراسازي و ماهيچه بندي كف آدم رو | مورد | 60 | 360 | 60 | 360 | 60 | 360 |  |  | 180 | 1080
|  |  |  | 23 | اصلاح انشعابات فرو رفته و غير فني | مورد | 60 | 1200 | 60 | 1200 | 60 | 1200 |  |  | 180 | 3600
|  |  |  | 24 | بازسازي و نوسازي شبكه فاضلاب | متر | 500 | 12500 | 450 | 11250 | 450 | 11250 |  |  | 1400 | 35000
|  |  |  | 25 | اصلاح و بازسازی انشعاب فاضلاب | مورد | 175 | 3500 | 175 | 3500 | 150 | 3000 |  |  | 500 | 10000
|  |  |  | 26 | نصب انشعاب فاضلاب | رشته | 15 | 300 | 15 | 300 | 15 | 300 |  |  | 45 | 900
|  |  |  | 27 | تعویض و نصب دریچه و درپوش سیفون | مورد | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |  | 450 | 450
|  |  |  | 28 | ویدیومتری | کیلومتر | 40 | 8000 | 40 | 8000 | 40 | 8000 |  |  | 120 | 24000
|  |  |  | 29 | پایش و فرماندهی سیستم آبرسانی با نصب تجهیزات کمی و کیفی(نقاط مکانیزه) و ارسال اطلاعات با بستر امن(انتقال اطلاعات) | نقطه | [6 empty] | 48 | 118025 | 48 | 118025 |  |  |  |  | فلومتر خارج گردید
|  |  |  | 30 | به روزرسانی نقشه شبکه توزیع آب شرب(1.برداشت شیرالات(3366فقره)2.اصلاح شبکه(200کیلومتر)) | فقره | 1178 | 1143.234 | 1347 | 1307.2463 | 841 | 816.1798 |  |  | 3366 | 3266.66
|  |  |  | 31 | به روزرسانی نقشه مشترکین شبکه جمع آوری فاضلاب (1.برداشت موقعیت سیفون(23580فقره)) | فقره | 8253 | 1035.3 | 9432 | 1183.2 | 5895 | 739.5 |  |  | 23580 | 2958
|  |  |  | 32 | استقرار نقشه مشترکین شبکه توزیع آب شرب | فقره | 210 | 21 | 240 | 24 | 150 | 15 |  |  | 600 | 60
|  |  |  | 33 | به روزرسانی و نگهداری نقشه مخازن اضطراری (16 باب) و سایر | درصد | 9 |  | 2 |  | 5 |  |  |  | 16 | 0
|  |  |  | 34 | خرید دستگاه هدایت سنج پرتابل | پروژه | [6 empty] | 2 | 900 | 2 | 900
|  |  |  | 35 | ارتقاء و توسعه شبکه وایرلس ( دکل ، رادیو ) | درصد | [7 empty] | 1560 |  | 1560
|  |  |  | 36 | ارتقاء و خرید سخت افزار ( کامپیوتر،چاپگر،نوت بوک و ..... ) | درصد | [7 empty] | 3500 |  | 3500
|  |  |  | 37 | فایروال ، UPS ، UTM | درصد | [7 empty] | 2200 |  | 2200
|  |  |  | 38 | کامپیوتر ، چاپگر ، GATEWAY، سرور ، سویچ ، Wirelessو … | درصد | [7 empty] | 1200 |  | 1200
|  |  |  | 39 | بهبود منابع سخت افزاری و ارتباطی استان | [8 empty] | 2000 |  | 2000
|  |  |  | برآورد اعتبار کل سایر | [11 empty] | 408460.905
|  |  |  | اعتبار جهت گیری به کل مصارف سرمایه ای-درصد | [11 empty] | 14.05%
|  |  |  | برآورد اعتبار کل جهت گیری ها | [9 empty] | 0 |  | 2499067.4858
|  |  |  | اعتبار جهت گیری به کل مصارف سرمایه ای-درصد | [9 empty] | 0 |  | 85.95%
|  |  |  | برآورد اعتبار کل | [11 empty] | 2907528.3908
Note on P25: تعداد حوادث یافت شده مرتبط انشعاب آب

## رفع انفصال شبکه
شرکت آب و فاضلاب استان تهران فرم برنامه های استراتژیک - سرمایه ای سال 1402 شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران
فرم شماره 2
شرح جهت گیری مصوب : |  | افزایش جمعیت تحت پوشش فاضلاب به میزان 1/5 درصد ( از 86 درصد به 87/5 درصد )
کل اعتبار مصوب (هزار ریال): |  | 286933.25
ردیف | شرح | واحد اندازه گیری | ماهیت (سنجه / قلم سنجه / اقدام) | مقدار برنامه | اعتبار مورد نیاز ( میلیون ریال) | درصد سهم اعتبار مورد نیاز هر برنامه نسبت به کل اعتبار جهت گیری | توضیحات | نام و امضای بررسی کننده تاریخ | محل تامین اعتبار: ( داخلی - عمرانی - غیر دولتی) | Column1 | Column2 | مقدار عملکرد 5 ماهه | مقدار عملکرد 6 ماهه | اعتبار هزینه شده (میلیون ریال) | دلایل انحراف (مطلوب / نامطلوب)2 | مصوبات شرکت | [5 empty] | مقدار برنامه ناحیه 1 | اعتبار مورد نیاز ( میلیون ریال) ناحیه 1 | مقدار برنامه ناحیه 2 | اعتبار مورد نیاز ( میلیون ریال) ناحیه 2 | مقدار برنامه ناحیه3 | اعتبار مورد نیاز ( میلیون ریال) ناحیه3
1 | توسعه شبکه فاضلاب |  | سنجه |  | 0 |  |  |  |  | توسعه شبکه فاضلاب | #REF! | 89.26% | 89.28% | - |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
2 | کل طول شبکه اصلی و فرعی فاضلاب اجرا شده (کل شبکه اصلی و فرعی در مدار بهره برداری + کل شبکه تکمیل شده و وارد مدار بهره برداری نشده) / طول کل شبکه جمع آوری فاضلاب بر اساس طراحی تا افق | درصد | فرمول | 95.41% | 0 |  |  |  |  | کل طول شبکه اصلی و فرعی فاضلاب اجرا شده (کل شبکه اصلی و فرعی در مدار بهره برداری + کل شبکه تکمیل شده و وارد مدار بهره برداری نشده) / طول کل شبکه جمع آوری فاضلاب بر اساس طراحی تا افق | #REF! | 89.15% | 89.28% | - |  |  | 0 |  |  |  |  | 0% | 0 | 0% | 0 | 0% | 0
3 | میزان توسعه طول شبکه اصلی و فرعی فاضلاب (شبکه اصلی و فرعی وارد مدار بهره برداری میشود)- سال جاری | کیلومتر | قلم سنجه | 1.2
4 | کل طول شبکه اصلی و فرعی فاضلاب اجرا شده ( کل شبکه اصلی و فرعی در مدار بهره برداری) - موجود تا انتهای سال گذشته | کیلومتر | قلم سنجه | 1388 | 0 |  |  |  |  | کل طول شبکه اصلی و فرعی فاضلاب اجرا شده ( کل شبکه اصلی و فرعی در مدار بهره برداری) - موجود تا انتهای سال گذشته | #REF! | 1298 | 1298 | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
5 | میزان توسعه طول شبکه اصلی و فرعی فاضلاب (طول شبکه تکمیل شده و وارد مدار بهره برداری نشده) - سال جاری | کیلومتر | قلم سنجه | 19 | 0 |  |  |  |  | میزان توسعه طول شبکه اصلی و فرعی فاضلاب (طول شبکه تکمیل شده و وارد مدار بهره برداری نشده) - سال جاری | #REF! | 47 | 47 | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
6 | کل طول شبکه اصلی و فرعی فاضلاب اجرا شده (کل شبکه تکمیل شده و وارد مدار بهره برداری نشده) - موجود تا انتهای سال گذشته | کیلومتر | قلم سنجه | 103.3 | 0 |  |  |  |  | کل طول شبکه اصلی و فرعی فاضلاب اجرا شده (کل شبکه تکمیل شده و وارد مدار بهره برداری نشده) - موجود تا انتهای سال گذشته | #REF! | 104.5 | 104.5 | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
7 | طول کل شبکه جمع آوری فاضلاب بر اساس طراحی تا افق چشم انداز 1405 | کیلومتر | قلم سنجه | 1456 | 0 |  |  |  |  | طول کل شبکه جمع آوری فاضلاب بر اساس طراحی تا افق چشم انداز 1405 | #REF! | 1456 | 1456 | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
8 | توسعه شبکه فاضلاب | کیلومتر | اقدام | 1.2 | 47666 | 16.61% |  |  |  | میزان توسعه طول شبکه اصلی و فرعی فاضلاب (شبکه اصلی و فرعی وارد مدار بهره برداری میشود)- سال جاری | #REF! | 1.65 | 1.872 | - | تمرکز پیمانکاران بخش فاضلاب بر نصب انشعاب فاضلاب - تاخیر در صدور مجوز های حفاری | تهیه برنامه جبرانی برای تعجیل در توسعه شبکه فاضلاب در محدوده های تحویل شده | 47.666 |  |  |  |  | 0.5 | 19861 | 0.6 | 23833 | 0.1 | 3972
9 | توسعه انشعابات فاضلاب |  | سنجه |  | 0 |  |  |  |  | توسعه شبکه فاضلاب | #REF! | 1.2383 | 1.4049 | 42467640.9992 | تمرکز پیمانکاران بخش فاضلاب بر نصب انشعاب فاضلاب - تاخیر در صدور مجوز های حفاری | تهیه برنامه جبرانی برای تعجیل در توسعه شبکه فاضلاب در محدوده های تحویل شده | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
10 | (جمع آحاد فعال فروش رفته نصب شده فاضلاب+جمع آحاد فعال فروش نرفته نصب شده فاضلاب)/(جمع آحاد فاضلاب فروش رفته نصب شده+جمع آحاد فاضلاب فروش رفته نصب نشده) | درصد | فرمول | 94% | 0 |  |  |  |  | توسعه انشعابات فاضلاب | #REF! | 86.88% | 86.9% | - | - | - | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
11 | جمع آحاد فعال فروش رفته نصب شده فاضلاب | فقره | قلم سنجه | 498209 | 0 |  |  |  |  | (جمع آحاد فعال فروش رفته نصب شده فاضلاب+جمع آحاد فعال فروش نرفته نصب شده فاضلاب)/(جمع آحاد فاضلاب فروش رفته نصب شده+جمع آحاد فاضلاب فروش رفته نصب نشده) | #REF! | #REF! | 86.9% | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
12 | جمع آحاد فعال فروش نرفته نصب شده فاضلاب | فقره | قلم سنجه | 0 | 0 |  |  |  |  | جمع آحاد فعال فروش رفته نصب شده فاضلاب | #REF! | 553882 | 554654 | - | پیش بینی ابتدای سال 1401 کمتر از عملکرد بوده | - | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
13 | جمع آحاد فاضلاب فروش رفته نصب شده | فقره | قلم سنجه | 530009 | 0 |  |  |  |  | جمع آحاد فعال فروش نرفته نصب شده فاضلاب | #REF! | 0 | 0 | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
14 | جمع آحاد فاضلاب فروش رفته نصب نشده | فقره | قلم سنجه | 96829 | 0 |  |  |  |  | جمع آحاد فاضلاب فروش رفته نصب شده | #REF! | 554433 | 555205 | - | پیش بینی ابتدای سال 1401 کمتر از عملکرد بوده | - | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
15 | نصب انشعابات فاضلاب(نصب انشعاب فروش رفته) | فقره | اقدام | 800 | 79044 | 27.55% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | دستیابی به 96درصد جمعیت تحت پوشش فاضلاب | شبکه جمع آوری فاضلاب به طول 1456.5 کیلومتر در افق طرح توسط شرکت فاضلاب انجام شود (اجرا شده و تحویل شده : 1388 کیلومتر اجرا شده و تحویل نشده : 24 کیلومتر- 66 کیلومتر اجرا شده و در مرحله تحویل میباشد) اجرا نشده: 44/5 کیلومتر | دستیابی به 87/5 درصد جمعیت تحت پوشش فاضلاب ( از 86 درصد به 87/5 درصد ) | 1 | نصب انشعابات فروخته شده فاضلاب | فقره | #REF! | 445 | 43968.225 | 195 | 19266.975 | 160 | 15808.8
16 | نصب انشعابات فاضلاب(نصب همزمان با فروش ) | فقره | اقدام | 650 | 64223.25 | 22.38% |  |  |  | نصب انشعابات فاضلاب(نصب انشعاب فروش رفته) | #REF! | 263 | 1566 | 65881620 | تمرکز پیمانکاران بخش فاضلاب بر نصب انشعاب فاضلاب | پیگیری جهت سرعت گرفتن توسعه شبکه فاضلاب | 64.2233 |  |  |  |  | 282 | 27863.01 | 260 | 25689.3 | 108 | 10670.94
17 | فروش انشعابات نصب شده | فقره | اقدام | 4220 | [12 empty] | 0 |  |  |  |  | 1310 |  | 1808 |  | 1102
18 | رضایت کارکنان |  | سنجه |  | 0 |  |  |  |  | نصب انشعابات فاضلاب(نصب همزمان با فروش ) | #REF! | 20 | 33 | 1378156.1538 | تمرکز پیمانکاران بخش فاضلاب بر نصب انشعاب فاضلاب | پیگیری جهت سرعت گرفتن توسعه شبکه فاضلاب | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
19 | سطح نمره رضایت کارکنان | درصد | فرمول | در حال انجام | 0 |  |  |  |  | رضایت کارکنان | #REF! | سالیانه | سالیانه | - | - | - | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
20 | محوطه سازی ساختمان زرگنده | متر مربع | اقدام | 12000 | 96000 | 33.46% |  |  |  | تکمیل ساختمان پست امداد آب و فاضلاب،آزمایشگاه و بحران (زرگنده) | #REF! | 336 | 378 | 26082000 | پروژه در مراحل پایانی و تامین تجهیزات و تاسیسات برقی و مکانیکی می باشد. | تزریق منابع مالی جهت اتمام پروژه تا پایان سال | 96 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
21 | خرید اثاثه و تجهیز ساختمان زرگنده | تعداد | اقدام |  | 0 |  |  |  |  | خرید اثاثه و تجهیز ساختمان زرگنده | #REF! | 0 | 0 | 0 | آماده نبودن ساختمان برای تجهیز اثاثه | پیگیری لازم در خصوص تکمیل ساختمان توسط معاونت مهندسی و توسعه | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
| جمع اعتبار مورد نیاز |  |  |  | 286933.25 | 1 |  |  |  | خرید اثاثه و تجهیز ساختمان زرگنده | #REF! | 0 | 0 | 0 | آماده نبودن ساختمان برای تجهیز اثاثه | پیگیری لازم در خصوص تکمیل ساختمان توسط معاونت مهندسی و توسعه | [6 empty] | 91692.235 |  | 68789.275 |  | 30451.74
98.805
-20000

## کاهش ضریب شکست
شرکت آب و فاضلاب استان تهران فرم برنامه های استراتژیک - سرمایه ای سال 1402 شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران | [22 empty] | شرکت آب و فاضلاب استان تهران فرم برنامه های استراتژیک - سرمایه ای سال 1402 شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران
فرم شماره 2 | [22 empty] | فرم شماره 2
شرح جهت گیری مصوب : |  | کاهش ضریب شکست در شبکه (از 0/10 به 0/097 حادثه به ازاء هر کیلومتر) و انشعابات (از 7.78 به 7/69درصد) حفظ متوسط زمان رسیدگی به حوادث انشعاب 320 دقیقه حفظ متوسط زمان رسیدگی به حوادث شبکه 350 دقیقه | [20 empty] | شرح جهت گیری مصوب :
کل اعتبار مصوب (هزار ریال): |  | 589576.8358 | [20 empty] | کل اعتبار مصوب (هزار ریال):
ردیف | شرح | واحد اندازه گیری | ماهیت (سنجه / قلم سنجه / اقدام) | مقدار برنامه | اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال) | درصد سهم اعتبار مورد نیاز هر برنامه نسبت به کل اعتبار جهت گیری | توضیحات | نام و امضای بررسی کننده تاریخ | محل تامین اعتبار: ( داخلی - عمرانی - غیر دولتی) | مقدار عملکرد 5 ماهه | مقدار عملکرد6 ماهه | اعتبار هزینه شده (هزار ریال) | دلایل انحراف (مطلوب / نامطلوب)2 | مصوبات شرکت |  |  | مقدار برنامه ناحیه 1 | اعتبار مورد نیاز ( میلیون ریال) ناحیه 1 | مقدار برنامه ناحیه 2 | اعتبار مورد نیاز ( میلیون ریال) ناحیه 2 | مقدار برنامه ناحیه3 | اعتبار مورد نیاز ( میلیون ریال) ناحیه3 | ردیف | ردیف | عنوان راهکار های کلی برای جهت گیری | واحد اندازه گیری | مقدار ناحیه 1 | برآورد اعتبار ناحیه 1 (میلیون ریال) | مقدار ناحیه 2 | برآورد اعتبار ناحیه 2 (میلیون ریال) | مقدار ناحیه 3 | برآورد اعتبار ناحیه 3 (میلیون ریال) | مقدار ستاد در سال 1402 | برآورد اعتبار ستاد (میلیون ریال) | جمع مقدار | برآورد اعتبار سال 1402 (میلیون ریال)
1 | حوادث شبکه آب |  | سنجه | [5 empty] | داخلی | - |  |  |  |  | حوادث شبکه آب | TRUE | [6 empty] | 1
2 | تعداد حوادث یافت شده مرتبط غیرتکراری شبکه اب / طول کل شبکه اب | حادثه به ازاء هر کیلومتر | فرمول | 0.097711 | [5 empty] | 34200% | 3.187% | - | - | - | تعداد حوادث یافت شده مرتبط غیرتکراری شبکه اب / طول کل شبکه اب | TRUE | [6 empty] | 2
3 | تعداد حوادث یافت شده مرتبط غیرتکراری شبکه اب | مورد | قلم سنجه | 175 | [5 empty] | - | 57 | - | - | - | تعداد حوادث یافت شده مرتبط غیرتکراری شبکه اب | TRUE | [6 empty] | 3
4 | طول کل شبکه آب | کیلومتر | قلم سنجه | 1791 | [5 empty] | 153 | 1788.467 | - | - | - | طول کل شبکه آب | TRUE | [6 empty] | 4
5 | تهیه شیر آلات کوچک | عدد | اقدام | 200 | 15732 | 2.668% |  |  |  | - | 252 | 17236800 |  |  | تهیه شیر آلات کوچک | TRUE | 75 | 5899.5 | 75 | 5899.5 | 50 | 3933 | 5 | 5 | تهیه شیر آلات کوچک | عدد | 75 | 5899.5 | 75 | 5899.5 | 50 | 3933 | 0 | 0 | 200 | 15732
6 | تهیه شیر آلات بزرگ | عدد | اقدام | 5 | 943.92 | 0.001601 |  |  |  | 86 | 0 |  |  |  | تهیه شیر آلات بزرگ | FALSE | 2 | 377.568 | 2 | 377.568 | 1 | 188.784 | 6 | 6 | تهیه شیر آلات بزرگ | عدد | 2 | 377.568 | 2 | 377.568 | 1 | 188.784 | 0 | 0 | 5 | 943.92
7 | تهیه شیر آتش نشانی زمینی | عدد | اقدام | 85 | 7755.876 | 0.013155 |  |  |  | - | 131 | 10394064 | بدلیل تنش آبی و فشرده کردن تعویض شیر آلات | مقرر گردید مطابق با صورتجلسه تنش آبی باید تعویض شیرآلات آبده تا پایان شهریور ماه صورت گیرد. | تهیه شیر آتش نشانی زمینی | TRUE | 30 | 2737.368 | 30 | 2737.368 | 25 | 2281.14 | 7 | 7 | تهیه شیر آتش نشانی زمینی | عدد | 30 | 2737.368 | 30 | 2737.368 | 25 | 2281.14 | 0 | 0 | 85 | 7755.876
8 | تهیه قطعات پیش ساخته بتنی شیر آتش نشانی | عدد | اقدام | 2000 | 2265.408 | 0.0038424 |  |  |  | 56 | 1310 | 1290297.6 | * | * | تهیه قطعات پیش ساخته بتنی شیر آتش نشانی | TRUE | 650 | 736.2576 | 650 | 736.2576 | 700 | 792.8928 | 8 | 8 | تهیه قطعات پیش ساخته بتنی شیر آتش نشانی | عدد | 650 | 736.2576 | 650 | 736.2576 | 700 | 792.8928 | 0 | 0 | 2000 | 2265.408
9 | تهیه قطعات پیش ساخته بتنی شیر خط های کوچک | عدد | اقدام | 4000 | 3964.464 | 0.0067243 |  |  |  | 4600 | 5490 | 4731501.6 | * | * | تهیه قطعات پیش ساخته بتنی شیر خط های کوچک | TRUE | 1500 | 1486.674 | 1500 | 1486.674 | 1000 | 991.116 | 9 | 9 | تهیه قطعات پیش ساخته بتنی شیر خط های کوچک | عدد | 1500 | 1486.674 | 1500 | 1486.674 | 1000 | 991.116 | 0 | 0 | 4000 | 3964.464
10 | خرید دریچه حوضچه شیرآلات کوچک با دال بتنی | عدد | اقدام | 300 | 3662.4096 | 0.0062119 |  |  |  | 129 | 135 | 1433116.8 | با توجه به تعداد نصب و مراقبت از دریچه ها ،سرقت دریچه کوچک کم شده است. لذا تعداد خرید کاهش پیدا کرده است. | مراقبت و بازدیدهای میدانی از تاسیسات جهت جلوگیری از سرقت دریچه | خرید دریچه حوضچه شیرآلات کوچک با دال بتنی | TRUE | 110 | 1342.8835 | 110 | 1342.8835 | 80 | 976.6426 | 10 | 10 | خرید دریچه حوضچه شیرآلات کوچک با دال بتنی | عدد | 110 | 1342.8835 | 110 | 1342.8835 | 80 | 976.6426 | 0 | 0 | 300 | 3662.4096
11 | خرید دریچه حوضچه شیرآتش نشانی | عدد | اقدام | 100 | 1409.5872 | 0.0023908 |  |  |  | 48 | 50 | 612864 | * | * | خرید دریچه حوضچه شیرآتش نشانی | TRUE | 40 | 563.8349 | 40 | 563.8349 | 20 | 281.9174 | 11 | 11 | خرید دریچه حوضچه شیرآتش نشانی | عدد | 40 | 563.8349 | 40 | 563.8349 | 20 | 281.9174 | 0 | 0 | 100 | 1409.5872
12 | خرید قطعات بتی اتاقچه بزرگ(پیش ساخته با رینگ کف با دریچه 1000 × 1000) | عدد | اقدام | 25 | 629.28 | 0.0010673 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | * | * | خرید قطعات بتی اتاقچه بزرگ(پیش ساخته با رینگ کف با دریچه 1000 × 1000) | TRUE | 10 | 251.712 | 10 | 251.712 | 5 | 125.856 | 12 | 12 | خرید قطعات بتی اتاقچه بزرگ(پیش ساخته با رینگ کف با دریچه 1000 × 1000) | عدد | 10 | 251.712 | 10 | 251.712 | 5 | 125.856 | 0 | 0 | 25 | 629.28
13 | خرید قطعات یدکی تعمیر شیرهای فشار شکن | عدد | اقدام | 50 | 12585.6 | 0.021347 |  |  |  | 27 | 33 | 7223040 | * | * | خرید قطعات یدکی تعمیر شیرهای فشار شکن | TRUE | 10 | 2517.12 | 25 | 6292.8 | 15 | 3775.68 | 13 | 13 | خرید قطعات یدکی تعمیر شیرهای فشار شکن | عدد | 10 | 2517.12 | 25 | 6292.8 | 15 | 3775.68 | 0 | 0 | 50 | 12585.6
14 | خرید دریچه (1000 × 1000) | عدد | اقدام | 10 | 3146.4 | 0.0053367 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | * | * | خرید دریچه (1000 × 1000) | FALSE | 3 | 943.92 | 4 | 1258.56 | 3 | 943.92 | 14 | 14 | خرید دریچه (1000 × 1000) | عدد | 3 | 943.92 | 4 | 1258.56 | 3 | 943.92 | 0 | 0 | 10 | 3146.4
15 | خرید اتصالات رفع حوادث شبکه توزیع آب | مترمربع | اقدام | 175 | 16518.12 | 0.028017 |  |  |  | 14400 | 1850 | 1307888.6613 | * | * | هزینه تهیه و اجرای آسفالت رفع حوادث در بخش شبکه توزیع | FALSE | 60 | 5663.52 | 65 | 6135 | 50 | 4719.6 | 15 | 15 | خرید اتصالات رفع حوادث شبکه توزیع آب | عدد | 60 | 5663.52 | 65 | 6135 | 50 | 4719.6 | 0 | 0 | 175 | 16518.12
16 | خرید اتصالات رفع حوادث انشعابات آب (بیرون حوضچه) | عدد | اقدام | 3770 | 47447.896 | 0.080478 | [10 empty] | 1610 | 20263 | 1320 | 16612.992 | 840 | 10571.904 |  | - | خرید اتصالات رفع حوادث انشعابات آب (بیرون حوضچه) | عدد | 1610 | 20263 | 1320 | 16612.992 | 840 | 10571.904 | 0 | 0 | 3770 | 47447.896
17 | خرید اتصالات رفع حوادث انشعابات آب (داخل حوضچه) | عدد | اقدام | 5630 | 17360.1747 | 0.029445 |  |  |  | 48 | 57 | 4678560 | تعداد حوادث شبکه کمتر از برنامه است و مطلوب می باشد | * | خرید اتصالات رفع حوادث شبکه توزیع آب | FALSE | 2430 | 7493 | 1940 | 5982 | 1260 | 3885.1747 | 16 | 16 | خرید اتصالات رفع حوادث انشعابات آب (داخل حوضچه) | عدد | 2430 | 7493 | 1940 | 5982 | 1260 | 3885.1747 | 0 | 0 | 5630 | 17360.1747
17 | خرید تجهیزات اکیپ های امداد/ تگ/نت ستادی/نوسازی ناوگان خودروئی | پست | اقدام | 6 | 21647.232 | 0.036717 |  |  |  | 1 | 2 | 12549120 | 0 | * | خرید تجهیزات اکیپ های امداد/ تگ/نت ستادی/نوسازی ناوگان خودروئی | FALSE | 2 | 7215.744 | 2 | 7215.744 | 2 | 7215.744 | 17 | 17 | خرید تجهیزات اکیپ های امداد/ تگ/نت ستادی/نوسازی ناوگان خودروئی | عدد | 2 | 7215.744 | 2 | 7215.744 | 2 | 7215.744 | 0 | 0 | 6 | 21647.232
18 | شناسایی شیر مقفودی | عدد | اقدام | 190 | 2603 | 0.004415 |  |  |  | 99 | 120 | 1634435.7517 | بدلیل تنش آبی و فشرده کردن تعویض شیر آلات | مقرر گردید مطابق با صورتجلسه تنش آبی باید تعویض شیرآلات آبده تا پایان شهریور ماه صورت گیرد. | شناسایی شیر مقفودی | FALSE | 70 | 959 | 70 | 959 | 50 | 685 | 18 | 18 | شناسایی شیر مقفودی | دستگاه | 70 | 959 | 70 | 959 | 50 | 685 | 0 | 0 | 190 | 2603
18 | مرئی سازی شیر خط کوچک | عدد | اقدام | 270 | 1708.0514 | 0.0028971 |  |  |  | 97 | 141 | 741098.1293 | * | * | مرئی سازی شیر خط کوچک | TRUE | 100 | 632.6116 | 100 | 632.6116 | 70 | 442.8282 | 19 | 19 | مرئی سازی شیر خط کوچک | دستگاه | 100 | 632.6116 | 100 | 632.6116 | 70 | 442.8282 | 0 | 0 | 270 | 1708.0514
19 | همسطح سازی شیرآلات با ابعاد 1000*1000 | عدد | اقدام | 280 | 1468.6457 | 0.002491 |  |  |  | 207 | 329 | 1434808.5992 |  |  | همسطح سازی شیرآلات با ابعاد 1* 1 | FALSE | 100 | 524.5163 | 100 | 524.5163 | 80 | 419.613 | 20 | 20 | همسطح سازی شیرآلات با ابعاد 1000*1000 | عدد | 100 | 524.5163 | 100 | 524.5163 | 80 | 419.613 | 0 | 0 | 280 | 1468.6457
19 | همسطح سازی شیر خط بزرگ | عدد | اقدام | 30 | 204.5614 | 0.00034696 |  |  |  | 5 | 5 | 28347.2824 | * | * | همسطح سازی شیر خط بزرگ | FALSE | 10 | 68.1871 | 10 | 68.1871 | 10 | 68.1871 | 21 | 21 | همسطح سازی شیر خط بزرگ | عدد | 10 | 68.1871 | 10 | 68.1871 | 10 | 68.1871 | 0 | 0 | 30 | 204.5614
20 | کف چینی اتاقچه شیر خط کوچک با دریچه | عدد | اقدام | 335 | 2487.59 | 0.0042193 |  |  |  | 238 | 272 | 2076339.5467 | * | * | کف چینی اتاقچه شیر خط کوچک با دریچه | TRUE | 125 | 928.2052 | 125 | 928.2052 | 85 | 631.1796 | 22 | 22 | کف چینی اتاقچه شیر خط کوچک با دریچه | عدد | 125 | 928.2052 | 125 | 928.2052 | 85 | 631.1796 | 0 | 0 | 335 | 2487.59
20 | مرئی و همسطح سازی شیر آتش نشانی | عدد | اقدام | 75 | 474.4587 | 0.00080474 |  |  |  | 38 | 43 | 226008.6494 | * | * | مرئی و همسطح سازی شیر آتش نشانی | FALSE | 30 | 189.7835 | 30 | 189.7835 | 15 | 94.8917 | 23 | 23 | مرئی و همسطح سازی شیر آتش نشانی | عدد | 30 | 189.7835 | 30 | 189.7835 | 15 | 94.8917 | 0 | 0 | 75 | 474.4587
21 | همسطح سازی شیر آتش نشانی | عدد | اقدام | 80 | 419.613 | 0.00071172 |  |  |  | 81 | 89 | 388139.7123 | بدلیل تنش آبی و فشرده کردن تعویض شیر آلات | مقرر گردید مطابق با صورتجلسه تنش آبی باید تعویض شیرآلات آبده تا پایان شهریور ماه صورت گیرد. | همسطح سازی شیر آتش نشانی | FALSE | 30 | 157.3549 | 30 | 157.3549 | 20 | 104.9033 | 24 | 24 | همسطح سازی شیر آتش نشانی | عدد | 30 | 157.3549 | 30 | 157.3549 | 20 | 104.9033 | 0 | 0 | 80 | 419.613
21 | کف چینی اتاقچه شیر آتش نشانی با دریچه | عدد | اقدام | 115 | 1057.8567 | 0.0017943 |  |  |  | 145 | 156 | 1475107.2605 | بدلیل تنش آبی و فشرده کردن تعویض شیر آلات | مقرر گردید مطابق با صورتجلسه تنش آبی باید تعویض شیرآلات آبده تا پایان شهریور ماه صورت گیرد. | کف چینی اتاقچه شیر آتش نشانی با دریچه | FALSE | 40 | 367.9501 | 40 | 367.9501 | 35 | 321.9564 | 25 | 25 | کف چینی اتاقچه شیر آتش نشانی با دریچه | عدد | 40 | 367.9501 | 40 | 367.9501 | 35 | 321.9564 | 0 | 0 | 115 | 1057.8567
22 | تعویض دریچه (1000 ×1000 ) | عدد | اقدام | 10 | 282.0635 | 0.00047842 |  |  |  | 4 | 6 | 34016.7388 | * | * | تعویض دریچه (1000 × 1000) | FALSE | 4 | 112.8254 | 3 | 84.6191 | 3 | 84.6191 | 26 | 26 | تعویض دریچه (1000 ×1000 ) | عدد | 4 | 112.8254 | 3 | 84.6191 | 3 | 84.6191 | 0 | 0 | 10 | 282.0635
22 | تعویض و نصب شیر آلات(سبک تا قطر 350 میلیمتر) | عدد | اقدام | 200 | 2469 | 0.0041877 |  |  |  | 221 | 252 | 2604680.6279 | * | * | تعویض و نصب شیر آلات(سبک تا قطر 350 میلیمتر) | FALSE | 75 | 926 | 75 | 926 | 50 | 617 | 27 | 27 | تعویض و نصب شیر آلات(سبک تا قطر 350 میلیمتر) | عدد | 75 | 926 | 75 | 926 | 50 | 617 | 0 | 0 | 200 | 2469
23 | تعویض و نصب شیر آلات(سنگین از قطر 400 به بالا) | عدد | اقدام | 5 | 87.9756 | 0.00014922 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | * | * | تعویض و نصب شیر آلات(سنگین از قطر 400 به بالا) | FALSE | 2 | 35.1902 | 2 | 35.1902 | 1 | 17.5951 | 28 | 28 | تعویض و نصب شیر آلات(سنگین از قطر 400 به بالا) | عدد | 2 | 35.1902 | 2 | 35.1902 | 1 | 17.5951 | 0 | 0 | 5 | 87.9756
23 | تعویض و نصب شیر آتش نشانی زمینی | عدد | اقدام | 85 | 847 | 0.0014366 |  |  |  | 124 | 131 | 1097674.9041 | بدلیل تنش آبی و فشرده کردن تعویض شیر آلات | مقرر گردید مطابق با صورتجلسه تنش آبی باید تعویض شیرآلات آبده تا پایان شهریور ماه صورت گیرد. | تعویض و نصب شیر آتش نشانی زمینی | FALSE | 30 | 299 | 30 | 299 | 25 | 249 | 29 | 29 | تعویض و نصب شیر آتش نشانی زمینی | عدد | 30 | 299 | 30 | 299 | 25 | 249 | 0 | 0 | 85 | 847
24 | تعمیرات اتاقچه بزرگ (شیرآلات سنگین) (با انجام آسفالت) | عدد | اقدام | 20 | 2138.237 | 0.0036267 |  |  |  | 16 | 17 | 760660.5283 | * | * | تعمیرات اتاقچه بزرگ (شیرآلات سنگین) (با انجام آسفالت) | TRUE | 6 | 641.4711 | 9 | 962.2067 | 5 | 534.5593 | 31 | 31 | تعمیرات اتاقچه بزرگ (شیرآلات سنگین) (با انجام آسفالت) | عدد | 6 | 641.4711 | 9 | 962.2067 | 5 | 534.5593 | 0 | 0 | 20 | 2138.237
24 | احداث اتاقچه بزرگ(پیش ساخته با رینگ کف با دریچه 1000 × 1000) (با انجام آسفالت) | عدد | اقدام | 2 | 305.4624 | 0.0005181 |  |  |  | 0 | 2 | 249830.7473 | * | * | احداث اتاقچه بزرگ(پیش ساخته با رینگ کف با دریچه 1000 × 1000) (با انجام آسفالت) | TRUE | 1 | 152.7312 | 1 | 152.7312 | 0 | 0 | 32 | 32 | احداث اتاقچه بزرگ(پیش ساخته با رینگ کف با دریچه 1000 × 1000) (با انجام آسفالت) | عدد | 1 | 152.7312 | 1 | 152.7312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 305.4624
25 | بازدید و مانور شیرآلات کوچک و آتش نشانی (با ترمیم پلاک) | عدد | اقدام | 34500 | 48806.1336 | 0.082782 |  |  |  | 12449 | 15275 | 17998197.7783 | در شرف گرفتن پیمانکار و تشریفات مناقصه | مقرر گردید برنامه جبرانی توسط حوزه بهره برداری تهیه بطوریکه در سه ماهه دو شاهد حداقل انحرافات باشیم | بازدید و مانور شیرآلات کوچک و آتش نشانی (با ترمیم پلاک) | TRUE | 12742 | 18025.732 | 12990 | 18376.5703 | 8768 | 12403.8313 | 33 | 33 | بازدید و مانور شیرآلات کوچک و آتش نشانی (با ترمیم پلاک) | عدد | 12742 | 18025.732 | 12990 | 18376.5703 | 8768 | 12403.8313 | 0 | 0 | 34500 | 48806.1336
25 | اصلاح و بازسازی شبکه و خطوط انتقال آب |  | سنجه | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | اصلاح و بازسازی شبکه و خطوط انتقال آب | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34
26 | (طول شبکه و خطوط انتقال آب بازسازی شده/ طول کل شبکه وخطوط انتقال آبی که باید براساس مطالعات بازسازی شود (تا پایان سال) | درصد | فرمول | 100% | 0 | 0 |  |  |  |  | 32.89% | - |  | - | (طول شبکه و خطوط انتقال آب بازسازی شده/ طول کل شبکه وخطوط انتقال آبی که باید براساس مطالعات بازسازی شود (تا پایان سال) | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35
26 | طول شبکه آب بازسازی شده در سال جاری | کیلومتر | قلم سنجه | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2.96 | - |  | - | طول شبکه آب بازسازی شده در سال جاری | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36
27 | طول خطوط انتقال آب بازسازی شده در سال جاری | کیلومتر | قلم سنجه | 5 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | - |  | - | طول خطوط انتقال آب بازسازی شده در سال جاری | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37
27 | طول کل شبکه وخطوط انتقال آبی که باید بر اساس مطالعات بازسازی شود (تا پایان سال) | کیلومتر | قلم سنجه | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 9 | - |  | - | طول کل شبکه وخطوط انتقال آبی که باید بر اساس مطالعات بازسازی شود (تا پایان سال) | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38
28 | بازسازی شبکه بر اساس تحلیل هیدرولیکی | کیلومتر | اقدام | 5 | 204955 | 0.34763 | [10 empty] | 2.3 | 94000 | 1.8 | 73605 | 0.9 | 37350 |  | 39 | بازسازی شبکه بر اساس تحلیل هیدرولیکی | کیلومتر | 2.3 | 94000 | 1.8 | 73605 | 0.9 | 37350 | 0 | 0 | 5 | 204955 | 409910
28 | بازسازی انشعاب بر اساس تحلیل هیدرولیکی | فقره | اقدام | 500 | 33802 | 0.057333 |  |  |  |  | 9 | 322000000 | تاخیر در صدور مجوز های حفاری | مقرر گردید برنامه جبرانی توسط معاونت مهندسی و توسعه تهیه شده به طوری که در 6 ماهه دوم شاهد حداقل انحراف نسبت به برنامه باشیم. | بازسازی و نوسازی شبکه توزیع | FALSE | 230 | 15549 | 180 | 12169 | 90 | 6084 | 39 | 39 | بازسازی انشعاب بر اساس تحلیل هیدرولیکی | فقره | 230 | 15549 | 180 | 12169 | 90 | 6084 | 0 | 0 | 500 | 33802
29 | تعویض و نصب شیر آتش نشانی ایستاده | دستگاه | اقدام | 350 | 123554.003 | 0.20956 | [10 empty] | 150 | 52951.7156 | 150 | 52951.7156 | 50 | 17650.5719 |  | تعویض و نصب شیر آتش نشانی ایستاده | عدد | 150 | 52951.7156 | 150 | 52951.7156 | 50 | 17650.5719
29 | حوادث انشعابات آب |  | سنجه | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | حوادث انشعابات آب | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40
30 | تعداد حوادث یافت شده مرتبط انشعاب آب/ تعداد کل انشعابات آب | حادثه به ازاء هر انشعاب | فرمول | 0.076904 | 0 | 0 |  |  |  | 1.812% | 0.02274 | - | تعداد حوادث انشعاب کمتر می باشد و مطلوب است | - | تعداد حوادث یافت شده مرتبط انشعاب آب/ تعداد کل انشعابات آب | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41
30 | تعداد حوادث یافت شده مرتبط انشعاب آب | تعداد | قلم سنجه | 9370 | 0 | 0 |  |  |  | 2240 | 2768 | - | تعداد حوادث انشعاب کمتر می باشد و مطلوب است | - | تعداد حوادث یافت شده مرتبط انشعاب آب | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
31 | تعداد کل انشعابات آب | فقره | قلم سنجه | 121840 | 0 | 0 |  |  |  | 123647 | 121722 | - |  | - | تعداد کل انشعابات آب | TRUE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43
32 | مرئی و همسح سازی محفظه | عدد | اقدام | 5000 | 4744.5874 | 0.0080474 |  |  |  | 1240 | 1472 | 2506134.7584 | اتمام قرار داد پیمانکار | مقرر گردید برنامه جبرانی توسط حوزه بهره برداری تهیه بطوریکه در سه ماهه دوم شاهد حداقل انحرافات باشیم | مرئی و همسح سازی محفظه | TRUE | 2000 | 1897.8349 | 2000 | 1897.8349 | 1000 | 948.9175 | 47 | 47 | مرئی و همسطح سازی محفظه | عدد | 2000 | 1897.8349 | 2000 | 1897.8349 | 1000 | 948.9175 | 0 | 0 | 5000 | 4744.5874
33 | تعویض شیر محفظه | عدد | اقدام | 500 | 1924.9192 | 0.0032649 |  |  |  | 167 | 216 | 693293.04 | اتمام قرار داد پیمانکار | مقرر گردید برنامه جبرانی توسط حوزه بهره برداری تهیه بطوریکه در سه ماهه دو م شاهد حداقل انحرافات باشیم | تعویض شیر محفظه | TRUE | 200 | 769.9677 | 200 | 769.9677 | 100 | 384.9838 | 48 | 48 | تعویض شیر محفظه | عدد | 200 | 769.9677 | 200 | 769.9677 | 100 | 384.9838 | 0 | 0 | 500 | 1924.9192
34 | تعویض میله محفظه | عدد | اقدام | 150 | 168.3095 | 0.00028548 |  |  |  | 138 | 148 | 375258.9333 | در راستای برگزاری تنش آبی و مرئی نمودن محفظه های مشترکین ،بخصوص مشترکین پرمصرف و بد مصرف | درجهت مرئی سازی محفظه | تعویض میله محفظه | TRUE | 60 | 67.3238 | 60 | 67.3238 | 30 | 33.6619 | 49 | 49 | تعویض میله محفظه | عدد | 60 | 67.3238 | 60 | 67.3238 | 30 | 33.6619 | 0 | 0 | 150 | 168.3095
34 | متوسط زمان رسیدگی به حوادث شبکه آب (با مجوز) |  | سنجه | - |  | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | متوسط زمان رسیدگی به حوادث شبکه آب (با مجوز) | TRUE | 2 |  | 3 |  | 1 |  | 51 | 51 | تهیه /کالیبراسیون مدل هیدرولیکی وضعیت موجود در فضای نرم افزار gis و به روز رسانی اطلاعات توسط گزارش PM | شهر-ناحیه | 2 | 1667 | 3 | 2500 | 1 | 833 | 0 | 0 | 6 | 5000
35 | متوسط زمان رسیدگی به حوادث شبکه آب (اززمان درخواست مشتری تا ثبت اتمام کار) | دقیقه | فرمول | 350 | 0 | 0 |  |  |  | 316 | 342 | - | - | - | متوسط زمان رسیدگی به حوادث شبکه آب (اززمان درخواست مشتری تا ثبت اتمام کار) | TRUE | 360 |  | 350 |  | 340 | 0 | 52
35 | متوسط زمان رسیدگی به حوادث انشعابات آب (با مجوز) |  | سنجه | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | متوسط زمان رسیدگی به حوادث انشعابات آب (با مجوز) | TRUE | [5 empty] | 0 | 53
36 | متوسط زمان رسیدگی به حوادث انشعابات آب (از زمان درخواست مشتری تا ثبت اتمام کار) | دقیقه | فرمول | 320 | 0 | 0 |  |  |  | 300 | 153 | - | - | - | متوسط زمان رسیدگی به حوادث انشعابات آب (از زمان درخواست مشتری تا ثبت اتمام کار) | TRUE | 325 |  | 325 |  | 310 | 0 | 54
36 | متوسط زمان رسیدگی به حوادث شبکه آب (بدون مجوز) |  | سنجه | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | متوسط زمان رسیدگی به حوادث شبکه آب (بدون مجوز) | TRUE | [5 empty] | 0 | 55
37 | متوسط زمان رسیدگی به حوادث شبکه آب (اززمان درخواست مشتری تا ثبت اتمام کار) | دقیقه | فرمول | 125 | 0 | 0 |  |  |  | 88 | 86 | - | - | - | متوسط زمان رسیدگی به حوادث شبکه آب (اززمان درخواست مشتری تا ثبت اتمام کار) | TRUE | 130 |  | 130 |  | 115 | 0 | 56
37 | متوسط زمان رسیدگی به حوادث انشعابات آب (بدون مجوز) |  | سنجه | 0 | 0 | 0 |  |  |  | - | - | - | - | - | متوسط زمان رسیدگی به حوادث انشعابات آب (بدون مجوز) | TRUE | [5 empty] | 0 | 57
38 | متوسط زمان رسیدگی به حوادث انشعابات آب (از زمان درخواست مشتری تا ثبت اتمام کار) | دقیقه | فرمول | 60 | 0 | 0 |  |  |  | 88 | 86 | - | - | - | متوسط زمان رسیدگی به حوادث شبکه آب (اززمان درخواست مشتری تا ثبت اتمام کار) | FALSE | 60 |  | 70 |  | 50 | 0 | 58
| جمع اعتبار مورد نیاز |  |  |  | 589576.8358 | 1 | [10 empty] | 18981 | 816.183 | 20807 | 894.701 | 16212 | 697.116 |  | 589576.8358
350819.8358
[5 empty] | 350819.8358 | [18 empty] | هدررفت | نشت یابی خط انتقال و شبکه توزیع | کیلومتر | 270 | 4252.5 | 300 | 4725 | 230 | 3622.5 | 0 | 0 | 800 | 12600
[5 empty] | 142925 | [18 empty] | هدررفت | نشت یابی انشعابات | رشته | 18981 | 816.183 | 20807 | 894.701 | 16212 | 697.116 | 0 | 0 | 56000 | 2408
|  |  |  | 350819.8358 | 80580 | [18 empty] | هدررفت | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
|  |  |  | 599002.8358 | 2070 | [18 empty] | هدررفت | تعویض کنتورهای خراب و با خطای بالای مشترکین | دستگاه | 2000 | 41793 | 1200 | 25076 | 800 | 16717 | 0 | 0 | 4000 | 83586
|  |  |  | 2069.1642 | 2150 | [18 empty] | هدررفت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 342351
[5 empty] | 450 | [18 empty] | هدررفت | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.13699
[5 empty] | 20008 | [18 empty] | هدررفت | خرید و نصب فلومتر در خروجی مخازن و ورودی شبکه توزیع | دستگاه | 3 | 2070 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2070
[24 empty] | هدررفت | خريد و نصب فلومتر در وروديهاي DMA | دستگاه | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[24 empty] | هدررفت | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
[24 empty] | هدررفت | کالیبراسیون فلومترهای شبکه توزیع | دستگاه | 18 | 900 | 14 | 700 | 11 | 550 | 0 | 0 | 43 | 2150
[24 empty] | ** | تعویض و نصب شیر آتش نشانی ایستاده | عدد | 150 | 52951.7156 | 150 | 52951.7156 | 50 | 17650.5719 | 0 | 0 | 350 | 123554.003
Note on E21: جمع 9400

## کاهش هدر رفت
شرکت آب و فاضلاب استان تهران فرم برنامه های استراتژیک - سرمایه ای سال 1402 شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران
فرم شماره 2
شرح جهت گیری مصوب : |  | کاهش آب بدون درآمد به میزان 0/04 درصد ( از19/27 به 19/23 درصد) (هدرفت واقعی(از 8/65 به 8/63 درصد)،هدررفت ظاهری(از 10/20 به 10/18) و مصارف مجاز بدون درآمد (0/42 مشابه سال 1401)
کل اعتبار مصوب (هزار ریال): |  | 342351
ردیف | شرح | واحد اندازه گیری | ماهیت (سنجه / قلم سنجه / اقدام) | مقدار برنامه | اعتبار مورد نیاز ( میلیون ریال) | درصد سهم اعتبار مورد نیاز هر برنامه نسبت به کل اعتبار جهت گیری | توضیحات | نام و امضای بررسی کننده تاریخ | محل تامین اعتبار: ( داخلی - عمرانی - غیر دولتی) | مقدار عملکرد 5 ماهه | مقدار عملکرد 6 ماهه | اعتبار هزینه شده (هزار ریال) | دلایل انحراف (مطلوب / نامطلوب)2 | مصوبات شرکت | مقدار برنامه ناحیه 1 | اعتبار مورد نیاز ( میلیون ریال) ناحیه 1 | مقدار برنامه ناحیه 2 | اعتبار مورد نیاز ( میلیون ریال) ناحیه 2 | مقدار برنامه ناحیه3 | اعتبار مورد نیاز ( میلیون ریال) ناحیه3
1 | کاهش آب بدون درآمد |  | سنجه |  | 0 | 0% |  |  | داخلی |  |  | - | - | - |  | 0 |  | 0 |  | 0
2 | ( حجم تولید آب - حجم آب فروش رفته)/ حجم تولید آب | درصد | فرمول | 19.23% | 0 | 0% |  |  |  | 19.31% | 19.35% | - | - | - | - | 0 | - | 0 | - | 0
3 | حجم آب فروش رفته | هزار مترمكعب | قلم سنجه | 151440 | 0 | 0% |  |  |  | 69166 | 83357 | - | - | - | 56032 | 0 | 49975 | 0 | 45433 | 0
4 | حجم تولید آب | هزار مترمكعب | قلم سنجه | 187500 | 0 | 0% |  |  |  | 85715.2625 | 103360.2041 | - | گرمای هوا | اجرای برنامه جلسات مدیریت تنش آبی |  | 0 |  | 0 |  | 0
5 | نشت یابی شبکه توزیع | کیلومتر | اقدام | 800 | 12600 | 3.68% |  |  |  | 328 | 400 | 2986000 | - | - | 270 | 4252.5 | 300 | 4725 | 230 | 3622.5
6 | نشت یابی انشعابات | فقره | اقدام | 56000 | 2408 | 0.7034% |  |  |  | 22960 | 28000 | 569000 | - | - | 18981 | 816.183 | 20807 | 894.701 | 16212 | 697.116
7 | کیفیت اندازه گیری مبادی خروجی |  | سنجه |  | 0 | 0% | [9 empty] | 0 |  | 0 |  | 0
8 | 1-(حجم آب فروش رفته فاقد کنتور و کنتورهای خراب / حجم آب فروش رفته) | درصد | فرمول | 95.05% | 0 | 0% |  |  |  | 4.193% | 4.123% | - |  | - | 100% | 0 | 100% | 0 | 100% | 0
9 | حجم آب فروش رفته فاقد کنتور | هزار مترمكعب | قلم سنجه | 0 | 0 | 0% |  |  |  | 0 | 0 | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 | حجم آب فروش رفته کنتورهای خراب | هزار مترمكعب | قلم سنجه | 7500 | 0 | 0% |  |  |  | 2900 | 3437 | - |  | - |  | 0 |  | 0 |  | 0
11 | حجم آب فروش رفته | هزار مترمكعب | قلم سنجه | 151440 | 0 | 0% |  |  |  | 69166 | 83357 | - | - | - | 56032 | 0 | 49975 | 0 | 45433 | 0
12 | تعویض کنتورهای با دقت کم و خراب | فقره | اقدام | 4000 | 83586 | 24.42% |  |  |  | 963 | 1214 | 19982961.5211 | تعطیلات ابتدای سال وعدم انتخاب پیمانکاروتجدیدمناقصه | برنامه جبرانی درسه ماهه دوم | 2000 | 41793 | 1200 | 25076 | 800 | 16717
13 | تهیه/کالیبراسیون مدل هیدرولیکی وضعیت موجود در فضای نرم افزار GIS و بروزرسانی اطلاعات توسط گزارش PM | شهر-ناحیه | اقدام | 6 | 5000 | 1.46% | [8 empty] | 2 | 1667 | 3 | 2500 | 1 | 833
14 | کیفیت اندازه گیری مبادی ورودی | درصد | سنجه |  | 0 | 0 | [5 empty] | - | - | - |  | 0 |  | 0 |  | 0
15 | حوادث شبکه آب |  | سنجه |  | 0 | 0%
16 | تعداد حوادث یافت شده مرتبط غیرتکراری شبکه اب / طول کل شبکه اب | حادثه به ازاء هر کیلومتر | فرمول | 0.1 | 0 | 0
17 | تعداد حوادث یافت شده مرتبط غیرتکراری شبکه اب | مورد | قلم سنجه | 180 | 0 | 0% | [8 empty] | 60 |  | 70 |  | 50
18 | طول کل شبکه آب | کیلومتر | قلم سنجه | 1791 | 0 | 0
19 | اصلاح و بازسازی شبکه و خطوط انتقال آب |  | سنجه |  | 0 | 0
20 | (طول شبکه و خطوط انتقال آب بازسازی شده/ طول کل شبکه وخطوط انتقال آبی که باید براساس مطالعات بازسازی شود (تا پایان سال) | درصد | فرمول | 100% | 0 | 0%
21 | طول شبکه آب بازسازی شده در سال جاری | کیلومتر | قلم سنجه | 5 | 0 | 0
22 | طول خطوط انتقال آب بازسازی شده در سال جاری | کیلومتر | قلم سنجه |  | 0 | 0%
23 | طول کل شبکه وخطوط انتقال آبی که باید بر اساس مطالعات بازسازی شود (تا پایان سال) | کیلومتر | قلم سنجه | 5 | 0 | 0
24 | بازسازی و بازسازی شبکه و خطوط انتقال با رویکرد کاهش هدررفت | کیلومتر | اقدام | 5 | 204955 | 59.87% | [8 empty] | 2.3 | 94000 | 1.8 | 73605 | 0.9 | 37350
25 | حوادث انشعابات آب |  | سنجه |  | 0 | 0
26 | تعداد حوادث یافت شده مرتبط انشعاب آب/ تعداد کل انشعابات آب | حادثه به ازاء هر انشعاب | فرمول | 7.682% | 0 | 0%
27 | تعداد حوادث یافت شده مرتبط انشعاب آب | تعداد | قلم سنجه | 9500 | 0 | 0
28 | تعداد کل انشعابات آب | فقره | قلم سنجه | 123665 | 0 | 0%
29 | اصلاح و بازسازی اضطراری انشعاب فرسوده | فقره | اقدام | 500 | 33802 | 0.098735 | [8 empty] | 230 | 15549 | 180 | 12169 | 90 | 6084
| جمع اعتبار مورد نیاز |  |  |  | 342351 | 0.6974
1521504.9075
1179153.9075
Note on L7: سمیه عموئی آرانی: سه مورد سلول زرد شده برنامه چهار ماهه می باشد

## جاری بحران (hidden)
شرکت آب و فاضلاب استان تهران فرم برنامه های استراتژیک - سرمایه ای سال 1402 شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران
فرم شماره 2
شرح جهت گیری مصوب : |  | تشکیل و تجهیز تیم های واکنش سریع - ( از 70 درصد به 85 درصد)
کل اعتبار مصوب (هزار ریال): |  | 24530
ردیف | شرح | واحد اندازه گیری | ماهیت (سنجه / قلم سنجه / اقدام) | مقدار برنامه | اعتبار مورد نیاز ( میلیون ریال) | درصد سهم اعتبار مورد نیاز هر برنامه نسبت به کل اعتبار جهت گیری | توضیحات | نام و امضای بررسی کننده تاریخ | محل تامین اعتبار: ( داخلی - عمرانی - غیر دولتی) | Column1 | Column2 | مقدار عملکرد 5 ماهه | مقدار عملکرد 6 ماهه | اعتبار هزینه شده (هزار ریال) | دلایل انحراف (مطلوب / نامطلوب)2 | مصوبات شرکت | مقدار برنامه ناحیه 1 | اعتبار مورد نیاز ( میلیون ریال) ناحیه 1 | مقدار برنامه ناحیه 2 | اعتبار مورد نیاز ( میلیون ریال) ناحیه 2 | مقدار برنامه ناحیه3 | اعتبار مورد نیاز ( میلیون ریال) ناحیه3
1 | حوادث شبکه آب |  | سنجه |  | 0 | 0% |  |  |  | حوادث شبکه آب | TRUE
2 | تعداد حوادث یافت شده مرتبط غیرتکراری شبکه اب / طول کل شبکه اب | درصد | فرمول |  | 0 | 0% |  |  |  | تعداد حوادث یافت شده مرتبط غیرتکراری شبکه اب / طول کل شبکه اب | TRUE | 2.684% | 3.187% | 0
3 | تعداد حوادث یافت شده مرتبط غیرتکراری شبکه اب | مورد | قلم سنجه |  | 0 | 0% |  |  |  | تعداد حوادث یافت شده مرتبط غیرتکراری شبکه اب | TRUE | 48 | 57 | 0
4 | طول کل شبکه آب | کیلومتر | قلم سنجه |  | 0 | 0% |  |  |  | طول کل شبکه آب | TRUE | 1788.33 | 1788.467 | 0
5 | احداث و تجهیز ستاد فرماندهی بحران | پروژه | اقدام | 1 | 1000 | 4.077% |  |  |  | احداث و تجهیز ستاد فرماندهی بحران | TRUE | 30% | 50% | 500000
6 | تشکیل و تجهیز تیم های واکنش سریع | پروژه | اقدام | 1 | 1000 | 4.077% |  |  |  | تشکیل و تجهیز تیم های واکنش سریع | TRUE | 30% | 30% | 300000
7 | پیاده سازی مطالعات مدیریت ریسک و تاب آوری | پروژه | اقدام |  | 0 | 0% |  |  |  | پیاده سازی مطالعات مدیریت ریسک و تاب آوری | TRUE | 30% | 0% | 0 |  | بعهده استان می باشد که در حال برنامه ریزی اخذ مشاور هستند
8 | تامین بیل بکهو | دستگاه | اقدام |  | 0 | 0% |  |  |  | تامین بیل بکهو | TRUE | 0% | 0% | 0
9 | تانکر آبرسانی سیار | دستگاه | اقدام |  | 0 | 0% |  |  |  | تانکر آبرسانی سیار | TRUE | 0% | 0% | 0
10 | انجام مطالعات پدافند غیر عامل در تاسیسات فرآیندها و مراکز حائز سطح بندی | پروژه | اقدام |  | 0 | 0% |  |  |  | انجام مطالعات پدافند غیر عامل در تاسیسات فرآیندها و مراکز حائز سطح بندی | TRUE | 20% | 20% | 1200000 | به عهده آبفا استان تهران می باشد
11 | استقرار و توسعه سامانه های ارتباطی ایمن و پایدار | پروژه | اقدام | 1 | 1000 | 4.077% |  |  |  | استقرار و توسعه سامانه های ارتباطی ایمن و پایدار | TRUE | 88% | 88% | 880000 | به دلیل تعمیر دکل ارتباطی نیاوران
12 | تامین چراغ قوه شارژی | عدد | اقدام | 10 | 1000 | 4.077% |  |  |  | تامین چراغ قوه شارژی | TRUE | 0% |  | 0
13 | تامین کاتر | عدد | اقدام |  | 0 | 0% |  |  |  | تامین کاتر | TRUE | 0% | 0% | 0
14 | تامین فلز یاب | دستگاه | اقدام |  | 0 | 0% |  |  |  | تامین فلز یاب | TRUE | 0% | 0% | 0
15 | تامین موتور برق | دستگاه | اقدام |  | 0 | 0% |  |  |  | تامین موتور برق | TRUE | 0% | 0% | 0
16 | تامین موتور جوش | دستگاه | اقدام |  | 0 | 0% |  |  |  | تامین موتور جوش | TRUE | 0% | 0% | 0 |  | درخواست کالا و تامین اعتبار انجام شده و خریداری نشده
17 | پیاده سازی مطالعات پدافند غیر عامل | پروژه | اقدام |  | 0 | 0% |  |  |  | پیاده سازی مطالعات پدافند غیر عامل | TRUE | 20% | 20% | 400000
18 | تامین انواع نازلهای واتر جت | عدد | اقدام |  | 0 | 0% |  |  |  | تامین انواع نازلهای واتر جت | TRUE | 3 | 0 | 0
19 | تامین برج نور | دستگاه | اقدام | 1 | 500 | 2.038% |  |  |  | تامین برج نور | TRUE | 0% | 0 | 0
20 | تامین پیکور برقی | دستگاه | اقدام | 2 | 200 | 0.8153% |  |  |  | تامین پیکور برقی | TRUE | 0% | 0 | 0 | #REF!
21 | تامین پلیت و داربست محصور کننده کارگاه حفاری ( جهت HSE ) | متر مربع | اقدام |  | 0 | 0% |  |  |  | تامین پلیت و داربست محصور کننده کارگاه حفاری ( جهت HSE ) | TRUE | 0 |  | 0 | #REF!
22 | انجام معاينات ادواري كاركنان | نفر | اقدام | 340 | 5500 | 22.42% |  |  |  | تامین پلیت و داربست محصور کننده کارگاه حفاری ( جهت HSE ) | #REF! | 0 |  | 0 | #REF!
23 | بيمه ساختمان‌ها و تاسيسات در دست اجرا و بهره‌برداري و مسئوليتهاي مدني | تاسیس | اقدام | 9 | 3000 | 12.23% |  |  |  | تامین چراغ گردان ( جهت HSE ) | #REF! | 0 |  | 0 | #REF!
24 | پياده‌سازي استانداردهاي محيط زيست در تاسيسات | مورد | اقدام | 1 | 2000 | 8.153% |  |  |  | تامین مانع آکاردئونی ( جهت HSE ) | #REF! | 0 |  | 0 | #REF!
25 | ايجاد سامانه اعلام و اطفاء حريق در سطح تاسيسات و ساختمان‌هاي تحت پوشش | مورد | اقدام | 8 | 1500 | 6.115% |  |  |  | تامین مخروط ایمنی و نوار خطر ( جهت HSE ) | #REF! | 0 |  | 0 | #REF!
26 | برگزاري دوره آموزشي ايمني و تشویق کارکنان و فرهنگ سازي HSE در سطح استان | نفر ساعت | اقدام | 2000 | 800 | 3.261% |  |  |  | تامین و نصب جعبه کمک های اولیه ( جهت HSE ) | #REF! | 0 |  | 0
27 | اخذ گواهي‌نامه‌هاي ايمني | مورد | اقدام | 15 | 700 | 2.854% |  |  |  |  | #REF!
28 | تامين كفش ايمني | عدد | اقدام | 30 | 600 | 2.446% |  |  |  |  | #REF!
29 | تامين تابلوهاي هشداری و ارشادی | تعداد | اقدام | 100 | 500 | 2.038% |  |  |  |  | #REF!
30 | نظارت و كاهش آلاينده‌هاي ناشي از فعاليت‌ها و تاسيسات(ارزیابی آلاینده های فیزیکی ،شیمیایی و ارگونومیکی محیط کار ) | مورد | اقدام | 8 | 450 | 1.834% |  |  |  |  | #REF!
31 | شارژ ساليانه كپسول اطفاء حريق در سطح تاسيسات و ساختمان‌هاي تحت پوشش | عدد | اقدام | 120 | 400 | 1.631% |  |  |  |  | #REF!
32 | تامين كلاه وعینک ایمنی (UV400)،شیلد محافظ و گوشی ضد صدا (ایرماف) | عدد | اقدام | 50 | 350 | 1.427% |  |  |  |  | #REF!
33 | تامين و نصب كپسول اطفاء حريق در سطح تاسيسات و ساختمان‌هاي تحت پوشش | عدد | اقدام | 30 | 300 | 1.223% |  |  |  |  | #REF!
34 | تامين لباس زمستانی کاپشن | تعداد | اقدام | 10 | 250 | 1.019% |  |  |  |  | #REF!
35 | تامين مخروط ايمني و نوار خطر | عدد | اقدام | 300 | 200 | 0.8153% |  |  |  |  | #REF!
36 | تامين جليقه نجات و خبرنگاری شبرنگ دار | عدد | اقدام | 30 | 200 | 0.8153% |  |  |  |  | #REF!
37 | تامين و نصب جعبه كمك‌هاي اوليه | بسته | اقدام | 10 | 80 | 0.3261% |  |  |  |  | #REF!
38 | تامین چراغ گردان ( جهت HSE ) | دستگاه | اقدام |  | 0 | 0% |  |  |  | تامین چراغ گردان ( جهت HSE ) | TRUE | 0 |  | 0 | #REF!
39 | تامین مانع آکاردئونی ( جهت HSE ) | عدد | اقدام |  | 0 | 0% |  |  |  | تامین مانع آکاردئونی ( جهت HSE ) | TRUE | 0 |  | 0 | #REF!
40 | تامین مخروط ایمنی و نوار خطر ( جهت HSE ) | عدد | اقدام |  | 0 | 0% |  |  |  | تامین مخروط ایمنی و نوار خطر ( جهت HSE ) | TRUE | 0 |  | 0 | #REF!
41 | تامین و نصب جعبه کمک های اولیه ( جهت HSE ) | بسته | اقدام |  | 0 | 0% |  |  |  | تامین و نصب جعبه کمک های اولیه ( جهت HSE ) | TRUE | 0 |  | 0
42 | ایجاد سامانه اعلام و اطفای حریق در سطح تاسیسات و ساختمان های تحت پوشش ( جهت HSE ) | مورد | اقدام |  | 0 | 0% |  |  |  | ایجاد سامانه اعلام و اطفای حریق در سطح تاسیسات و ساختمان های تحت پوشش ( جهت HSE ) | TRUE | 0
43 | امنیت سایبری و امن سازی زیر ساخت های مربوطه( در ردیف استقرار و توسعه سامانه های ارتباطی ایمن و پایدار جانمایی گردید). | بسته | اقدام |  | 3000 | 12.23% |  |  |  | تامین و نصب جعبه کمک های اولیه ( جهت HSE ) | FALSE | 0 |  | 0
| جمع اعتبار مورد نیاز |  |  |  | 24530 | 0.8777 |  |  |  |  | FALSE

## شفاف سازی
شرکت آب و فاضلاب استان تهران فرم برنامه های استراتژیک - سرمایه ای سال 1402 شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران
فرم شماره 2
شرح جهت گیری مصوب : |  | شفاف سازی تولید آب (از 96 درصد به 100 درصد)
کل اعتبار مصوب (هزار ریال): |  | 4220
ردیف | شرح | واحد اندازه گیری | ماهیت (سنجه / قلم سنجه / اقدام) | مقدار برنامه | اعتبار مورد نیاز ( میلیون ریال) | درصد سهم اعتبار مورد نیاز هر برنامه نسبت به کل اعتبار جهت گیری | توضیحات | نام و امضای بررسی کننده تاریخ | محل تامین اعتبار: ( داخلی - عمرانی - غیر دولتی) | مقدار عملکرد 5 ماهه | مقدار عملکرد6 ماهه | اعتبار هزینه شده (هزار ریال) | دلایل انحراف (مطلوب / نامطلوب)2 | مصوبات شرکت |  |  | مقدار برنامه ناحیه 1 | اعتبار مورد نیاز ( میلیون ریال) ناحیه 1 | مقدار برنامه ناحیه 2 | اعتبار مورد نیاز ( میلیون ریال) ناحیه 2 | مقدار برنامه ناحیه3 | اعتبار مورد نیاز ( میلیون ریال) ناحیه3
1 | تعداد کنتورهای سالم کالیبره آنلاین در مبادی ورودی / تعداد کل نقاطی که باید در مبادی ورودی اندازه گیری شود | درصد | فرمول | 1 | 0 | - |  |  |  | 100 | 100 | - | - | - |  | 0 |  | 0 |  | 0%
2 | تعداد کنتورهای سالم کالیبره آنلاین در مبادی ورودی-سال جاری | تعداد | قلم سنجه | 43 | 0 | - |  |  |  | 21 | 21 | - | - | - | 18 | 0
3 | تعداد کنتورهای سالم کالیبره آنلاین در مبادی ورودی - موجود تا انتهای سال گذشته | تعداد | قلم سنجه | 0 | 0 | - |  |  |  |  | 0 | - | - | - |  | 0 |  | 0 |  | 0%
4 | تعداد کل نقاطی که باید در مبادی ورودی اندازه گیری شود | تعداد | قلم سنجه | 43 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 | - | - | - | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
5 | خرید و نصب فلومتر در خروجی مخازن و ورودی شبکه توزیع | دستگاه | اقدام | 3 | 2070 | 49.05% | [10 empty] | 3 | 2070
6 | خريد و نصب فلومتر در وروديهاي DMA | دستگاه | اقدام
7 | کالیبراسیون فلومترهای شبکه توزیع | دستگاه | اقدام | 43 | 2150 | 50.95% | [10 empty] | 18 | 900 | 14 | 700 | 11 | 550
#REF! | جمع اعتبار مورد نیاز |  |  |  | 4220 | 1

## آب اضطراری
شرکت آب و فاضلاب استان تهران فرم برنامه های استراتژیک - سرمایه ای سال 1402 شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران
فرم شماره 2
شرح جهت گیری مصوب : |  | افزایش ظرفیت تامین آب اضطراری به میزان 2000 متر مکعب ( از 1800 مترمکعب به 3800 متر مکعب )
کل اعتبار مصوب (هزار ریال): |  | 1056000
ردیف | شرح | واحد اندازه گیری | ماهیت (سنجه / قلم سنجه / اقدام) | مقدار برنامه | اعتبار مورد نیاز ( میلیون ریال) | درصد سهم اعتبار مورد نیاز هر برنامه نسبت به کل اعتبار جهت گیری | توضیحات | نام و امضای بررسی کننده تاریخ | محل تامین اعتبار: ( داخلی - عمرانی - غیر دولتی) | مقدار عملکرد 5 ماهه | مقدار عملکرد6 ماهه | اعتبار هزینه شده (میلیون ریال) | دلایل انحراف (مطلوب / نامطلوب)2 | مصوبات شرکت |  |  | مقدار برنامه ناحیه 1 | اعتبار مورد نیاز ( میلیون ریال) ناحیه 1 | مقدار برنامه ناحیه 2 | اعتبار مورد نیاز ( میلیون ریال) ناحیه 2 | مقدار برنامه ناحیه3 | اعتبار مورد نیاز ( میلیون ریال) ناحیه3
1 | تامین آب اضطراری |  | سنجه |  | 0 | [9 empty] | تامین آب اضطراری | TRUE
2 | حجم آب اضطراری تامین شده/ حجم آب اضطراری مورد نیاز بر اساس افق چشم انداز | درصد | فرمول | 90.48% | 0 |  |  |  |  | 26.19% | 28.57% |  | 0 | 0 | حجم آب اضطراری تامین شده/ حجم آب اضطراری مورد نیاز بر اساس افق چشم انداز | TRUE | 0% |  | 0% |  | 0%
3 | حجم آب اضطراری تامین شده - سال جاری | مترمکعب | قلم سنجه | 2000 | 0 |  |  |  |  | 500 | 600 |  | 0 |  | حجم آب اضطراری تامین شده - سال جاری | TRUE
4 | حجم آب اضطراری تامین شده - موجود تا انتهای سال گذشته | مترمکعب | قلم سنجه | 1800 | 0 |  |  |  |  | 600 | 600 | 0 | 0 |  | حجم آب اضطراری تامین شده - موجود تا انتهای سال گذشته | TRUE
5 | حجم آب اضطراری مورد نیاز بر اساس افق چشم انداز 1405 | مترمکعب | قلم سنجه | 4200 | 0 |  |  |  |  | 4200 | 4200 | 0 | 0 |  | حجم آب اضطراری مورد نیاز بر اساس افق چشم انداز 1405 | TRUE
6 | ساخت و نصب 20 باب مخزن آب اضطراری ، هریک به حجم 100 متر مکعب | مترمکعب | اقدام | 2000 | 740000 | 70.08% |  |  |  | 500 | 600 | 200000000 |  |  | تامین قطعات مورد نیاز از جمله شیرهای هوشمند جهت ساخت 18 باب مخزن اضطراری ، هریک به حجم 100 متر مکعب | FALSE | 600 | 222000 | 400 | 148000 | 1000 | 370000
7 | خرید و نصب شیر قطع و وصل مخزن اضطراری 38 مورد | پروژه | اقدام | 38 | 76000 | 7.197% |  |  |  | 0 | 0 | 0 | به عهده ابفا منطقه 3 می باشد | طبق مصوبه خرید شیر الات می بایستی توسط آبفا منطقه 3 خریداری گردد. و ناکنون خریداری نشده است | خرید و نصب شیر قطع و وصل مخزن اضطراری 5 مورد | FALSE | 17 | 34000 | 6 | 12000 | 15 | 30000
8 | تجهیز مخزن آب اضطراری به لوازم و تجهیزات برداشت آب (پمپ دستی، بنزینی، نازل برداشت و...) و دستگاه کنترل کیفی آب (PH ، کلر باقی مانده، کدورت، دما و هدایت الکتریکی) | پروژه | اقدام | 38 | 190000 | 17.99% | [10 empty] | 17 | 85000 | 6 | 30000 | 15 | 75000
9 | اخذ مشاور عالی و مقیم جهت ساخت و نصب مخازن اضطراری برای 20 باب مخزن اضطراری | پروژه | اقدام | 1 | 50000 | 4.735% |  |  |  | 0.1 | 0% | 0 | بنا به گزارش معاونت مهندسی و توسعه است | - | اخذ مشاور عالی و مقیم چهت ساخت مخازن اضطراری برای 12 باب مخزن اضطراری 60-40 درصد | FALSE | - | 12000 | - | 8000 | - | 20000
| جمع اعتبار مورد نیاز |  |  |  | 1056000 |  |  |  |  | 0.1 | 0 | 0 | - | - | اخذ مشاور عالی و مقیم چهت ساخت مخازن اضطراری برای 22 باب مخزن اضطراری 50-0 درصد | FALSE
1028200

## مدیریت بحران
شرکت آب و فاضلاب استان تهران فرم برنامه های استراتژیک - سرمایه ای سال 1402 شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران
فرم شماره 2
شرح جهت گیری مصوب : |  | افزایش آمادگی مقابله با بحران ( از 70 درصد به 85 درصد)
کل اعتبار مصوب (هزار ریال): |  | 22040
ردیف | شرح | واحد اندازه گیری | ماهیت (سنجه / قلم سنجه / اقدام) | مقدار برنامه | اعتبار مورد نیاز ( میلیون ریال) | درصد سهم اعتبار مورد نیاز هر برنامه نسبت به کل اعتبار جهت گیری | توضیحات | نام و امضای بررسی کننده تاریخ | محل تامین اعتبار: ( داخلی - عمرانی - غیر دولتی) | Column1 | Column2 | مقدار عملکرد 5 ماهه | مقدار عملکرد 6 ماهه | اعتبار هزینه شده (هزار ریال) | دلایل انحراف (مطلوب / نامطلوب)2 | مصوبات شرکت | مقدار برنامه ناحیه 1 | اعتبار مورد نیاز ( میلیون ریال) ناحیه 1 | مقدار برنامه ناحیه 2 | اعتبار مورد نیاز ( میلیون ریال) ناحیه 2 | مقدار برنامه ناحیه3 | اعتبار مورد نیاز ( میلیون ریال) ناحیه3
1 | حوادث شبکه آب |  | سنجه |  | 0 | 0% |  |  |  | حوادث شبکه آب | TRUE
2 | تعداد حوادث یافت شده مرتبط غیرتکراری شبکه اب / طول کل شبکه اب | درصد | فرمول | 0.097711 | 0 | 0% |  |  |  | تعداد حوادث یافت شده مرتبط غیرتکراری شبکه اب / طول کل شبکه اب | TRUE | 2.684% | 3.187% | 0
3 | تعداد حوادث یافت شده مرتبط غیرتکراری شبکه اب | مورد | قلم سنجه | 175 | 0 | 0% |  |  |  | تعداد حوادث یافت شده مرتبط غیرتکراری شبکه اب | TRUE | 48 | 57 | 0
4 | طول کل شبکه آب | کیلومتر | قلم سنجه | 1791 | 0 | 0% |  |  |  | طول کل شبکه آب | TRUE | 1788.33 | 1788.467 | 0
5 | احداث و تجهیز ستاد فرماندهی بحران | پروژه | اقدام | 1 | 2000 | 9.074% |  |  |  | احداث و تجهیز ستاد فرماندهی بحران | TRUE | 30% | 50% | 500000
7 | تشکیل و تجهیز تیم های واکنش سریع | پروژه | اقدام | 1 | 1000 | 4.537% |  |  |  | تشکیل و تجهیز تیم های واکنش سریع | TRUE | 30% | 30% | 300000
8 | انجام مطالعات مدیریت ریسک و تاب آوری | پروژه | اقدام |  | 2000 | 9.074% |  |  |  | پیاده سازی مطالعات مدیریت ریسک و تاب آوری | FALSE | 30% | 0% | 0 |  | بعهده استان می باشد که در حال برنامه ریزی اخذ مشاور هستند
9 | تامین بیل بکهو | دستگاه | اقدام |  | 0 | 0% |  |  |  | تامین بیل بکهو | TRUE | 0% | 0% | 0
10 | تانکر آبرسانی سیار | دستگاه | اقدام |  | 0 | 0% |  |  |  | تانکر آبرسانی سیار | TRUE | 0% | 0% | 0
11 | انجام مطالعات پدافند غیر عامل در تاسیسات فرآیندها و مراکز حائز سطح بندی | پروژه | اقدام |  | 6000 | 27.22% |  |  |  | انجام مطالعات پدافند غیر عامل در تاسیسات فرآیندها و مراکز حائز سطح بندی | TRUE | 20% | 20% | 1200000 | به عهده آبفا استان تهران می باشد
12 | استقرار و توسعه سامانه های ارتباطی ایمن و پایدار | پروژه | اقدام | 1 | 5600 | 25.41% |  |  |  | استقرار و توسعه سامانه های ارتباطی ایمن و پایدار | TRUE | 88% | 88% | 880000 | به دلیل تعمیر دکل ارتباطی نیاوران
13 | امنیت سایبری و امن سازی زیر ساخت های مربوطه( در ردیف استقرار و توسعه سامانه های ارتباطی ایمن و پایدار جانمایی گردید). | پروژه | اقدام | 1 | 3000 | 13.61%
14 | تامین کاتر | عدد | اقدام |  | 0 | 0% |  |  |  | تامین کاتر | TRUE | 0% | 0% | 0
15 | تامین فلز یاب | دستگاه | اقدام |  | 0 | 0% |  |  |  | تامین فلز یاب | TRUE | 0% | 0% | 0
16 | تامین موتور برق | دستگاه | اقدام |  | 0 | 0% |  |  |  | تامین موتور برق | TRUE | 0% | 0% | 0
17 | تامین موتور جوش | دستگاه | اقدام |  | 0 | 0% |  |  |  | تامین موتور جوش | TRUE | 0% | 0% | 0 |  | درخواست کالا و تامین اعتبار انجام شده و خریداری نشده
18 | پیاده سازی مطالعات پدافند غیر عامل | پروژه | اقدام |  | 0 | 0% |  |  |  | پیاده سازی مطالعات پدافند غیر عامل | TRUE | 20% | 20% | 400000
19 | تامین چراغ قوه شارژی یا ضد جرقه | عدد | اقدام |  | 80 | 0.363% |  |  |  | تامین انواع نازلهای واتر جت | FALSE | 300% | 0% | 0
20 | تامین برج نور | دستگاه | اقدام | 1 | 500 | 2.269% |  |  |  | تامین برج نور | TRUE | 0% | 0 | 0
21 | تامین پیکور برقی | دستگاه | اقدام | 2 | 240 | 1.089% |  |  |  | تامین پیکور برقی | TRUE | 0% | 0 | 0 | #REF! |  | 1
22 | تامین پلیت و داربست محصور کننده کارگاه حفاری ( جهت HSE ) | متر مربع | اقدام |  | 0 | 0% |  |  |  | تامین پلیت و داربست محصور کننده کارگاه حفاری ( جهت HSE ) | TRUE | 0 |  | 0 | #REF! | [7 empty] | 1078040
23 | تامین گازسنج پرتابل | مورد | اقدام | 1 | 100 | 0.4537% |  |  |  | تامین مانع آکاردئونی ( جهت HSE ) | #REF! | 0 |  | 0 | #REF! |  |  | 0
24 | ايجاد سامانه اعلام و اطفاء حريق در سطح تاسيسات و ساختمان‌هاي تحت پوشش | مورد | اقدام | 8 | 1500 | 6.806% |  |  |  | تامین مخروط ایمنی و نوار خطر ( جهت HSE ) | #REF! | 0 |  | 0 | #REF!
25 | تامين و نصب جعبه كمك‌هاي اوليه | بسته | اقدام | 30 | 20 | 0.09074% |  |  |  |  | #REF!
| جمع اعتبار مورد نیاز |  |  |  | 22040 | 1 |  |  |  |  | FALSE

## نگهداری از شبکه
شرکت آب و فاضلاب استان تهران فرم برنامه های استراتژیک - سرمایه ای سال 1402 شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران
فرم شماره 2
شرح جهت گیری مصوب : |  | حفظ جمعیت تحت پوشش آب در مقدار 99/91%
کل اعتبار مصوب (هزارریال): |  | 197946.4
ردیف | شرح | واحد اندازه گیری | ماهیت (سنجه / قلم سنجه / اقدام) | مقدار برنامه | اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال) | درصد سهم اعتبار مورد نیاز هر برنامه نسبت به کل اعتبار جهت گیری | توضیحات | نام و امضای بررسی کننده تاریخ | محل تامین اعتبار: ( داخلی - عمرانی - غیر دولتی) | مقدار عملکرد 5 ماهه | مقدار عملکرد 6 ماهه | اعتبار هزینه شده (هزار ریال) | دلایل انحراف (مطلوب / نامطلوب)2 | مصوبات شرکت | مقدار برنامه ناحیه 1 | اعتبار مورد نیاز ( میلیون ریال) ناحیه 1 | مقدار برنامه ناحیه 2 | اعتبار مورد نیاز ( میلیون ریال) ناحیه 2 | مقدار برنامه ناحیه3 | اعتبار مورد نیاز ( میلیون ریال) ناحیه3
1 | توسعه شبکه آب |  | سنجه |  | 0 | 0% |  |  |  | 99.34% | 99.34% | - | - | -
2 | طول شبکه آب موجود / طول شبکه آب مورد نیاز بر اساس افق چشم انداز | درصد | فرمول | 99.61% | 0 | 0% |  |  |  | 99.34% | 99.34% | - | - | -
3 | میزان توسعه طول شبکه آب در سال جاری | کیلومتر | قلم سنجه | 4 | 0 | 0% |  |  |  | 0.127 | 0.127 | - | تاخیر در فرآیند برگزاری مناقصه تهیه لوله و اتصالات | تمرکز امور اجرایی بر لوله گذاری و توسعه شبکه پس از تهیه لوله و متعلقات
4 | طول شبکه آب - موجود تا انتهای سال گذشته | کیلومتر | قلم سنجه | 1788 | 0 | 0% |  |  |  | 1787 | 1787 | - | - | -
5 | طول شبکه آب مورد نیاز بر اساس افق چشم انداز 1405 | کیلومتر | قلم سنجه | 1799 | 0 | 0% |  |  |  | 1799 | 1799 | - | - | -
6 | احداث و توسعه شبکه توزیع آب | کیلومتر | اقدام | 4 | 165456 | 83.59% | [8 empty] | 0.5 | 20682 | 3.3 | 136501.2 | 0.2 | 8272.8
7 | نصب انشعاب آب جدید | فقره | اقدام | 164 | 11622 | 5.871% | [8 empty] | 66 | 4676 | 70 | 4962 | 28 | 1984
8 | تغییر قطر، تغییر مسیر،تغییرسطح و تغییر محل انشعابات | فقره | اقدام | 350 | 20868.4 | 10.54% |  |  |  | 0.127 | 0.127 | 4445000 | تاخیر در فرآیند برگزاری مناقصه تهیه لوله و اتصالات | تمرکز امور اجرایی بر لوله گذاری و توسعه شبکه پس از تهیه لوله و متعلقات | 136 | 8108.864 | 117 | 6976.008 | 97 | 5783.528
| جمع اعتبار مورد نیاز |  |  |  | 197946.4 | 100%
Total | [7 empty] | 0

## سایر هزینه ها
شرکت آب و فاضلاب استان تهران فرم برنامه های استراتژیک - سرمایه ای سال 1402 شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران
شرکت آب و فاضلاب استان تهران فرم برنامه های استراتژیک - سرمایه ای سال 1402 شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران
فرم شماره 2 - سایر هزینه های سرمایه ای
ردیف | شرح | واحد اندازه گیری | ماهیت (سنجه / قلم سنجه / اقدام) | مقدار | اعتبار مورد نیاز (میلیون ریال) | درصد اعتبار از کل | واحد مرتبط | تاریخ | Column1 |  |  |  |  | مقدار عملکرد 6 ماهه | اعتبار هزینه شده (هزار ریال) | دلایل انحراف (مطلوب / نامطلوب)__ | مصوبات شرکت | مقدار برنامه ناحیه 1 | اعتبار مورد نیاز ( میلیون ریال) ناحیه 1 | مقدار برنامه ناحیه 2 | اعتبار مورد نیاز ( میلیون ریال) ناحیه 2 | مقدار برنامه ناحیه3 | اعتبار مورد نیاز ( میلیون ریال) ناحیه3
1 | پرداخت حقوق سرمایه ای |  | اقدام |  | 23542 | 5.764% | معاونت مالی و پشتیبانی | 49048 | -12208430 |  | پرداخت حقوق سرمایه ای | TRUE |  | 37581000 | 22936000
2 | حصه وام کارکنان |  | اقدام |  | 17680.245 | 4.329% | معاونت مالی و پشتیبانی | 44504.245 | -12212973.755 |  | حصه وام کارکنان | TRUE |  | 5734220 | 340000 |  | برنامه تا پایان سال بر حسب ضرورت و درخواست ها اجرا خواهد شد.
3 | خرید کامپیوتر و اثاثه اداری |  | اقدام |  | 15000 | 3.672% | معاونت مالی و پشتیبانی | #REF! | #REF! |  | خرید کامپیوتر و اثاثه اداری | TRUE |  | 9541990 | 7262000 |  | برنامه تا پایان سال بر حسب ضرورت و درخواست ها اجرا خواهد شد.
4 | بهسازی اماکن اداری |  | اقدام | 4 | 5000 | 0.9011% |  | 9640 | -12247838 | [8 empty] | 1 | 2000 | 1 | 1000 | 1 | 2000
5 | تعمیر اساسی ماشین آلات و وسایط نقلیه |  | اقدام |  | 10000 | 2.448% | معاونت مالی و پشتیبانی | #REF! | #REF! |  | تعمیر اساسی ماشین آلات و وسایط نقلیه | TRUE |  | 3319486 | 2821000
6 | تحقیقات |  | اقدام | 1 | 12920 | 3.163% | برنامه ریزی و منابع انسانی | #REF! | #REF! |  | تحقیقات | TRUE |  | 0 | 0
7 | آموزش |  | اقدام |  | 156 | 0.03819% | برنامه ریزی و منابع انسانی | #REF! | #REF! |  | آموزش | TRUE |  | 566000 | 566000 |  | سنجش این سنجه سالانه می باشد .
8 | حفاظت فیزیکی |  | اقدام |  | 12430 | 3.043% | حراست | #REF! | #REF! |  | حفاظت فیزیکی | TRUE |  |  | 0 |  | برنامه تا پایان سال بر حسب ضرورت و درخواست ها اجرا خواهد شد. | 192078
9 | سایر هزینه های سرمایه ای(برق مصرفی و...) |  | اقدام |  | 14238 | 3.486% |  | #REF! | #REF! |  | سایر هزینه های سرمایه ای(برق مصرفی و...) | TRUE |  | 8000 | -
10 | نصب پلاک مشترکین |  | اقدام | 5000 | 875 | 0.2142% |  | 47555 | -12209923 | [8 empty] | 2100 | 367.5 | 1600 | 280 | 1300 | 227.5
11 | خدمات غیرحضوری |  | سنجه | 100 | 6240 | 1.528% | مشترکین | 52920 | -12204558 |  | خدمات غیرحضوری | TRUE |  | 97.37% | -
12 | تعداد درگاه | تعداد | اقدام | 55 |  | 0% | مشترکین | 51000 | -12206478 |  | تعداد درگاه | TRUE |  | 74 | 2700000
13 | کل درگاه | تعداد | اقدام | 55 |  | 0% | مشترکین | 54000 | -12203478 |  | کل درگاه | TRUE |  | 76 | 0
14 | حوادث شبکه فاضلاب |  | سنجه |  | 0 | 0% | بهره برداری فاضلاب | 18000 | -12239478 |  | حوادث شبکه فاضلاب | TRUE |  | 174 | -
15 | اصلاح انشعاب ریزشی | مورد | اقدام | 90 | 180 | 0.04407% | بهره برداری فاضلاب | 28680 | -12228798 |  | اصلاح انشعاب ریزشی | TRUE |  | 52 | 69876.4444 | انجام عملیات امدادی بدلیل شرایط اضطراری | مقرر گردید برنامه جبرانی توسط حوزه بهره برداری تهیه بطوریکه در سه ماهه دوم شاهد حداقل انحرافات باشیم | 30 | 60 | 30 | 60 | 30 | 60
16 | کد گذاری آدمرو | آدمرو | اقدام | 5000 | 1500 | 0.3672% | بهره برداری فاضلاب | 26580 | -12230898 | 14680 | کد گذاری آدمرو | TRUE |  | 3000 | 810000 | * |  | 1000 | 500 | 1000 | 500 | 1000 | 500
17 | خرید لوازم مصرفی | مورد | اقدام | 18500 | 45000 | 11.02% | بهره برداری فاضلاب | #REF! | #REF! | 60080568 | خرید لوازم مصرفی | TRUE |  | 2000 | 4756756.7568 | * |  | 6000 | 15000 | 6000 | 15000 | 6000 | 15000
18 | هم سطح سازي دريچه آدم روها | آدمرو | اقدام | 900 | 4500 | 1.102% | بهره برداری فاضلاب | #REF! | #REF! | 52124747 | هم سطح سازي دريچه آدم روها | TRUE |  | 433 | 2159996.4444 | انجام عملیات بر اساس عیوب شناسایی شده انجام می گیرد و لزوما دارای توزیع یکسان در طول سال نخواهد بود . | تا پایان سال با شناسایی عیوب برنامه تکمیل خواهد شد. | 300 | 1500 | 300 | 1500 | 300 | 1500
19 | تعويض دريچه معيوب يا مفقود شده آدم رو | آدمرو | اقدام | 750 | 4500 | 1.102% | بهره برداری فاضلاب | #REF! | #REF! | 2700000 | تعويض دريچه معيوب يا مفقود شده آدم رو | TRUE |  | 351 | 2383570.8 | انجام عملیات بر اساس عیوب شناسایی شده انجام می گیرد و لزوما دارای توزیع یکسان در طول سال نخواهد بود . | تا پایان سال با شناسایی عیوب برنامه تکمیل خواهد شد. | 250 | 1500 | 250 | 1500 | 250 | 1500
20 | ترميم عيوب آدم رو | مورد | اقدام | 1100 | 9000 | 2.203% | بهره برداری فاضلاب | 47600 | -12209878 | 29273500 | ترميم عيوب آدم رو | TRUE |  | 400 | 2601600 | * |  | 100 | 3000 | 100 | 3000 | 100 | 3000
21 | بازرسي و ثبت عيوب آدم روها | آدمرو | اقدام | 30000 | 15000 | 3.672% | بهره برداری فاضلاب | 50000 | -12207478 | 144193495 | بازرسي و ثبت عيوب آدم روها | TRUE |  | 11319 | 3124044 | انجام عملیات بر اساس عیوب شناسایی شده انجام می گیرد و لزوما دارای توزیع یکسان در طول سال نخواهد بود . | تا پایان سال با شناسایی عیوب برنامه تکمیل خواهد شد. | 11000 | 5500 | 11000 | 5500 | 8000 | 4000
22 | ترميم و اصلاح مجراسازي و ماهيچه بندي كف آدم رو | مورد | اقدام | 180 | 1080 | 0.2644% | بهره برداری فاضلاب | 46080 | -12211398 | 170498108 | ترميم و اصلاح مجراسازي و ماهيچه بندي كف آدم رو | TRUE |  | 92 | 412671.1111 |  |  | 60 | 360 | 60 | 360 | 60 | 360
23 | اصلاح انشعابات فرو رفته و غير فني | مورد | اقدام | 180 | 3600 | 0.8814% | بهره برداری فاضلاب | 14950 | -12242528 |  | اصلاح انشعابات فرو رفته و غير فني | TRUE |  | 216 | 3121824 | انجام عملیات امدادی بدلیل شرایط اضطراری | مقرر گردید برنامه جبرانی توسط حوزه بهره برداری تهیه بطوریکه در سه ماهه دوم شاهد حداقل انحرافات باشیم | 60 | 1200 | 60 | 1200 | 60 | 1200
24 | اصلاح شبکه فاضلاب |  | سنجه |  | 0 | 0% | بهره برداری فاضلاب | 1350 | -12256128 |  | اصلاح شبکه فاضلاب | TRUE |  | 0.03623% | -
25 | بازسازي و نوسازي شبكه فاضلاب | متر | اقدام | 1400 | 35000 | 8.569% | بهره برداری فاضلاب | 59450 | -12198028 |  | بازسازي و نوسازي شبكه فاضلاب | TRUE |  | 503 | 6681241.5736 |  |  | 500 | 12500 | 450 | 11250 | 450 | 11250
26 | حوادث انشعاب فاضلاب | درصد | سنجه |  | 0 | 0% | بهره برداری فاضلاب | 24000 | -12233478 |  | حوادث انشعاب فاضلاب | TRUE | طول کل شبکه فاضلاب | 471 | -
27 | اصلاح و بازسازی انشعاب فاضلاب | مورد | اقدام | 500 | 10000 | 2.448% | بهره برداری فاضلاب | 34000 | -12223478 |  | اصلاح و بازسازی انشعاب فاضلاب | TRUE |  | 200 | 1895536 | 0 |  | 175 | 3500 | 175 | 3500 | 150 | 3000
28 | نصب انشعاب فاضلاب | رشته | اقدام | 45 | 900 | 0.2203% | بهره برداری فاضلاب | 118925 | -12138553 |  | نصب انشعاب فاضلاب | TRUE |  | 40 | 794577.7778 | 0 |  | 15 | 300 | 15 | 300 | 15 | 300
29 | تعویض و نصب دریچه و درپوش سیفون | مورد | اقدام | 450 | 450 | 0.1102% | بهره برداری فاضلاب | 118475 | -12139003 |  | تعویض و نصب دریچه و درپوش سیفون | TRUE |  | 108 | 20745.6 | انجام عملیات امدادی بدلیل شرایط اضطراری | مقرر گردید برنامه جبرانی توسط حوزه بهره برداری تهیه بطوریکه در سه ماهه دوم شاهد حداقل انحرافات باشیم | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150
30 | شبکه های دارای نقشه وضعیت |  | سنجه |  | 0 | 0% | بهره برداری فاضلاب | 121291.66 | -12136186.34 |  | شبکه های دارای نقشه وضعیت | TRUE |  |  | -
31 | ویدیومتری | کیلومتر | اقدام | 120 | 24000 | 5.876% | بهره برداری فاضلاب | 30224.66 | -12227253.34 |  | ویدیومتری | TRUE |  | 31.84 | 5094400 | عدم عقد قرار داد ویدئومتری | عقد قرار داد ویدئومتری | 40 | 8000 | 40 | 8000 | 40 | 8000
32 | توسعه اسکادا آب |  | سنجه |  | 0 | 0% | اسکادا و انرژی | 6284.66 | -12251193.34 |  | توسعه اسکادا | FALSE |  |  | -
33 | مطالعات هوشمندسازی تاسیسات فاضلاب شهره ها و روستاها | نقطه | اقدام |  | 0 | 0% | اسکادا و انرژی | 3018 | -12254460 |  | مطالعات هوشمندسازی تاسیسات فاضلاب شهره ها و روستاها | TRUE |  |  | -
34 | پایش و فرماندهی سیستم آبرسانی با نصب تجهیزات کمی و کیفی(نقاط مکانیزه) و ارسال اطلاعات با بستر امن(انتقال اطلاعات) | نقطه | اقدام | 48 | 118025 | 28.9% | اسکادا و انرژی | 118085 | -12139393 |  | پایش و فرماندهی سیستم آبرسانی با نصب تجهیزات کمی و کیفی(نقاط مکانیزه) و ارسال اطلاعات با بستر امن(انتقال اطلاعات) | TRUE |  | 11 | 29953846.1538
35 | توسعه GIS |  | سنجه |  | 0 | 0% | توسعه GIS | 1560 | -12255918 |  | توسعه GIS | TRUE |  |  | -
36 | به روزرسانی نقشه شبکه توزیع آب شرب(1.برداشت شیرالات(3366فقره)2.اصلاح شبکه(200کیلومتر)) | فقره | اقدام | 3366 | 3266.66 | 0.7997% | توسعه GIS | 8326.66 | -12249151.34 |  | شبکه توزیع آب شرب(1.برداشت شیرالات(3000فقره)2.اصلاح شبکه(200کیلومتر)) | FALSE |  | 1550 | 1410500 |  |  | 1178 | 1143.234 | 1347 | 1307.2463 | 841 | 816.1798
37 | به روزرسانی نقشه مشترکین شبکه جمع آوری فاضلاب (1.برداشت موقعیت سیفون(23580فقره)) | فقره | اقدام | 23580 | 2958 | 0.7242% | توسعه GIS | 10218 | -12247260 |  | مشترکین شبکه توزیع آب شرب (1.برداشت موقعیت کنتور(5544فقره)) | FALSE |  | 700 | 73787.8788 | تاخیر در شروع عملیات توسط پیمانکار GIS به دلیل طولانی شدن فرآیند برگزاری مناقصه | شروع به کار پیمانکار GIS بر اساس ابلاغ های انجام شده و برنامه جبرانی | 8253 | 1035.3 | 9432 | 1183.2 | 5895 | 739.5
38 | استقرار نقشه مشترکین شبکه توزیع آب شرب (600 فقره کنتور و انشعاب) | فقره | اقدام | 600 | 60 | 0.01469% | توسعه GIS | 6960 | -12250518 |  | مشترکین شبکه جمع آوری فاضلاب (1.برداشت موقعیت سیفون(14000فقره)) | FALSE |  | 7500 | 750000 |  |  | 210 | 21 | 240 | 24 | 150 | 15
39 | به روزرسانی و نگهداری نقشه مخازن اضطراری (16 باب) و سایر | درصد | اقدام |  |  | 0% | توسعه GIS | 411860.905 | -11845617.095 |  | سایر(1.برداشت موقعیت املاک و ابنیه(11فقره)2.اصلاح موقعیت اتصالات(1000فقره)3.اصلاح لایه قرائت کنتور و محدوده مخازن و پهنه فشاری(256فقره)4.حوضچه شیرآلات(3000فقره)5.ایستگاه تله متری،زونبندی فشار،الکتروپمپ،دیزل ژنراتور،تابلو برق(20درصد عوارض فوق)) | FALSE |  | 200 | 93894.5312 | تاخیر در شروع عملیات توسط پیمانکار GIS به دلیل طولانی شدن فرآیند برگزاری مناقصه | شروع به کار پیمانکار GIS بر اساس ابلاغ های انجام شده و برنامه جبرانی | 9 |  | 2 |  | 5
40 | خرید دستگاه هدایت سنج پرتابل | پروژه | اقدام | 2 | 900 | 0.2203% | کیفیت |  |  |  | تجهیز آزمایشگاه ( خرید هیتر آزمایشگاهی - خرید فریزر آزمایشگاهی - خرید PH متر زاگ شیمی - خرید دستگاه ارت سنج ) | FALSE |  | 0.33 | 407550 | خرید یک دستگاه
41 | قطعی سیستم ها |  | سنجه |  |  |  | انفورماتیک | 409660.905 | -11847817.095 |  | قطعی سیستم ها | TRUE |  |  | -
42 | ارتقاء و توسعه شبکه وایرلس ( دکل ، رادیو ) | درصد | اقدام |  | 1560 | 0.3819% | انفورماتیک | 813224.81 | -11444253.19 |  | ارتقاء و توسعه شبکه وایرلس ( دکل ، رادیو ) | TRUE |  | 495000 | 145000 | تعویض دکل ارتباطی نیاوران | مستهلک شدن و امکان افتادن دکی ارتباطی منجر به تعویض دکل گردید
43 | ارتقاء و خرید سخت افزار ( کامپیوتر،چاپگر،نوت بوک و ..... ) | درصد | اقدام |  | 3500 | 0.8569% | انفورماتیک | 406703.905 | -11850774.095 |  | ارتقاء و خرید سخت افزار ( کامپیوتر،چاپگر،نوت بوک و ..... ) | TRUE |  | 2527910 | 847500 | سوخن تعدادی از کامپیوتر ها و سیستم های شرکت به دلیل نوسان و قطعی مکرر شبکه برق و نیاز به خرید مجدد | نصب استابلایزر برق برای برق ورودی به ساختمان ها
44 | فایروال ، UPS ، UTM | درصد | اقدام |  | 2200 | 0.5386% | انفورماتیک | 812989.81 | -11444488.19 |  | فایروال ، UPS ، UTM | TRUE |  | 537500 | -
45 | کامپیوتر ، چاپگر ، GATEWAY، سرور ، سویچ ، Wirelessو … | درصد | اقدام |  | 1200 | 0.2938% | انفورماتیک | 408785.905 | -11848692.095 |  | بهبود منابع سخت افزاری و ارتباطی استان | FALSE |  | 3630 | 3200 | عدم تائید درخواست رادیو پشتیبان ارتباطی با استان | نداشتن گواهی نامه ها و تائیدیه های مورد نیاز شرکت کنندگان
46 | بهبود منابع سخت افزاری و ارتباطی استان |  |  |  | 2000 | 0.4896% |  | 409585.905 | -11847892.095
| جمع اعتبار مورد نیاز |  |  | 5 | 408460.905 | 1 |  | 816046.81 | -11441431.19 |  |  | FALSE
Total |  |  |  |  | 0 |  | 42
403203.905
407585.905