## شناسنامه فرآیند
شناسنامه فرآیند
نام فرآيند |  | آماده‌سازي مقدمات اجراي طرح-پروژه های بهسازی و توسعه | كد فرآيند |  | PID-0221
محدوده فرآيند |  | شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران
هدف فرآيند |  | انجام مجموعه فعاليت‌هاي مورد نياز براي آغاز پروژه‌های آب و فاضلاب
مالک فرآيند |  | دفتر نظارت بر اجرای طرح‌های آب و فاضلاب استان تهران/ اموراجرایی طرحهای آب و فاضلاب
محرك |  | نامه معرفي پيمانكار/ مشاور برنده مناقصه
ورودي |  | قرارداد (شامل اسناد مناقصه، برآورد و نفشه های اجرایی و مشخصات فنی) | از (فرآيند/ذي‌نفع) |  | تهيه، تنظيم و عقد پيمان (فرايند)
|  | نقشه های مورد نیاز طرح های توسعه و بازسازی |  |  | مديريت و تحليل اطلاعات مكاني منابع، تاسيسات و شبكه‌ها (فرایند)
|  | مجوز تملک/تحویل زمين |  |  | تملك اراضي (فرآیند)
|  | مجوزهاي اجراي پروژه |  |  | سازمان‌هاي ذي‌ربط
|  | الزامات ايمني و محيط زيست |  |  | مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست (حوزه)
شرح فرآيند
ردیف | شرح فعالیت |  | مسئول/ مسئولان فعالیت | مستندات مورد استفاده در اجرای فعالیت | توضيحات
1 | جمع ‌آوری اطلاعات پروژه |  | امور اجرايي طرحهاي آب و فاضلاب / نماينده مجري طرح
2 | اخذ مجوزها از دستگاه های ذی ربط |  | امور اجرايي طرحهاي آب و فاضلاب / نماينده مجري طرح
3 | معرفي عوامل (سازمان) ناظر عالي و مقيم در محل اجراي طرح/ پروژه |  | امور اجرايي طرحهاي آب و فاضلاب / نماينده مجري طرح
4 | بازنگري در طرح در صورت وجود تعارض و رفع آن |  | امور اجرايي طرحهاي آب و فاضلاب / نماينده مجري طرح
5 | تحويل زمين به پیمانکار و تهيه صورت‌جلسه |  | امور اجرايي طرحهاي آب و فاضلاب / نماينده مجري طرح
6 | معرفی سرپرست كارگاه و عوامل اصلی کارگاه توسط پیمانکار و بررسی صلاحیت آنها |  | امور اجرايي طرحهاي آب و فاضلاب / نماينده مجري طرح/ پیمانکار
7 | ارائه برنامه‌ زمانبندی تفصيلي |  | پیمانکار / مشاور
8 | بررسي، تائيد و ابلاغ برنامه زمان‌بندي تفصيلي بر اساس برنامه زمان‌بندي كلي موجود در اسناد مناقصه طرح/ پروژه |  | (دستگاه نظارت) امور اجرايي طرحهاي آب و فاضلاب / مشاور/ نماينده مجري طرح
9 | تجهیز کارگاه توسط پیمانکار و بازديد از تجهيز كارگاه و تنظيم صورت‌جلسه تجهيز كارگاه |  | پیمانکار/مشاور
10 | تهيه ليست اقلام مصرفی مورد نياز اجراي طرح/ پروژه و اعلام به انبار |  | امور اجرايي طرحهاي آب و فاضلاب / نماينده مجري طرح
11 | شروع عملیات اجرایی |  | پیمانکار
خروجي/ نتيجه | صورت جلسه تجهیز کارگاه | به (فرايند/ذي‌نفع) |  |  | پیمانکار
صورت‌جلسه تحويل زمين
ابلاغ برنامه زمانبندی تفصیلی
| خلاصه طرح / پروژه |  |  |  | شناسایی و ارزیابی فنی مخاطرات (فرایند)
| برنامه تفصیلی پروژه |  |  |  | بازرسي فني اجراي طرح/پروژه های بهسازی و توسعه (فرایند)
دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي کلی مورد استفاده در اجراي فرايند
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## مدل فرآیند
مدل فرآیند
نام فرآيند | كد مدل فرآیند
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## شناسنامه فعالیت
شناسنامه فعالیت
نام فعالیت: | [12 empty] | كد فعالیت:
فرایند مرتبط: | [12 empty] | كد فرایند:
ردیف | عنوان زیرفعالیت | عنوان پست سازمانی | نام اقدام کننده | تعداد نفرات انجام دهنده فعالیت | نحوه انجام |  |  | نام سیستم | زمان شروع | مدت زمان (ساعت و دقیقه) | میانگین تأخیردرزمان شروع فعالیت | میانگین تاخیر در مدت زمان انجام زیرفعالیت (ساعت) | مستند قانونی (نظام نامه/آیین نامه، روش اجرایی، دستورالعمل و ....) | توضیحات
[5 empty] | دستی Manual | کاربر User | سیستمی Service
* منظور از اقدام کننده، فردی است که فعالیت مورد نظر را انجام می دهد. * منظوراز زمان شروع، اول ماه، فصل، شرط یا رویداد یا فعالیت منجر به شروع می باشد. *منظور از تأخیر، فاصله زمانی بین زمان واقعی و زمان مورد انتظاراست.
نام و نام خانوادگی سمت تکمیل کننده فرم امضاء |  |  | نام و نام خانوادگی سرپرست /رییس بلافصل عنوان پست سازمانی امضاء | [6 empty] | نام و نام خانوادگی مدیر/معاون عنوان پست سازمانی امضاء
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## مدل فعالیت
مدل فعالیت
نام فعالیت | كد مدل فعالیت
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## شناسنامه شاخص
شناسنامه شاخص‌های فرآیندی
نام فرآيند |  |  |  | كد فرايند
ردیف |  | 1 | 2 | 3 | 4
عنوان شاخص
نوع شاخص | کارایی
اثربخشی
ذینفع | عنوان
درون سازمانی
سازمان بالادستی
مشتریان
مرجع
نحوه محاسبه شاخص
معیار پذیرش
دوره انجام پایش
ابزار پایش/ اندازه گیری
مستندات مرتبط
نوع گزارش
بانک اطلاعاتی ثبت گزارش
مسئول ارائه گزارش
مسئول بررسی و تحلیل
شرکت آب و فاضلاب استان تهران