## شناسنامه فرآیند
شناسنامه فرآیند
نام فرآيند |  | کنترل وضعیت پیشرفت اجرای طرح/پروژه های بهسازی و توسعه |  | كد فرآيند | PID-0223
محدوده فرآيند |  | شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران
هدف فرآيند |  | كنترل پيشرفت فيزيكي و ريالي طرح‌ها از طریق كشف مغايرت‌های فیزیکی و ریالی و انجام اقدامات مربوطه
مالک فرآيند |  | دفتر نظارت بر طرح‌های اجرایی آب و فاضلاب/ امور اجرايي طرحهاي آب و فاضلاب
محرك |  | فرارسيدن موعد زماني
ورودي |  | اطلاعات پیشرفت پروژه | از (فرآيند/ذي‌نفع) |  | بازرسی فنی اجرای طرح/پروژه‌های بهسازی و توسعه (فرآیند)
صورت جلسات احجام کار
اطلاعات اقلام تحويلي یه/استفاده شده توسط پيمانكار
سيستم انبار
|  | نقشه AS Built |  |  | کنترل و تائید صورت وضعیت طرح/پروژه‌های بهسازی و توسعه (فرآیند)
اطلاعات پيشرفت ريالي طرح/ پروژه (صورت وضعیت)
|  | قرارداد |  |  | تهيه، تنظيم، اصلاح وعقد قرارداد/پيمان (فرايند)
شرح فرآيند
ردیف | شرح فعالیت |  | مسئول/ مسئولان فعالیت | مستندات مورد استفاده در اجرای فرآیند | توضيحات
1 | گزارش‌گیری پيشرفت فيزيكي طرح/ پروژه |  | دفتر نظارت بر طرح‌های اجرایی آب و فاضلاب/ امور اجرايي طرحهاي آب و فاضلاب
شرط (1): در صورتی که طرح مربوط به اصلاح شبکه های آب باشد فرآیند از گام (4) و برای سایر طرح ها از گام (2) ادامه می یابد.
2 | مقايسه گزارش پيشرفت فيزيكي طرح/ پروژه با برنامه زمانبندی پروژه و تعیین مغايرت‌هاي احتمالي |  | دفتر نظارت بر طرح‌های اجرایی آب و فاضلاب/ امور اجرايي طرحهاي آب و فاضلاب |  | لازم به ذکر است که برای پروژه های اصلاح شبکه آب و فاضلاب ارائه برنامه زمانبندی به دلیل ماهیت تغییرپذیری شرایط ممکن نیست
3 | بازدید و اعلام مغايرت‌هاي تعیين شده به پیمانکار و پيگيري موضوع تا رفع آن |  | دفتر نظارت بر طرح‌های اجرایی آب و فاضلاب/ امور اجرايي طرحهاي آب و فاضلاب
4 | بررسي پيشرفت ريالي طرح/ پروژه و مقایسه آن با اسناد قرارداد و در صورت وجود مغایرت، پيگيري موضوع تا رفع آن |  | دفتر نظارت بر طرح‌های اجرایی آب و فاضلاب/ امور اجرايي طرحهاي آب و فاضلاب |  | اين پيش‌بيني تخصيص مرحله‌اي سه ماهه را نيز در بر مي‌گيرد.
شرط (2): نیاز به بررسی تاخیرات با توجه به شرایط عمومی پیمان (مواد 30 و 40 ) - (تمدید پیمان یا برررسی صورت وضعیت تعدیل قطعی پیمان)
5 | بررسي تاخيرات و تهيه صورت‌جلسه تاخيرات با شرایط پیمان |  | دستگاه نظارت (امور اجرايي طرحهاي آب و فاضلاب /مشاور)
6 | تنظیم درخواست اعمال تغییرات در صورت نیاز به اعمال تغییرات قراردادی |  | امور اجرايي طرحهاي آب و فاضلاب
7 | بروزرساني برنامه زمانبندي اجراي طرح/ پروژه بر اساس تغييرات صورت گرفته |  | پیمانکار
8 | بررسی، تایید و تصویب برنامه زمانبندی و ابلاغ به پیمانکار |  | دستگاه نظارت (امور اجرايي طرحهاي آب و فاضلاب /مشاور)
9 | تهیه گزارش پیشرفت فیزیکی و ریالی |  | پیمانکار
10 | تایید گزارش پیشرفت فیزیکی و ریالی |  | تأیید دستگاه نظارت (امور اجرايي طرحهاي آب و فاضلاب /مشاور)
خروجي/ نتيجه | گزارش پيشرفت فيزيكي و ريالي طرح/ پروژه | به (فرايند/ذي‌نفع) |  |  | سيستم كنترل پروژه (کنترل وضعیت پیشرفت طرح)
| خلاصه طرح / پروژه |  |  |  | شناسایی و ارزیای مخاطرات
| گزارش پيشرفت فيزيكی طرح/ پروژه |  |  |  | كنترل و تائيد صورت‌وضعيت طرح/پروژه های بهسازی و توسعه (فرآیند)
| صورت جلسات تاخيرات |  |  |  | خاتمه و تحويل طرح/پروژه های بهسازی و توسعه (فرايند)
دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي کلی مورد استفاده در اجراي فرايند
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## مدل فرآیند
مدل فرآیند
نام فرآيند | كد مدل فرآیند
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## شناسنامه فعالیت
شناسنامه فعالیت
نام فعالیت: | [12 empty] | كد فعالیت:
فرایند مرتبط: | [12 empty] | كد فرایند:
ردیف | عنوان زیرفعالیت | عنوان پست سازمانی | نام اقدام کننده | تعداد نفرات انجام دهنده فعالیت | نحوه انجام |  |  | نام سیستم | زمان شروع | مدت زمان (ساعت و دقیقه) | میانگین تأخیردرزمان شروع فعالیت | میانگین تاخیر در مدت زمان انجام زیرفعالیت (ساعت) | مستند قانونی (نظام نامه/آیین نامه، روش اجرایی، دستورالعمل و ....) | توضیحات
[5 empty] | دستی Manual | کاربر User | سیستمی Service
* منظور از اقدام کننده، فردی است که فعالیت مورد نظر را انجام می دهد. * منظوراز زمان شروع، اول ماه، فصل، شرط یا رویداد یا فعالیت منجر به شروع می باشد. *منظور از تأخیر، فاصله زمانی بین زمان واقعی و زمان مورد انتظاراست.
نام و نام خانوادگی سمت تکمیل کننده فرم امضاء |  |  | نام و نام خانوادگی سرپرست /رییس بلافصل عنوان پست سازمانی امضاء | [6 empty] | نام و نام خانوادگی مدیر/معاون عنوان پست سازمانی امضاء
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## مدل فعالیت
مدل فعالیت
نام فعالیت | كد مدل فعالیت
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## شناسنامه شاخص
شناسنامه شاخص‌های فرآیندی
نام فرآيند |  |  |  | كد فرايند
ردیف |  | 1 | 2 | 3 | 4
عنوان شاخص
نوع شاخص | کارایی
اثربخشی
ذینفع | عنوان
درون سازمانی
سازمان بالادستی
مشتریان
مرجع
نحوه محاسبه شاخص
معیار پذیرش
دوره انجام پایش
ابزار پایش/ اندازه گیری
مستندات مرتبط
نوع گزارش
بانک اطلاعاتی ثبت گزارش
مسئول ارائه گزارش
مسئول بررسی و تحلیل
شرکت آب و فاضلاب استان تهران