## شناسنامه فرآیند
شناسنامه فرآیند
نام فرآيند |  | انتخاب تامین‌‌کننده کالا/ خدمات |  | كد فرآيند | PID-0911
محدوده فرآيند |  | شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران
هدف فرآيند |  | انجام امور مربوط به انتخاب پیمانکار/ تأمين‌كننده/ مشاور مطابق با موازین و قوانین با لحاظ نمودن مصالح و منافع شرکت
مالک فرآيند |  | دفتر قراردادها و بازرگانی
محرك |  | درخواست خريد كالا/ خدمت تامین اعتبارشده در محدوده قیمت معاملات گروه3
ورودي |  | شرح خدمات اختصاصي پيمان |  | از (فرآيند/ذي‌نفع) | واحدهاي سازمان
|  | رسيد بانكي/ سفته/ ضمانت‌نامه |  |  | پيمانكار/تأمين‌كننده/مشاور متقاضي
|  | نامه درخواست تمديد مهلت ارسال پاکت‌ها |  |  | شركت كنندگان در مناقصه
|  | پاكت‌هاي پيشنهاد مناقصه |  |  | پيمانكار/ تأمين‌كننده/ مشاور
|  | درخواست خریدكالا/ خدمات تأمين‌ اعتبارشده |  |  | سامانه جامع بازرگانی (پرینت امضاشده) تامین اعتبارات(فرآیند)
|  | سامانه ویستا (ليست تأمين‌كننده‌ها/ پيمانكارها/ مشاورهای ممنوع‌المعامله) |  |  | دفتر قراردادها و امور بازرگانی ستاد ارزیابی تامین‌کنندگان و پیمانکاران (فرآیند)
|  | نتایج حاصل از ارزیابی کیفی، فنی بازرگانی و مالی پیمانکار/ تأمين‌كننده/ مشاور |  |  | ارزیابی ارزیابی تامین‌‌کننده کالا/ خدمات (فرآیند)
شرح فرآيند
ردیف | شرح فعالیت |  | مسئول/ مسئولان فعالیت | مستندات مورد استفاده در اجرای فعالیت | توضيحات
1 | دریافت درخواست انتخاب تامین کننده کالا/ خدمات معاملات گروه (3) | دریافت درخواست انتخاب تامین کننده کالا/خدمات معاملات گروه سه | دفتر قراردادها و بازرگانی | قانون برگزاری مناقصات - آئین نامه معاملات شرکت های آب و فاضلاب- ابلاغیه موافقت نامه، شرایط عمومی و خصوصی پیمان - آئین نامه اجرائی نظام مستند سازی - اسناد مناقصه | -
2 | تنظیم اسناد نهایی مناقصه و اخذ تاییدیه کمیسیون مناقصات | تنظیم اسناد نهایی مناقصه و اخذ تاییدیه کمیسیون مناقصات | دفتر قراردادها / کمیته انتخاب مشاور/ کمیسیون مناقصات/ کمیته فنی بازرگانی |  | اسناد تهیه‌شده پس از تایید واحد متقاضی جهت تایید کمیسیون مناقصات ارسال می‌شود
3 | چاپ آگهی فراخوان/ ارسال دعوتنامه شرکت در مناقصه | چاپ آگهی فراخوان/ ارسال دعوتنامه شرکت در مناقصه | دفتر قراردادها و امور بازرگانی |  | -
4 | دریافت و بررسی پیشنهادات و اعلام نتیجه | دریافت و بررسی پیشنهادات و اعلام نتیجه | دفتر قراردادها و بازرگانی/ کمیته انتخاب مشاور/ کمیسیون مناقصات/ کمیته فنی بازرگانی |  | ارزیابی کیفی، فنی بازرگانی و مالی در این مرحله صورت می‌پذیرد.
5 | تهيه، تنظيم، اصلاح و عقد قرارداد |  | دفتر قراردادها و بازرگانی |  | ابلاغ قرارداد پس از کسب امضاهای مجاز صورت می‌گیرد
خروجي |  | قرارداد ابلاغ‌شده | به (فرآيند/ذي‌نفع) |  | واحد متقاضی
دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي کلی مورد استفاده در اجراي فرايند آئین نامه معاملات شرکت‌های آب و فاضلاب- قانون برگزاری مناقصات- ابلاغیه موافقت‌نامه، شرایط عمومی و خصوصی پیمان - آئین نامه اجرائی نظام مستندسازی - اسناد مناقصه
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## مدل فرآیند
مدل فرآیند
نام فرآيند | كد مدل فرآیند
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## شناسنامه فعالیت
شناسنامه فعالیت
نام فعالیت: | [12 empty] | كد فعالیت:
فرایند مرتبط: | [12 empty] | كد فرایند:
ردیف | عنوان فعالیت | عنوان پست سازمانی | نام اقدام کننده | تعداد نفرات انجام دهنده فعالیت | نحوه انجام |  |  | نام سیستم | زمان شروع | مدت زمان (ساعت و دقیقه) | میانگین تأخیردرزمان شروع فعالیت | میانگین تاخیر در مدت زمان انجام فعالیت (ساعت) | مستند قانونی (نظام نامه/آیین نامه، روش اجرایی، دستورالعمل و ....) | توضیحات
[5 empty] | دستی Manual | کاربر User | سیستمی Service
* منظور از اقدام کننده، فردی است که فعالیت مورد نظر را انجام می دهد. * منظوراز زمان شروع، اول ماه، فصل، شرط یا رویداد یا فعالیت منجر به شروع می باشد. *منظور از تأخیر، فاصله زمانی بین زمان واقعی و زمان مورد انتظاراست.
نام و نام خانوادگی سمت تکمیل کننده فرم امضاء |  |  | نام و نام خانوادگی سرپرست /رییس بلافصل عنوان پست سازمانی امضاء | [6 empty] | نام و نام خانوادگی مدیر/معاون عنوان پست سازمانی امضاء
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## مدل فعالیت
مدل فعالیت
نام فعالیت | كد مدل فعالیت
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## شناسنامه شاخص
شناسنامه شاخص‌های فرآیندی
نام فرآيند |  |  |  | كد فرايند
ردیف |  | 1 | 2 | 3 | 4
عنوان شاخص
نوع شاخص | کارایی
اثربخشی
ذینفع | عنوان
درون سازمانی
سازمان بالادستی
مشتریان
مرجع
نحوه محاسبه شاخص
معیار پذیرش
دوره انجام پایش
ابزار پایش/ اندازه گیری
مستندات مرتبط
نوع گزارش
بانک اطلاعاتی ثبت گزارش
مسئول ارائه گزارش
مسئول بررسی و تحلیل
شرکت آب و فاضلاب استان تهران