## PID-0141
شناسنامه فرآیند
نام فرآيند |  | شناسایی و ارزیابی ریسک‌ها و فرصت‌ها |  | كد فرآيند | PID-0141
محدوده فرآيند |  | شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران
هدف فرآيند |  | ارزیابی،تجزیه، تحلیل و رتبه بندی عوامل شکست و آثار آن به منظور برنامه‌ریزی جهت کنترل مخاطرات و کاهش شدت و احتمال خطرات و افزایش قدرت پیش‌بینی آن‌ها و شناسایی فرصت‌ها
مالک فرآيند |  | دفتر پژوهش و بهبود بهره‌وری
محرك |  | موعد زمانی ارزیابی ریسک‌ها
ورودي |  | ریسک‌ها و فرصت‌های شناسایی شده در دوره‌های پیشین | از (فرآيند/ذي‌نفع) |  | فرآیند شناسایی ریسک‌ها و فرصت‌ها
|  | ریسک‌های شناسایی شده مخاطرات شغلی، ایمنی و بهداشت حرفه‌ای و کنترل‌های مربوط به آن‌ها |  |  | فرآیند شناسایی و ارزیابی ریسک‌ها و فرصت‌های EHS
ریسک‌های شناسایی شده جنبه‌های زیست‌ محیطی و کنترل‌های مربوط به آن‌ها
|  | ریسک‌های شناسایی شده پدافندی، شرایط اضطراری، بحران‌های محتمل و فجایع و کنترل‌های مربوط به آن‌ها |  |  | فرآیند شناسایی و ارزیابی شرایط بحران و برنامه‌‌های پدافندی
فرآیند برنامه‌ریزی و کنترل شرایط بحران و برنامه‌های پدافندی
|  | ریسک‌های شناسایی شده برنامه ایمنی آب و کنترل‌های مربوط به آن‌ها |  |  | کارگروه WSP
|  | ریسک‌های شناسایی شده امنیت اطلاعات و کنترل‌های مربوط به آن‌ها |  |  | برنامه‌ریزی و کنترل امنیت اطلاعات
شرح فرآيند
ردیف | شرح فعالیت |  | مسئول/ مسئولان فعالیت | مستندات مورد استفاده در اجرای فعالیت | توضيحات
1 | برنامه‌ریزی و آماده‌سازی برای مدیریت ریسک‌ها و فرصت‌های سازمانی |  | دفتر پژوهش و بهبود بهره‌وری | شناسنامه جلسه رسمی فرم مشخصات اعضای گروه مدیریت ریسک و فرصت برنامه زمان‌بندی تشکیل جلسات مدیریت ریسک و فرصت
2 | شناسایی، اندازه‌گیری و ارزیابی ریسک‌ها و فرصت‌های سازمانی |  | گروه مدیریت ریسک و فرصت | فرم شناسایی ریسک فرم شناسایی فرصت فرم ارزیابی ریسک فرم اندازه‌گیری ریسک فرم تعیین ریسک‌های بارز
3 | کنترل ریسک‌ها و تحقق فرصت‌های سازمانی |  | گروه مدیریت ریسک و فرصت | فرم گزارش ریسک فرم شناسایی فرصت‌ فرم ارزیابی ریسک فرم اندازه‌گیری ریسک
4 | پیگیری سایر ریسک‌ها و تنظیم گزارش تجمیعی |  | دفتر پژوهش و بهبود بهره‌وری | فرم گزارش ریسک فرم شناسایی فرصت‌
خروجي |  | ریسک‌های شناسایی شده جهت تعریف اقدام کنترلی | به (فرآيند/ذي‌نفع) |  | فرآیند مدیریت عدم انطباق و برنامه‌های اصلاحی
|  | فرصت‌های شناسایی شده |  |  | فرآیند مدیریت نظام پیشنهادها
|  | گزارش مدیریت ریسک |  |  | فرآیند بازنگری مدیریت
دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي کلی مورد استفاده در اجراي فرايند |  |  | راهنمای سیستم مدیریت یکپارچه بخش پنجم: شناسایی و ارزیابی ریسک‌ها و فرصت‌ها
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## BM-0141
مدل فرآیند
نام فرآيند | شناسایی و ارزیابی ریسک‌ها و فرصت‌ها | كد مدل فرآیند | BM-0141
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## AID-014101
شناسنامه فعالیت
نام فعالیت: |  | برنامه‌ریزی و آماده‌سازی برای مدیریت ریسک‌ها و فرصت‌های سازمانی | [10 empty] | كد فعالیت: | AID-014101
فرآیند مرتبط: |  | شناسایی و ارزیابی ریسک‌ها و فرصت‌ها | [10 empty] | كد فرآیند: | PID - 0141
ردیف | عنوان فعالیت | عنوان پست سازمانی | نام اقدام کننده | تعداد نفرات انجام دهنده فعالیت | نحوه انجام |  |  | نام سیستم | زمان شروع | مدت زمان (ساعت و دقیقه) | میانگین تأخیردرزمان شروع فعالیت | میانگین تاخیر در مدت زمان انجام فعالیت | مستند قانونی (نظام نامه/آیین نامه، روش اجرایی، دستورالعمل و ....) | توضیحات
[5 empty] | دستی Manual | کاربر User | سیستمی Service
1 | تشکیل کارگروه‌ شناسایی و ارزیابی ریسک‌ها و فرصت‌ها | گروه بهبود بهره‌وری |  |  | - | * | - |  | فرا رسیدن موعد زمانی |  |  |  | شناسنامه جلسه رسمی
2 | تعیین اعضای گروه‌ شناسایی و ارزیابی ریسک‌ها و فرصت‌های سازمانی | رییس گروه مدیریت ریسک و فرصت | - | 1 | - | * | - | [5 empty] | فرم مشخصات اعضای گروه مدیریت ریسک و فرصت
3 | بررسی اعضای گروه‌ تعیین شده | گروه بهبود بهره‌وری | - |  | - | * | - | [5 empty] | فرم مشخصات اعضای گروه مدیریت ریسک و فرصت
شرط1: اگر گروه تعیین شده مورد تایید باشد، فعالیت به گام 4 در غیر اینصورت به گام 3 سپس گام 2 می‌رود.
4 | اصلاح اعضای گروه‌ تعیین شده | رییس گروه مدیریت ریسک و فرصت | - | 1 | - | * | - | [5 empty] | فرم مشخصات اعضای گروه مدیریت ریسک و فرصت
5 | بررسی اعضای گروه‌ تعیین شده | مدیر دفتر پژوهش و بهبود بهره‌وری | شقاقی | 1 | - | * | - | [5 empty] | فرم مشخصات اعضای گروه مدیریت ریسک و فرصت
شرط2: اگر گروه تعیین شده مورد تایید باشد، فعالیت به گام 6 در غیر اینصورت به گام 4 سپس گام 3 می‌رود.
6 | ارائه مشخصات به اعضای گروه | رییس گروه مدیریت ریسک و فرصت | - | 1 | - | * | - | [5 empty] | فرم مشخصات اعضای گروه مدیریت ریسک و فرصت
7 | تنظیم برنامه زمان‌بندی تشکیل جلسات مدیریت ریسک‌ها و فرصت‌های سازمانی (فرآیندی، طرح ریزی، سیستمی ...) | رییس گروه مدیریت ریسک و فرصت | - | 1 | - | * | - | [5 empty] | برنامه زمان‌بندی تشکیل جلسات مدیریت ریسک و فرصت
8 | ارائه برنامه زمان‌بندی به اعضای گروه‌ و دفتر پژوهش و بهبود بهره‌وری | رییس گروه مدیریت ریسک و فرصت | - | 1 | - | * | - | [5 empty] | برنامه زمان‌بندی تشکیل جلسات مدیریت ریسک و فرصت
9 | تجمیع برنامه‌های زمان‌بندی گروه‌های مدیریت ریسک و فرصت | گروه بهبود بهره‌وری |  |  | - | * | - | [5 empty] | برنامه زمان‌بندی تشکیل جلسات مدیریت ریسک و فرصت
10 | ارائه کلیه مستندات ریسک‌ها و فرصت‌های شناسایی شده پیشین به گروه‌ها | گروه بهبود بهره‌وری |  |  | - | * | - |  | حداقل سه روز قبل از تشکیل جلسات |  |  |  | -
* منظور از اقدام کننده، فردی است که فعالیت مورد نظر را انجام می دهد. * منظوراز زمان شروع، اول ماه، فصل، شرط یا رویداد یا فعالیت منجر به شروع می باشد. *منظور از تأخیر، فاصله زمانی بین زمان واقعی و زمان مورد انتظاراست.
نام و نام خانوادگی سمت تکمیل کننده فرم امضاء |  |  | نام و نام خانوادگی سرپرست /رییس بلافصل عنوان پست سازمانی امضاء | [6 empty] | نام و نام خانوادگی مدیر/معاون عنوان پست سازمانی امضاء
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## BM-014101
مدل فعالیت
نام فعالیت | برنامه‌ریزی و آماده‌سازی برای مدیریت ریسک‌ها و فرصت‌های سازمانی | كد مدل فعالیت | BM-014101
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## AID-014102
شناسنامه فعالیت
نام فعالیت: |  | شناسایی، اندازه‌گیری و ارزیابی ریسک‌ها و فرصت‌های سازمانی | [10 empty] | كد فعالیت: | AID-014102
فرآیند مرتبط: |  | شناسایی و ارزیابی ریسک‌ها و فرصت‌ها | [10 empty] | كد فرآیند: | PID -0141
ردیف | عنوان فعالیت | عنوان پست سازمانی | نام اقدام کننده | تعداد نفرات انجام دهنده فعالیت | نحوه انجام |  |  | نام سیستم | زمان شروع | مدت زمان (ساعت و دقیقه) | میانگین تأخیردرزمان شروع فعالیت | میانگین تاخیر در مدت زمان انجام فعالیت | مستند قانونی (نظام نامه/آیین نامه، روش اجرایی، دستورالعمل و ....) | توضیحات
[5 empty] | دستی Manual | کاربر User | سیستمی Service
1 | تشکیل جلسه مدیریت ریسک و فرصت به منظور شناسایی ریسک‌ها و فرصت‌های سازمانی | گروه مدیریت ریسک و فرصت | - | - | - | * | - | - | فرا رسیدن موعد زمانی طبق برنامه زمان‌بندی |  |  |  | فرم شناسایی ریسک فرم شناسایی فرصت
2 | به‌روزرسانی فرم ارزیابی ریسک با در نظر گرفتن ریسک‌های شناسایی شده و ارائه به اعضای گروه | رییس گروه مدیریت ریسک و فرصت | - | - | - | * | - | - |  |  |  |  | فرم ارزیابی ریسک
3 | امتیازدهی به ریسک‌های شناسایی شده | گروه مدیریت ریسک و فرصت | - | - | - | * | - | - |  |  |  |  | فرم ارزیابی ریسک
4 | محاسبه عدد الویت ریسک‌های شناسایی شده | رییس گروه مدیریت ریسک و فرصت | - | - | - | * | - | - |  |  |  |  | فرم اندازه‌گیری ریسک
5 | محاسبه عدد الویت ریسک‌ تراز شده برای ریسک‌های شناسایی شده | گروه بهبود بهره‌وری |  |  | - | * | - | - |  |  |  |  | فرم اندازه‌گیری ریسک
6 | تجمیع ریسک‌های تعیین شده از گروه‌ها و تعیین ریسک‌های بارز | گروه بهبود بهره‌وری |  |  | - | * | - | - |  |  |  |  | فرم تعیین ریسک‌های بارز
7 | بررسی ریسک‌های بارز | مدیر پژوهش و بهبود بهره‌وری | شقاقی | 1 | - | * | - | - |  |  |  |  | فرم تعیین ریسک‌های بارز
شرط1: اگر مورد تایید باشد، فعالیت پایان می‌یابد در غیر اینصورت به گام 9 سپس گام 8 می‌رود.
8 | اصلاح ریسک‌های بارز | گروه بهبود بهره‌وری |  |  | - | * | - | - |  |  |  |  | فرم تعیین ریسک‌های بارز
* منظور از اقدام کننده، فردی است که فعالیت مورد نظر را انجام می دهد. * منظوراز زمان شروع، اول ماه، فصل، شرط یا رویداد یا فعالیت منجر به شروع می باشد. *منظور از تأخیر، فاصله زمانی بین زمان واقعی و زمان مورد انتظاراست.
نام و نام خانوادگی سمت تکمیل کننده فرم امضاء |  |  | نام و نام خانوادگی سرپرست /رییس بلافصل عنوان پست سازمانی امضاء | [6 empty] | نام و نام خانوادگی مدیر/معاون عنوان پست سازمانی امضاء
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## BM-014102
مدل فعالیت
نام فعالیت | شناسایی، اندازه‌گیری و ارزیابی ریسک‌ها و فرصت‌های سازمانی | كد مدل فعالیت | BM-014102
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## AID-014103
شناسنامه فعالیت
نام فعالیت: |  | کنترل ریسک‌ها و تحقق فرصت‌های سازمانی | [10 empty] | كد فعالیت: | AID-014103
فرآیند مرتبط: |  | شناسایی و ارزیابی ریسک‌ها و فرصت‌ها | [10 empty] | كد فرآیند: | PID - 0141
ردیف | عنوان فعالیت | عنوان پست سازمانی | نام اقدام کننده | تعداد نفرات انجام دهنده فعالیت | نحوه انجام |  |  | نام سیستم | زمان شروع | مدت زمان (ساعت و دقیقه) | میانگین تأخیردرزمان شروع فعالیت | میانگین تاخیر در مدت زمان انجام فعالیت | مستند قانونی (نظام نامه/آیین نامه، روش اجرایی، دستورالعمل و ....) | توضیحات
[5 empty] | دستی Manual | کاربر User | سیستمی Service
1 | تشکیل جلسه جهت تعیین کنترل‌های ریسک‌ها و اقدامات پیشنهادی جهت تحقق فرصت‌ها | گروه مدیریت ریسک و فرصت |  |  | - | * | - | - | فرا رسیدن موعد زمانی طبق برنامه زمان‌بندی |  |  |  | فرم گزارش ریسک فرم شناسایی فرصت‌
2 | بررسی نتایج جلسات تعیین کنترل‌های ریسک‌ها و اقدامات پیشنهادی جهت تحقق فرصت‌های گروه‌ها | گروه بهبود بهره‌وری |  |  | - | * | - | - |  |  |  |  | فرم گزارش ریسک فرم شناسایی فرصت‌
شرط1 : پس از تعیین کنترل‌های ریسک و اقدامات پیشنهادی، دو شرط موازی برقرار می‌شود. جهت اجرای کنترل‌های ریسک، فعالیت به گام 3 و جهت اجرای پیشنهادات فعالیت به گام 4 می‌رود.
3 | فرآیند مدیریت عدم انطباق و برنامه‌های اصلاحی | گروه بهبود بهره‌وری |  |  | - | * | - | -
4 | فرآیند مدیریت نظام پیشنهادها | گروه بهبود بهره‌وری |  |  | - | * | - | -
5 | تهیه گزارش از اقدامات اتجام شده | گروه بهبود بهره‌وری |  |  | - | * | - | - | فرا رسیدن موعد زمانی |  |  |  | فرم گزارش ریسک فرم شناسایی فرصت‌
6 | بررسی گزارش از اقدامات اتجام شده | مدیر دفتر پژوهش و بهبود بهره‌وری | شقاقی | 1 | - | * | - | - |  |  |  |  | فرم گزارش ریسک فرم شناسایی فرصت‌
شرط6: اگر گزارش مورد تایید باشد فعالیت به گام 8 در غیر این‌صورت به گام 7سپس به گام 6 می‌رود.
7 | اصلاح گزارش از اقدامات اتجام شده | گروه بهبود بهره‌وری |  |  | - | * | - | - |  |  |  |  | فرم گزارش ریسک فرم شناسایی فرصت‌
8 | به‌روزرسانی مجدد فرم ارزیابی ریسک با در نظر گرفتن ریسک‌های مورد اقدام و ابلاغ به اعضای گروه | رییس گروه مدیریت ریسک و فرصت | - | 1 | - | * | - | - |  |  |  |  | فرم ارزیابی ریسک
9 | امتیازدهی مجدد به ریسک‌های مورد اقدام | گروه مدیریت ریسک و فرصت | - | - | - | * | - | - |  |  |  |  | فرم ارزیابی ریسک
10 | محاسبه مجدد عدد اولویت ریسک‌های مورد اقدام | رییس گروه مدیریت ریسک و فرصت | - | 1 | - | * | - | - |  |  |  |  | فرم اندازه‌گیری ریسک
11 | محاسبه عدد اولویت ریسک‌ تراز شده برای ریسک‌های مورد اقدام | گروه بهبود بهره‌وری |  |  | - | * | - | - |  |  |  |  | فرم اندازه‌گیری ریسک
شرط2: اگرعدد الویت ریسک تراز شده افزایش داشته و یا بدون تغییر باشد فعالیت به گام 12 و سپس 2 در غیر اینصورت فعالیت پایان می‌یابد.
12 | تشکیل جلسه جهت بررسی نتایج کنترل‌ها و اقدامات تعریف شده | گروه مدیریت ریسک و فرصت |  |  | - | * | - | - |  |  |  |  | فرم گزارش ریسک فرم شناسایی فرصت‌
* منظور از اقدام کننده، فردی است که فعالیت مورد نظر را انجام می دهد. * منظوراز زمان شروع، اول ماه، فصل، شرط یا رویداد یا فعالیت منجر به شروع می باشد. *منظور از تأخیر، فاصله زمانی بین زمان واقعی و زمان مورد انتظاراست.
نام و نام خانوادگی سمت تکمیل کننده فرم امضاء |  |  | نام و نام خانوادگی سرپرست /رییس بلافصل عنوان پست سازمانی امضاء | [6 empty] | نام و نام خانوادگی مدیر/معاون عنوان پست سازمانی امضاء
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## BM-014103
مدل فعالیت
نام فعالیت | کنترل ریسک‌ها و تحقق فرصت‌های سازمانی | كد مدل فعالیت | BM-014103
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## AID-014104
شناسنامه فعالیت
نام فعالیت: |  | پیگیری سایر ریسک‌ها و تنظیم گزارش تجمیعی | [10 empty] | كد فعالیت: | AID-014104
فرآیند مرتبط: |  | شناسایی و ارزیابی ریسک‌ها و فرصت‌ها | [10 empty] | كد فرآیند: | PID - 0141
ردیف | عنوان فعالیت | عنوان پست سازمانی | نام اقدام کننده | تعداد نفرات انجام دهنده فعالیت | نحوه انجام |  |  | نام سیستم | زمان شروع | مدت زمان (ساعت و دقیقه) | میانگین تأخیردرزمان شروع فعالیت | میانگین تاخیر در مدت زمان انجام فعالیت | مستند قانونی (نظام نامه/آیین نامه، روش اجرایی، دستورالعمل و ....) | توضیحات
[5 empty] | دستی Manual | کاربر User | سیستمی Service
1 | پیگیری گزارشات سایر ریسک‌ها | گروه بهبود بهره‌وری |  |  | - | * | - | - | فرا رسیدن موعد زمانی
شرط1: گام‌های 2 تا 7 به صورت همزمان انجام می‌شود.
2 | تهیه گزارش مربوط به ریسک‌های شناسایی شده مخاطرات شغلی، ایمنی و بهداشت حرفه‌ای | دفتر EHSS (گروه‌های بهداشت حرفه‌ای و طب کار و حفاظت فنی و ایمنی) | - | - | - | * | - | -
3 | تهیه گزارش مربوط به ریسک‌های شناسایی شده جنبه‌های زیست‌ محیطی | دفتر EHSS (گروه محیط‌زیست) | - | - | - | * | - | -
4 | تهیه گزارش مربوط به ریسک‌های شناسایی شده پدافندی، شرایط اضطراری، بحران‌های محتمل و فجایع | دفتر مدیریت بحران، ریسک و پدافند غیر عامل | - | - | - | * | - | -
5 | تهیه گزارش مربوط به ریسک‌های شناسایی شده برنامه ایمنی آب | کارگروه WSP | - | - | - | * | - | -
6 | تهیه گزارش مربوط به ریسک‌های شناسایی شده امنیت اطلاعات | مرکز فناوری اطلاعات و ارتباطات | - | - | - | * | - | -
7 | تهیه گزارش مربوط به ریسک‌ها و فرصت‌های شناسایی شده مدیریت تغییرات سازمانی | دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست | - | - | - | * | - | -
8 | تجمیع تمامی گزارشات و تهیه گزارش مدیریت ریسک و فرصت | گروه بهبود بهره‌وری | - |  | - | * | - | - |  |  |  |  | فرم گزارش ریسک فرم شناسایی فرصت‌
9 | بررسی گزارش مدیریت ریسک و فرصت | مدیر دفتر پژوهش و بهبود بهره‌وری | شقاقی | 1 | - | * | - | - |  |  |  |  | فرم گزارش ریسک فرم شناسایی فرصت‌
شرط2: اگر گزارش مورد تایید باشد فعالیت پایان می‌یابد، در غیر اینصورت فعالیت به گام 10 سپس 9 می‌رود.
10 | اصلاح گزارش مدیریت ریسک و فرصت | گروه بهبود بهره‌وری |  |  | - | * | - | - |  |  |  |  | فرم گزارش ریسک فرم شناسایی فرصت‌
* منظور از اقدام کننده، فردی است که فعالیت مورد نظر را انجام می دهد. * منظوراز زمان شروع، اول ماه، فصل، شرط یا رویداد یا فعالیت منجر به شروع می باشد. *منظور از تأخیر، فاصله زمانی بین زمان واقعی و زمان مورد انتظاراست.
نام و نام خانوادگی سمت تکمیل کننده فرم امضاء |  |  | نام و نام خانوادگی سرپرست /رییس بلافصل عنوان پست سازمانی امضاء | [6 empty] | نام و نام خانوادگی مدیر/معاون عنوان پست سازمانی امضاء
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## BM-014104
مدل فعالیت
نام فعالیت | پیگیری سایر ریسک‌ها و تنظیم گزارش تجمیعی | كد مدل فعالیت | BM-014104
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## شناسنامه شاخص
شناسنامه شاخص‌های فرآیندی
نام فرآيند |  |  |  | كد فرايند
ردیف |  | 1 | 2 | 3 | 4
عنوان شاخص
نوع شاخص | کارایی
اثربخشی
ذینفع | عنوان
درون سازمانی
سازمان بالادستی
مشتریان
مرجع
نحوه محاسبه شاخص
معیار پذیرش
دوره انجام پایش
ابزار پایش/ اندازه گیری
مستندات مرتبط
نوع گزارش
بانک اطلاعاتی ثبت گزارش
مسئول ارائه گزارش
مسئول بررسی و تحلیل
شرکت آب و فاضلاب استان تهران