## شناسنامه فرآیند
شناسنامه فرآیند
نام فرآيند |  | تعريف و امکان سنجی طرح های بهسازی و توسعه | كد فرآيند |  | PID-0211
محدوده فرآيند |  | شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران
هدف فرآيند |  | نيازسنجي و تعريف طرح‌هاي اجرايي و بررسي امكان‌سنجي اجراي طرح
مالک فرآيند |  | دفترمطالعات و بررسی‌های فنی
محرك |  | تصمیمات حوزه خدمات شهری و روستایی از مسئولان بالادستی
تحقیق و توسعه در آبفا
ورودي |  | برنامه‌هاي بلندمدت و ميان‌مدت | از (فرآيند/ذي‌نفع) |  | تدوین و بروز رسانی اهداف و اقدامات استراتژیک (فرايند)
|  | نقشه های مورد نیاز طرح های توسعه و بازسازی |  |  | مديريت و تحليل اطلاعات مكاني منابع، تاسيسات و شبكه‌ها (فرایند)
|  | طرح ها و برنامه های توسعه شهری |  |  | شرکت ها و نهادهای خدمات شهری
|  | الزامات ايمني و محيط زيست |  |  | مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست (حوزه)
|  | استانداردها و فهرست بها |  |  | سيستم آرشيو مستندات
|  | قيمت اقلام و كالاهاي مصرفي |  |  | سيستم متره و برآورد
|  | ليست بلند مشاوران و پيمانكاران |  |  | سايت سازمان مدیریت برنامه‌ريزي کشور
شرح فرآيند
ردیف | شرح فعالیت |  | مسئول/ مسئولان فعالیت | مستندات مورد استفاده در اجرای فعالیت | توضيحات
شرط(1): در صورتیکه طرح مربوط به توسعه/بازسازی شبکه توزیع آب باشد فرآیند از گام (11) و در غیر این صورت از گام (1) آغاز می شود.
1 | دریافت و بررسی الزامات، قوانین و تغییرات الزام آورنده ایجاد طرح های بهبود و توسعه |  | دفترمطالعات و بررسی‌های فنی
2 | تهیه شرح خدمات مطالعات گزارش پیدایش |  | دفترمطالعات و بررسی‌های فنی
3 | انتخاب مشاور انجام مطالعات فاز صفر (فرآیند) |  | کمیته انتخاب مشاور (نماینده از دفتر فنی، مدیر عامل، بازرگانی و ...)
4 | تهیه گزارش پیدایش و تائید آن |  | مشاور
5 | تصویب گزارش پیدایش |  | دفترمطالعات و بررسی‌های فنی
6 | بررسی گزارش‌هاي فاز صفر و اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح |  | دفترمطالعات و بررسی‌های فنی
پایان این شاخه از فرآیند.
7 | دریافت و بررسی تقاضای توسعه/بازسازی شبکه توسط مشترک/واحد بهره بردار و همچنین بررسی مدارک مورد نیاز آن |  | مدیر امور/ناحیه | برگ امکان سنجی و طراحی
8 | بررسی، کارشناسی و اظهار نظر فنی و اقتصادی درخواست |  | دفترمطالعات و بررسی‌های فنی
در صورتی که طرح بازسازی/توسعه شبکه امکان پذیر باشد فرآیند از گام (14) و در غیر این صورت با اطلاع به ناحیه مبنی بر عدم امکان بازسازی/توسعه به پایان می رسد.
9 | تهیه طرح در محیط GIS توسط کارشناس طراحی تاسیسات آب |  | دفترمطالعات و بررسی‌های فنی
خروجي |  | امکان ‌سنجی طرح های بازسازی/توسعه شبکه | به (فرآيند/ذي‌نفع) |  | طرح‌ريزي طرح/ پروژه های بهسازی و توسعه (فرايند)
|  | خلاصه طرح/پروژه |  |  | شناسایی و ارزیابی مخاطرات (فرایند)
|  | گزارش پیدایش |  |  | طرح‌ريزي طرح/ پروژه های بهسازی و توسعه (فرايند)
سيستم آرشيو فنی
|  | نقشه های به روزشده/درخواست شده طرح های توسعه و بازسازی |  |  | مديريت و تحليل اطلاعات مكاني منابع، تاسيسات و شبكه‌ها (فرايند)
دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي کلی مورد استفاده در اجراي فرايند
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## مدل فرآیند
مدل فرآیند
نام فرآيند | كد مدل فرآیند
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## شناسنامه فعالیت
شناسنامه فعالیت
نام فعالیت: | [12 empty] | كد فعالیت:
فرایند مرتبط: | [12 empty] | كد فرایند:
ردیف | عنوان زیرفعالیت | عنوان پست سازمانی | نام اقدام کننده | تعداد نفرات انجام دهنده فعالیت | نحوه انجام |  |  | نام سیستم | زمان شروع | مدت زمان (ساعت و دقیقه) | میانگین تأخیردرزمان شروع فعالیت | میانگین تاخیر در مدت زمان انجام زیرفعالیت (ساعت) | مستند قانونی (نظام نامه/آیین نامه، روش اجرایی، دستورالعمل و ....) | توضیحات
[5 empty] | دستی Manual | کاربر User | سیستمی Service
* منظور از اقدام کننده، فردی است که فعالیت مورد نظر را انجام می دهد. * منظوراز زمان شروع، اول ماه، فصل، شرط یا رویداد یا فعالیت منجر به شروع می باشد. *منظور از تأخیر، فاصله زمانی بین زمان واقعی و زمان مورد انتظاراست.
نام و نام خانوادگی سمت تکمیل کننده فرم امضاء |  |  | نام و نام خانوادگی سرپرست /رییس بلافصل عنوان پست سازمانی امضاء | [6 empty] | نام و نام خانوادگی مدیر/معاون عنوان پست سازمانی امضاء
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## مدل فعالیت
مدل فعالیت
نام فعالیت | كد مدل فعالیت
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## شناسنامه شاخص
شناسنامه شاخص‌های فرآیندی
نام فرآيند |  |  |  | كد فرايند
ردیف |  | 1 | 2 | 3 | 4
عنوان شاخص
نوع شاخص | کارایی
اثربخشی
ذینفع | عنوان
درون سازمانی
سازمان بالادستی
مشتریان
مرجع
نحوه محاسبه شاخص
معیار پذیرش
دوره انجام پایش
ابزار پایش/ اندازه گیری
مستندات مرتبط
نوع گزارش
بانک اطلاعاتی ثبت گزارش
مسئول ارائه گزارش
مسئول بررسی و تحلیل
شرکت آب و فاضلاب استان تهران