## شناسنامه فرآیند
شناسنامه فرآیند
نام فرآيند |  | طرح‌ريزي طرح-پروژه های بهسازی و توسعه | كد فرآيند |  | PID-0212
محدوده فرآيند |  | شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران
هدف فرآيند |  | طرح‌ریزی و تهیه برنامه اجرایی پروژه
مالک فرآيند |  | دفتر مطالعات و بررسی‌های فنی
محرك |  | گزارش فاز صفر
سیاست های جذب سرمایه و تامین بودجه/ روش تامين منابع مالي
ورودي |  | گزارش فاز صفر | از (فرآيند/ذي‌نفع) |  | تعریف و امکان سنجی طرح های بهسازی و توسعه (فرايند)
امکان ‌سنجی طرح های بازسازی/توسعه شبکه
|  | الزامات ايمني و محيط زيست |  |  | مديريت بهداشت، ايمني و محيط زيست (حوزه)
|  | استانداردها و فهرست بها |  |  | سيستم آرشيو مستندات
|  | قيمت اقلام و كالاهاي مصرفي |  |  | سيستم برآورد متره
|  | ليست بلند مشاوران |  |  | سايت سازمان مدیریت برنامه‌ريزي کشور
شرح فرآيند
ردیف | شرح فعالیت |  | مسئول/ مسئولان فعالیت | مستندات مورد استفاده در اجرای فعالیت | توضيحات
شرط(1): در صورتیکه طرح مربوط به توسعه/بازسازی شبکه توزیع آب باشد فرآیند از گام (17) و در غیر این صورت از گام (1) آغاز می شود.
1 | برنامه ریزی اجرای مطالعات |  | تهیه گزارش پیدایش و تائید ا
2 | انتخاب مشاور (فرآیند) |  | کمیته انتخاب مشاور
3 | انجام مطالعات فاز یک |  | مشاور
4 | بررسی و تائید مطالعات فاز یک |  | دفتر مطالعات و بررسی‌های فنی/دفتر فنی شرکت های زیرمجموعه
5 | تائید مطالعات فاز یک |  | دفتر مطالعات و بررسی‌های فنی/دفتر فنی شرکت های زیرمجموعه
6 | تصویب مطالعات فاز یک |  | دفتر مطالعات و بررسی‌های فنی
7 | تهیه شرح خدمات اولیه و برآورد مالی |  | دفتر مطالعات و بررسی‌های فنی/دفتر فنی شرکت های زیرمجموعه
شرط(2): در صورتیکه طرح مربوط به بودجه جاری باشد فرآیند از گام (9) و در صورتیکه طرح عمرانی باشد از گامم بعد ادامه می یابد.
8 | تعیین روش تامین مالی پروژه |  | دفتر ارزیابی و نظارت طرح‌های عمرانی/ دفتر PMU/ معاونت مهندسی و توسعه استان
9 | تهیه اسناد مناقصه مطابق با روش تامین منابع مالی |  | دفتر مطالعات و بررسی‌های فنی/دفتر فنی شرکت های زیرمجموعه
10 | انتخاب مشاور (فرآیند) |  | کمیته انتخاب مشاور
11 | انجام مطالعات فاز دو |  | مشاور
12 | بررسی و تائید مطالعات فاز دو |  | دفتر مطالعات و بررسی‌های فنی/دفتر فنی شرکت های زیرمجموعه
13 | تائید مطالعات فاز دو |  | دفتر مطالعات و بررسی‌های فنی/دفتر فنی شرکت های زیرمجموعه
14 | تصویب مطالعات فاز دو |  | دفتر مطالعات و بررسی‌های فنی |  | شرکت‌های مناطق 6گانه شهر تهران می‌بایست مصوبه مطالعات فاز دوم را دریافت نمایند.
15 | آماده سازی و صحه گذاری مطالعات جهت اجرا |  | دفتر مطالعات و بررسی‌های فنی/دفتر فنی شرکت های زیرمجموعه |  | درصورتیکه بیش از 5 سال از تهیه مطالعات گذشته باشد یا مطالعات دارای ابهام باشد نیازمند بازنگری و به‌روزرسانی می‌باشد.
16 | بايگاني مطالعات صورت گرفته و ثبت اطلاعات در سيستم آرشيو فني |  | دفتر مطالعات و بررسی‌های فنی/دفتر فنی شرکت های زیرمجموعه
پایان این شاخه از فرآیند.
17 | بررسی و ارجاع طرح به دفتر فنی و خدمات مهندسی |  | معاونت مهندسی و توسعه شرکت های زیرمجموعه
18 | آماده سازی و صحه گذاری طرح جهت اجرا |  | دفتر فنی و خدمات مهندسی شرکت های زیرمجموعه
19 | تدوین برنامه اجرایی |  | دفتر فنی و خدمات مهندسی شرکت های زیرمجموعه
20 | بررسی و انتخاب مجری کار (نیاز به انتخاب پیمانکار / اجرای امانی / ابلاغ به پیمانکار (امور) ) |  | دفتر فنی و خدمات مهندسی شرکت های زیرمجموعه
خروجي |  | اسناد مناقصه (شامل مستندات و نقشه‌های اجرایی) جهت انتخاب پيمانكار | به (فرآيند/ذي‌نفع) |  | انتخاب تأمين‌كننده كالا و خدمات (فرآیند)
|  | نقشه های به روزشده/درخواست شده طرح های توسعه و بازسازی |  |  | مديريت و تحليل اطلاعات مكاني منابع، تاسيسات و شبكه‌ها (فرایند)
|  | خلاصه طرح/پروژه |  |  | شناسایی و ارزیابی مخاطرات (فرایند)
|  | فرم‌ خلاصه طرح/پروژه |  |  | جذب سرمایه و مشارکت های اقتصادی (فرآیند)
فرم‌ گزارش توجيهي طرح
|  | اطلاعات و مستندات گزارش‌هاي فاز يك/دو مطالعاتي |  |  | سيستم آرشيو فنی
|  | مدارك مورد نياز جهت استعلام و تملک اراضي |  |  | تملک اراضی (فرآیند)
دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي کلی مورد استفاده در اجراي فرايند
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## مدل فرآیند
مدل فرآیند
نام فرآيند | كد مدل فرآیند
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## شناسنامه فعالیت
شناسنامه فعالیت
نام فعالیت: | [12 empty] | كد فعالیت:
فرایند مرتبط: | [12 empty] | كد فرایند:
ردیف | عنوان زیرفعالیت | عنوان پست سازمانی | نام اقدام کننده | تعداد نفرات انجام دهنده فعالیت | نحوه انجام |  |  | نام سیستم | زمان شروع | مدت زمان (ساعت و دقیقه) | میانگین تأخیردرزمان شروع فعالیت | میانگین تاخیر در مدت زمان انجام زیرفعالیت (ساعت) | مستند قانونی (نظام نامه/آیین نامه، روش اجرایی، دستورالعمل و ....) | توضیحات
[5 empty] | دستی Manual | کاربر User | سیستمی Service
* منظور از اقدام کننده، فردی است که فعالیت مورد نظر را انجام می دهد. * منظوراز زمان شروع، اول ماه، فصل، شرط یا رویداد یا فعالیت منجر به شروع می باشد. *منظور از تأخیر، فاصله زمانی بین زمان واقعی و زمان مورد انتظاراست.
نام و نام خانوادگی سمت تکمیل کننده فرم امضاء |  |  | نام و نام خانوادگی سرپرست /رییس بلافصل عنوان پست سازمانی امضاء | [6 empty] | نام و نام خانوادگی مدیر/معاون عنوان پست سازمانی امضاء
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## مدل فعالیت
مدل فعالیت
نام فعالیت | كد مدل فعالیت
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## شناسنامه شاخص
شناسنامه شاخص‌های فرآیندی
نام فرآيند |  |  |  | كد فرايند
ردیف |  | 1 | 2 | 3 | 4
عنوان شاخص
نوع شاخص | کارایی
اثربخشی
ذینفع | عنوان
درون سازمانی
سازمان بالادستی
مشتریان
مرجع
نحوه محاسبه شاخص
معیار پذیرش
دوره انجام پایش
ابزار پایش/ اندازه گیری
مستندات مرتبط
نوع گزارش
بانک اطلاعاتی ثبت گزارش
مسئول ارائه گزارش
مسئول بررسی و تحلیل
شرکت آب و فاضلاب استان تهران