## شناسنامه فرآیند
شناسنامه فرآیند
نام فرآيند |  | بازرسي فني اجراي طرح-پروژه های بهسازی و توسعه | كد فرآيند |  | PID-0222
محدوده فرآيند |  | شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران
هدف فرآيند |  | بازديد و بازرسي اجراي طرح و ثبت اطلاعات در سيستم كنترل پروژه
مالک فرآيند |  | امور اجرايي طرحهاي آب و فاضلاب
محرك |  | فرارسيدن موعد زماني (روزانه)
ورودي |  | گزارش روزانه كارگاه (worksheet) | از (فرآيند/ذي‌نفع) |  | پیمانکار
|  | برنامه تفصیلی پروژه |  |  | آماده‌سازي مقدمات اجراي طرح/ پروژه‌های بهسازی و توسعه (فرایند)
|  | قرارداد |  |  | تهيه، تنظيم، اصلاح و عقد قرارداد/ پیمان (فرآیند)
شرح فرآيند
ردیف | شرح فعالیت |  | مسئول/ مسئولان فعالیت | مستندات مورد استفاده در اجرای فعالیت | توضيحات
1 | بررسی عملیات اجرایی و وضعیت پروژه (براساس گزارش روزانه)، درخواست اعمال تغییرات در مورد اجراي طرح/ پروژه و ارسال آن جهت بررسی و تائيد توسط مدير ارشد |  | دستگاه نظارت (امور اجرايي طرحهاي آب و فاضلاب/مشاور)
2 | انجام آزمايش‌هاي استاندارد مورد نیاز و صدور دستورات لازم |  | دستگاه نظارت (امور اجرايي طرحهاي آب و فاضلاب /مشاور)
3 | تهبه و تنظيم صورت‌جلسه احجام انجام كار و ارائه As Built |  | پیمانکار/مشاور
4 | بررسی صورت‌جلسات و گزارش بازدیدها طبق As Built های تایید شده |  | دستگاه نظارت (امور اجرايي طرحهاي آب و فاضلاب /مشاور)
5 | ثبت و بروزرساني اطلاعات پیشرفت پروژه در سيستم كنترل پروژه |  | امور اجرايي طرحهاي آب و فاضلاب
6 | بررسی، ثبت و بروزرساني اطلاعات بازديد در سيستم GIS |  | دفتر فنی و خدمات مهندسی
خروجي |  | پیشنهاد و اعلام تغييرات و دستور بهسازی/تخریب/تایید | به (فرآيند/ذي‌نفع) |  | مديريت ارشد پروژه
|  | خلاصه طرح / پروژه |  |  | شناسایی و ارزیابی فنی مخاطرات (فرایند)
|  | نقشه های به روزشده/درخواست شده طرح های توسعه و بازسازی |  |  | مديريت و تحليل اطلاعات مكاني منابع، تاسيسات و شبكه‌ها (فرایند)
|  | اطلاعات پیشرفت پروژه |  |  | كنترل وضعيت پيشرفت اجراي طرح (فرايند)
اطلاعات اقلام استفاده شده توسط پيمانكار
صورت جلسه احجام کار
کنترل و تائید صورت وضعیت طرح (فرآیند)
نقشه As Bulit
دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي کلی مورد استفاده در اجراي فرايند
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## مدل فرآیند
مدل فرآیند
نام فرآيند | كد مدل فرآیند
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## شناسنامه فعالیت
شناسنامه فعالیت
نام فعالیت: | [12 empty] | كد فعالیت:
فرایند مرتبط: | [12 empty] | كد فرایند:
ردیف | عنوان زیرفعالیت | عنوان پست سازمانی | نام اقدام کننده | تعداد نفرات انجام دهنده فعالیت | نحوه انجام |  |  | نام سیستم | زمان شروع | مدت زمان (ساعت و دقیقه) | میانگین تأخیردرزمان شروع فعالیت | میانگین تاخیر در مدت زمان انجام زیرفعالیت (ساعت) | مستند قانونی (نظام نامه/آیین نامه، روش اجرایی، دستورالعمل و ....) | توضیحات
[5 empty] | دستی Manual | کاربر User | سیستمی Service
* منظور از اقدام کننده، فردی است که فعالیت مورد نظر را انجام می دهد. * منظوراز زمان شروع، اول ماه، فصل، شرط یا رویداد یا فعالیت منجر به شروع می باشد. *منظور از تأخیر، فاصله زمانی بین زمان واقعی و زمان مورد انتظاراست.
نام و نام خانوادگی سمت تکمیل کننده فرم امضاء |  |  | نام و نام خانوادگی سرپرست /رییس بلافصل عنوان پست سازمانی امضاء | [6 empty] | نام و نام خانوادگی مدیر/معاون عنوان پست سازمانی امضاء
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## مدل فعالیت
مدل فعالیت
نام فعالیت | كد مدل فعالیت
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## شناسنامه شاخص
شناسنامه شاخص‌های فرآیندی
نام فرآيند |  |  |  | كد فرايند
ردیف |  | 1 | 2 | 3 | 4
عنوان شاخص
نوع شاخص | کارایی
اثربخشی
ذینفع | عنوان
درون سازمانی
سازمان بالادستی
مشتریان
مرجع
نحوه محاسبه شاخص
معیار پذیرش
دوره انجام پایش
ابزار پایش/ اندازه گیری
مستندات مرتبط
نوع گزارش
بانک اطلاعاتی ثبت گزارش
مسئول ارائه گزارش
مسئول بررسی و تحلیل
شرکت آب و فاضلاب استان تهران