## شناسنامه فرآیند
شناسنامه فرآیند
نام فرآيند |  | كنترل و تائيد صورت‌وضعيت طرح-پروژه های بهسازی و توسعه | كد فرآيند |  | PID-0224
محدوده فرآيند |  | شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران
هدف فرآيند |  | بررسي صورت‌وضعيت‌هاي اجرايي دريافت شده از مشاور/ پيمانكار و تائيد/ رد آن
مالک فرآيند |  | امور اجرايي طرحهاي آب و فاضلاب
محرك |  | صورت‌وضعيت اجرايي طرح/ پروژه توسط پیمانکار
ورودي |  | صورت‌وضعيت اجرايي طرح/ پروژه | از (فرآيند/ذي‌نفع) |  | مشاور/ پيمانكار
|  | نقشه GIS Ready |  |  | مشاور/ پيمانكار
|  | گزارش پيشرفت فيزيكی طرح/ پروژه |  |  | کنترل وضعيت پيشرفت اجراي طرح/پروژه های بهسازی و توسعه (فرآیند)
|  | نفشه As bulit |  |  | بازرسی فنی اجرای طرح (فرآیند)
صورتجلسات احجام کار
شرح فرآيند
ردیف | شرح فعالیت |  | مسئول/ مسئولان فعالیت | مستندات مورد استفاده در اجرای فعالیت | توضيحات
1 | دريافت و ثبت صورت‌وضعيت اجراي كار و ارجاع صورت‌وضعيت |  | دستگاه نظارت (امور اجرايي طرحهاي آب و فاضلاب /مشاور)
2 | بررسی صورت‌وضعيت‌هاي اجرايي با مفاد قرارداد/شرایط پیمان طرح/پروژه و صورتجلسات کارگاهی |  | دستگاه نظارت (امور اجرايي طرحهاي آب و فاضلاب /مشاور)
3 | بررسی، تایید و ثبت در سیستم |  | دفتر فنی و خدمات مهندسی/ متولی GIS
4 | تنظيم و تکمیل روکش مالی (صورت وضعیت) |  | دستگاه نظارت (امور اجرايي طرحهاي آب و فاضلاب/مشاور) | روکش صورت وضعیت پیمانکاران/صورت حساب مشاوران/تامین کنندگان
5 | بررسی و تایید صورت وضعیت و روکش مالی |  | مراجع تعریف شده شرکت کارفرما | روکش صورت وضعیت پیمانکاران/صورت حساب مشاوران/تامین کنندگان
خروجي/ نتيجه | مجوز پرداخت صورت‌وضعيت (روکش مالی) | به (فرايند/ذي‌نفع) |  |  | پرداخت صورت‌وضعيت‌ها و كنترل پرداخت (فرايند)
| خلاصه طرح / پروژه |  |  |  | شناسایی و ارزیابی مخاطرات (فرایند)
| نقشه AS Built |  |  |  | کنترل وضعيت پيشرفت اجراي طرح/پروژه های بهسازی و توسعه (فرآیند)
اطلاعات پيشرفت ريالي طرح/ پروژه (صورت وضعیت)
دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي کلی مورد استفاده در اجراي فرايند
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## مدل فرآیند
مدل فرآیند
نام فرآيند | كد مدل فرآیند
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## شناسنامه فعالیت
شناسنامه فعالیت
نام فعالیت: | [12 empty] | كد فعالیت:
فرایند مرتبط: | [12 empty] | كد فرایند:
ردیف | عنوان زیرفعالیت | عنوان پست سازمانی | نام اقدام کننده | تعداد نفرات انجام دهنده فعالیت | نحوه انجام |  |  | نام سیستم | زمان شروع | مدت زمان (ساعت و دقیقه) | میانگین تأخیردرزمان شروع فعالیت | میانگین تاخیر در مدت زمان انجام زیرفعالیت (ساعت) | مستند قانونی (نظام نامه/آیین نامه، روش اجرایی، دستورالعمل و ....) | توضیحات
[5 empty] | دستی Manual | کاربر User | سیستمی Service
* منظور از اقدام کننده، فردی است که فعالیت مورد نظر را انجام می دهد. * منظوراز زمان شروع، اول ماه، فصل، شرط یا رویداد یا فعالیت منجر به شروع می باشد. *منظور از تأخیر، فاصله زمانی بین زمان واقعی و زمان مورد انتظاراست.
نام و نام خانوادگی سمت تکمیل کننده فرم امضاء |  |  | نام و نام خانوادگی سرپرست /رییس بلافصل عنوان پست سازمانی امضاء | [6 empty] | نام و نام خانوادگی مدیر/معاون عنوان پست سازمانی امضاء
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## مدل فعالیت
مدل فعالیت
نام فعالیت | كد مدل فعالیت
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## شناسنامه شاخص
شناسنامه شاخص‌های فرآیندی
نام فرآيند |  |  |  | كد فرايند
ردیف |  | 1 | 2 | 3 | 4
عنوان شاخص
نوع شاخص | کارایی
اثربخشی
ذینفع | عنوان
درون سازمانی
سازمان بالادستی
مشتریان
مرجع
نحوه محاسبه شاخص
معیار پذیرش
دوره انجام پایش
ابزار پایش/ اندازه گیری
مستندات مرتبط
نوع گزارش
بانک اطلاعاتی ثبت گزارش
مسئول ارائه گزارش
مسئول بررسی و تحلیل
شرکت آب و فاضلاب استان تهران