## شناسنامه فرآیند
شناسنامه فرآیند
نام فرآيند |  | خاتمه و تحويل طرح-پروژه های بهسازی و توسعه | كد فرآيند |  | PID-0231
محدوده فرآيند |  | شرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران
هدف فرآيند |  | تحويل موقت و قطعي طرح/ پروژه
مالک فرآيند |  | امور اجرايي طرحهاي آب و فاضلاب /دفتر فني و خدمات مهندسي/ معاونت مربوطه (در صورت خاص)
محرك |  | درخواست تحويل موقت/ قطعي از پیمانکار
درخواست تحویل قطعي/پایان دوره تضمین
صورت وضعیت قطعی
ورودي |  | درخواست تحويل موقت/ قطعي | از (فرآيند/ذي‌نفع) |  | پيمانكار
|  | صورتجلسه تأخیرات |  |  | کنترل وضعيت پيشرفت اجراي طرح/پروژه های بهسازی و توسعه (فرایند)
|  | اطلاعات كنترل پروژه |  |  | سيستم كنترل پروژه
شرح فرآيند
ردیف | شرح فعالیت |  | مسئول/ مسئولان فعالیت | مستندات مورد استفاده در اجرای فعالیت | توضيحات
1 | بررسي درخواست تحويل موقت |  | دستگاه نظارت (امور اجرايي طرحهاي آب و فاضلاب/مشاور) |  | مطابق ماده 39 شرایط عمومی پیمان
2 | تعیین نواقص و نیازهای تکمیل طرح |  | دستگاه نظارت (امور اجرايي طرحهاي آب و فاضلاب/مشاور)
3 | اعلام نواقص احتمالی و پيگيري |  | دستگاه نظارت (امور اجرايي طرحهاي آب و فاضلاب/مشاور)
4 | بررسي و تایید نقشه‌هاي As Built ارائه شده توسط پیمانکار و ثبت در سیستم GIS |  | دفتر فني و خدمات مهندسي
5 | دریافت دستورالعمل ها و مستندات مورد نیاز بهره برداری (در صورت وجود وفق پیمان) و نتایج آزمایشات مورد نیاز از پیمانکار |  | دستگاه نظارت (امور اجرايي طرحهاي آب و فاضلاب /مشاور)
6 | تشكيل جلسه، تهيه صورت‌جلسه تحویل موقت و ابلاغ به پیمانکار |  | کمیسیون تحویل موقت / کارفرما | فرم صورتجلسه تحویل موقت
7 | ابلاغ گواهی رفع نقص |  | کارفرما - معاونت مهندسی و توسعه
8 | اخذ فرم تسويه حساب انبار برای اقلام تحویل داده شده از پیمانکار |  | دستگاه نظارت (امور اجرايي طرحهاي آب و فاضلاب /مشاور)
9 | بررسي استعلام پايان كار از ساير سازمان‌هاي ذي‌ربط (شهرداري، مخابرات، اداره گاز و . . .) به منظور كنترل وضعيت خسارات احتمالي وارده |  | دستگاه نظارت (امور اجرايي طرحهاي آب و فاضلاب /مشاور)
10 | برچیدن کارگاه توسط پیمانکار و تایید دستگاه نظارت / مشاور |  | دستگاه نظارت (امور اجرايي طرحهاي آب و فاضلاب /مشاور)
11 | آزادسازی تضمین انجام تعهدات
12 | دريافت، بررسی و تایید و تصویب صورت وضعيت قطعی و تكميل فرم روکش مالی و ابلاغ |  | دستگاه نظارت (امور اجرايي طرحهاي آب و فاضلاب /مشاور) / کارفرما
13 | تائيد آزادسازي 50 درصد از تضامین حسن انجام کار |  | کارفرما
14 | فرآیند تسویه حساب پیمان‌ها (گام ا الی 3) |  | امور مالی
15 | انعكاس مشكلات حادث شده در طول دوره ضمانت به پيمانكار جهت مرتفع نمودن آنها تا زمان تحويل قطعي |  | دستگاه بهره بردار
16 | بررسي نواقص مشاهده شده در طول دوره ضمانت و كنترل مرتفع شدن آنها |  | دستگاه بهره بردار / دستگاه نظارت (دفتر نظارت بر امور اجرايي طرحهاي آب و فاضلاب /مشاور)
17 | بررسی درخواست تحویل قطعی پس از پایان دوره ضمانت و ارسال دعوتنامه تحويل قطعي |  | دستگاه نظارت (دفتر نظارت بر امور اجرايي طرحهاي آب و فاضلاب/مشاور) / کارفرما
18 | انجام تحويل قطعي و تهيه صورت‌جلسه تحويل قطعی طرح |  | کمیسیون تحویل قطعی / کارفرما | فرم صورتجلسه تحویل قطعی
19 | در صورت وجود نواقص، پیگیری رفع کامل و تنظیم صورت جلسه رفع نواقص |  | دستگاه نظارت (دفتر نظارت بر امور اجرايي طرحهاي آب و فاضلاب /مشاور) | فرم صورتجلسه تحویل رفع نواقص
20 | ابلاغ گواهی رفع نقص |  | کارفرما
21 | تصویب و ابلاغ صورتجلسه تحویل قطعی |  | دستگاه نظارت (دفتر نظارت بر امور اجرايي طرحهاي آب و فاضلاب/مشاور) / کارفرما
22 | تائيد آزادسازي کامل کسورات حسن انجام کار |  | دفتر نظارت بر امور اجرايي طرحهاي آب و فاضلاب
23 | فرآیند تسویه حساب پیمان‌ها (از گام 4 تا آخر) |  | امور مالی
24 | بایگانی اطلاعات طرح/ پروژه در سيستم آرشیو |  | دفتر فني و خدمات مهندسيِ معاونت مهندسي و توسعه
خروجي |  | مستندات فني Asbuilt طرح/ پروژه | به (فرآيند/ذي‌نفع) |  | گروه فرآیندی تگهداری و تعمیرات (آب و فاضلاب)
گروه فرآیندی تأمین، انتقال و توزيع آب و دفع (جمع‌آوری) فاضلاب
|  | صورت‌جلسه تحويل موقت/ قطعي |  |  | گروه فرآیندی تگهداری و تعمیرات (آب و فاضلاب)
گروه فرآیندی تأمین، انتقال و توزيع آب و دفع (جمع‌آوری) فاضلاب
مدیریت مصرف
تسويه حساب پيمان‌ها (فرايند)
تائيديه آزادسازي تضامین قراردادی
صورت‌جلسه رسيدگي به تاخيرات
فرم صورت‌وضعيت پيمان (نهایی)
|  | اطلاعات تعميرات و نگهداري مورد نياز تجهيزات |  |  | رفع اتفاق شبکه و تعميرات اضطراري تجهيزات و تاسيسات (EM) (فرایند)
|  | خلاصه طرح/ پروژه |  |  | شناسایی و ارزیابی مخاطرات (فرایند)
|  | اطلاعات فني خاتمه طرح/ پروژه |  |  | سيستم GIS
دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي کلی مورد استفاده در اجراي فرايند
قوانين محاسبات كشوري
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## مدل فرآیند
مدل فرآیند
نام فرآيند | كد مدل فرآیند
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## شناسنامه فعالیت
شناسنامه فعالیت
نام فعالیت: | [12 empty] | كد فعالیت:
فرایند مرتبط: | [12 empty] | كد فرایند:
ردیف | عنوان زیرفعالیت | عنوان پست سازمانی | نام اقدام کننده | تعداد نفرات انجام دهنده فعالیت | نحوه انجام |  |  | نام سیستم | زمان شروع | مدت زمان (ساعت و دقیقه) | میانگین تأخیردرزمان شروع فعالیت | میانگین تاخیر در مدت زمان انجام زیرفعالیت (ساعت) | مستند قانونی (نظام نامه/آیین نامه، روش اجرایی، دستورالعمل و ....) | توضیحات
[5 empty] | دستی Manual | کاربر User | سیستمی Service
* منظور از اقدام کننده، فردی است که فعالیت مورد نظر را انجام می دهد. * منظوراز زمان شروع، اول ماه، فصل، شرط یا رویداد یا فعالیت منجر به شروع می باشد. *منظور از تأخیر، فاصله زمانی بین زمان واقعی و زمان مورد انتظاراست.
نام و نام خانوادگی سمت تکمیل کننده فرم امضاء |  |  | نام و نام خانوادگی سرپرست /رییس بلافصل عنوان پست سازمانی امضاء | [6 empty] | نام و نام خانوادگی مدیر/معاون عنوان پست سازمانی امضاء
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## مدل فعالیت
مدل فعالیت
نام فعالیت | كد مدل فعالیت
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## شناسنامه شاخص
شناسنامه شاخص‌های فرآیندی
نام فرآيند |  |  |  | كد فرايند
ردیف |  | 1 | 2 | 3 | 4
عنوان شاخص
نوع شاخص | کارایی
اثربخشی
ذینفع | عنوان
درون سازمانی
سازمان بالادستی
مشتریان
مرجع
نحوه محاسبه شاخص
معیار پذیرش
دوره انجام پایش
ابزار پایش/ اندازه گیری
مستندات مرتبط
نوع گزارش
بانک اطلاعاتی ثبت گزارش
مسئول ارائه گزارش
مسئول بررسی و تحلیل
شرکت آب و فاضلاب استان تهران