## شناسنامه فرايند
نام فرآيند |  | مدیریت قراردادها | كد فرآيند |  |  | ID_0822
محدوده فرآيند |  | شركت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران
هدف فرآيند |  | تنظیم و عقد قرارداد/پیمان و مدیریت تغییرات در طی اجرای قرارداد/پیمان
مالک فرآيند |  | دفتر قراردادها و امور بازرگانی
محرك |  | درخواست عقد پیمان
ورودي |  | پيش‌نويس پيمان | از (فرايند/ذي‌نفع) |  |  | واحدهاي سازماني
|  | درخواست عقد پیمان |  |  |  | انتخاب تأمين كننده كالا و خدمات (فرآیند)
|  | درخواست عقد قرارداد تملک/اجاره |  |  |  | تملک اراضی (فرآیند)
گام‌هاي فرآيند
ردیف | محرك | شرح گام | مسئول/ مسئولان فعالیت | آیین‌نامه‌ها، دستورالعمل‌ها و روش‌های اجرایی | نتيجه | توضيحات
شرط (1): اگر موضوع عقد/اصلاح پیمان باشد فرآیند از گام (1) و اگر موضوع عقد قرارداد تملک/اجاره اراضی باشد فرآیند از گام (2) ادامه می‌یابد.
1 | لزوم عقد پیمان بر اساس انتخاب/تمدید پيمانكار | دریافت و مطابقت تضمین و مدارک مربوط به پيمان | دفتر قراردادها و امور بازرگانی
2 |  | تهيه پيش‌نويس قرارداد/ پيمان بر اساس شرح خدمات مورد نیاز واحد متقاضی و مقررات آیین نامه های مربوطه و اخذ تاییدیه | دفتر قراردادها و امور بازرگانی/دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات/واحد متقاضی
3 |  | اخذ امضاي طرفين و عقد قرارداد/ پیمان | دفتر قراردادها و امور بازرگانی
شرط (2): اگر موضوع عقد پیمان باشد فرآیند از گام (4) و اگر موضوع عقد قرارداد تملک/اجاره اراضی باشد فرآیند از گام (5) ادامه می‌یابد.
4 |  | تهيه معرفي‌نامه پيمانكار جهت اخذ ضمانت نامه‌هاي مورد نياز | دفتر قراردادها و امور بازرگانی
5 |  | ثبت اطلاعات قرارداد/ پيمان منعقد شده در سيستم اراضی/ قرارداد | دفتر قراردادها و امور بازرگانی/دفتر حقوقی و رسیدگی به شکایات
6 |  | ابلاغ قرارداد/ پيمان | دفتر قراردادها و امور بازرگانی/دفتر حقوقی و رسیدگی شکایات |  | پيمان/قرارداد اجاره یا تملک اراضی
خروجي/ نتيجه |  | اطلاعات پيمان/قرارداد | به (فرايند/ذي‌نفع) |  |  | سيستم قراردادها/اراضی
|  | پيمان |  |  |  | خرید كالا و خدمات (فرایند)
آماده‌سازي مقدمات اجراي طرح (فرايند)
پرداخت صورت وضعیت‌ها و کنترل پرداخت (فرایند)
دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي کلی مورد استفاده در اجراي فرايند