## PID-0123
شناسنامه فرآیند
نام فرآيند |  | مدیریت تغییرات سازمانی |  | كد فرآيند | PID-0123
محدوده فرآيند |  | شركت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران
هدف فرآيند |  | ‌ارزیابی نیاز به تغییر برنامه‌ریزی‌شده و اجرای نظام‌یافته تغییرات در سازمان
مالک فرآيند |  | دفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست/ دفتر توسعه مدیریت و تحقیقات
محرك |  | مواجهه با تغيير در سازمان
ورودي |  | تغییر در استراتژی‌های/ سیاست‌گذاری‌های شرکت | از (فرآيند/ذي‌نفع) |  | تدوين و بروزرسانی اهداف و اقدامات استراتژیک
|  | حکم کارگزینی (استخدام، انتقال) |  |  | انتقال، تغییر پست و تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان
جذب نيروي انساني
|  | تغییر در ساختار سازمانی |  |  | تدوين و بروزرساني ساختارسازماني
|  | تغییرات فرآیندها |  |  | مدیریت فرآیند
|  | تغییر استانداردها و سیستم‌های مدیریتی |  |  | دفتر پؤوهش و بهبودبهره‌وری
|  | الزامات قانونی و ابلاغی مراجع ذی صلاح |  |  | تمامی واحدهای سازمانی و مراجع ذی‌ربط
تغییر ذینفعان
تغییر تکنولوژی و زیرساخت‌ها
شرح فرآيند
ردیف | شرح فعالیت |  | مسئول/ مسئولان فعالیت | مستندات مورد استفاده در اجرای فعالیت | توضيحات
1 | درخواست تغییر و بررسی اولیه |  | تمامی واحدهای سازمانی | فرم ثبت درخواست تغییر | بررسی اولیه توسط دفتر توسعه مدیریت و تحقیقات انجام می‌شود
2 | ارزیابی تغییر |  | کمیسیون توسعه مدیریت | شناسنامه جلسه رسمی فرم ثبت درخواست تغییر فرم شناسنامه تغییر فرم شناسایی ریسک فرم ارزیابی ریسک فرم اندازه‌گیری ریسک فرم تعیین ریسک‌های بارز | با توجه به ماهیت تغییر دریافت شده، کمیسیون توسعه مدیریت، یکی از کمیته های مدیریتی- اداری و یا کمیته‌های تخصصی را به عنوان مجری تغییر انتخاب می نماید
3 | برنامه‌ریزی و اجرای تغییر |  | مجری تغییر | فرم برنامه اقدام | مجری تغییر نسبت به تشکیل کمیته به منظور بررسی تغییر دریافت شده در اسرع وقت اقدام می‌نماید. برنامه‌ریزی و نحوه اجرای تغییر در جلسات تخصصی تدوین و مستندات مربوطه به کمیسیون توسعه مدیریت ارسال می گردد.
4 | پایداری تغییر |  | مجری تغییر | فرم ثبت درخواست تغییر
خروجي |  | گزارش نهایی تغییرات | به (فرآيند/ذي‌نفع) |  | بازنگری مدیریت
|  | دانش شناسایی شده |  |  | مدیریت دانش
|  | نیاز آموزشی |  |  | نیازسنجی و برنامه‌ریزی آموزشي سالانه
دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي کلی مورد استفاده در اجراي فرايند
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## BM-0123
مدل فرآیند
نام فرآيند | مدیریت تغییرات سازمانی | كد مدل فرآیند | BM-0123
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## AID-012301
شناسنامه فعالیت
نام فعالیت: |  | درخواست تغییر و بررسی اولیه | [10 empty] | كد فعالیت: | AID-012301
فرآیند مرتبط: |  | مدیریت تغییرات سازمانی | [10 empty] | كد فرایند: | PID-0123
ردیف | عنوان زیرفعالیت | عنوان پست سازمانی | نام اقدام کننده | تعداد نفرات انجام دهنده زیرفعالیت | نحوه انجام |  |  | نام سیستم | زمان شروع | مدت زمان (ساعت و دقیقه) | میانگین تأخیردرزمان شروع زیر فعالیت | میانگین تاخیر در مدت زمان انجام زیرفعالیت (ساعت) | مستند قانونی (نظام نامه/آیین نامه، روش اجرایی، دستورالعمل و ....) | توضیحات
[5 empty] | دستی Manual | کاربر User | سیستمی Service
1 | درخواست تغییر | تمامی واحدهای سازمانی | - | - |  | * | - | - | پس از مواجهه با تغییر | 2ساعت | 1روز | 1ساعت | فرم ثبت درخواست تغییر
2 | بررسی اولیه درخواست تغییر | دفترپژوهش | - | - |  | * | - | - | پس از دریافت فرم | 3ساعت | 0روز | 1ساعت | فرم ثبت درخواست تغییر
* منظور از اقدام کننده، فردی است که فعالیت مورد نظر را انجام می دهد. * منظوراز زمان شروع، اول ماه، فصل، شرط یا رویداد یا فعالیت منجر به شروع می باشد. *منظور از تأخیر، فاصله زمانی بین زمان واقعی و زمان مورد انتظاراست.
نام و نام خانوادگی سمت تکمیل کننده فرم امضاء |  |  | نام و نام خانوادگی سرپرست /رییس بلافصل عنوان پست سازمانی امضاء | [6 empty] | نام و نام خانوادگی مدیر/معاون عنوان پست سازمانی امضاء
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## BM-012301
مدل فعالیت
نام فعالیت | درخواست تغییر و بررسی اولیه | كد مدل فعالیت | BM-012301
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## AID-012302
شناسنامه فعالیت
نام فعالیت: |  | ارزیابی تغییر | [10 empty] | كد فعالیت: | AID-012302
فرآیند مرتبط: |  | مدیریت تغییرات سازمانی | [10 empty] | كد فرایند: | PID-0123
ردیف | عنوان زیرفعالیت | عنوان پست سازمانی | نام اقدام کننده | تعداد نفرات انجام دهنده زیرفعالیت | نحوه انجام |  |  | نام سیستم | زمان شروع | مدت زمان (ساعت و دقیقه) | میانگین تأخیردرزمان شروع زیر فعالیت | میانگین تاخیر در مدت زمان انجام زیرفعالیت (ساعت) | مستند قانونی (نظام نامه/آیین نامه، روش اجرایی، دستورالعمل و ....) | توضیحات
[5 empty] | دستی Manual | کاربر User | سیستمی Service
1 | تشکیل کارگروه‌ مدیریت تغییرات سازمانی | مدیردفتر توسعه پایدار و اقتصاد محیط زیست | - | - | - | * | - | - | به محض ابلاغ فرآیند | 8ساعت | 2روز | 1ساعت | شناسنامه جلسه رسمی
2 | برگزاری جلسه جهت بررسی درخواست تغییر | کارگروه مدیریت تغییرات سازمانی | - | میانگین5نفر | - | * | - | - | به محض دریافت درخواست تغییر | 8ساعت | 2روز | 1ساعت | فرم صورتجلسه فرم ثبت درخواست تغییر
3 | تکمیل شناسنامه تغییر | دبیر کارگروه مدیریت تغییرات سازمانی | - | 1 | - | * | - | - | بعد از تشکیل جلسه | 2ساعت | 1روز | 0.5ساعت | فرم شناسنامه تغییر
4 | شناسایی ریسک‌های مرتبط با تغییر پیشنهادی | کارگروه مدیریت تغییرات سازمانی | - | میانگین5نفر | - | * | - | - | بعد از تشکیل جلسه | - | - | - | فرم شناسایی ریسک
5 | طراحی/ به‌روزرسانی فرم ارزیابی ریسک با در نظر گرفتن چالش‌های شناسایی شده و ابلاغ به اعضای گروه | دبیر کارگروه مدیریت تغییرات سازمانی | - | 1 | - | * | - | - | بعد از تشکیل جلسه | - | - | - | فرم ارزیابی ریسک
6 | امتیازدهی به ریسک‌های شناسایی شده | کارگروه مدیریت تغییرات سازمانی | - | میانگین5نفر | - | * | - | - | بعد از تشکیل جلسه | - | - | - | فرم ارزیابی ریسک
7 | محاسبه عدد الویت ریسک‌های شناسایی شده | دبیر کارگروه مدیریت تغییرات سازمانی | - | 1 | - | * | - | - | بعد از تشکیل جلسه | - | - | - | فرم اندازه‌گیری ریسک
8 | تعیین ریسک‌های بارز | دبیر کارگروه مدیریت تغییر | - | 1 | - | * | - | - | بعد از تشکیل جلسه | - | - | - | فرم تعیین ریسک‌های بارز
9 | تعیین کنترل‌های سطح ریسک | کارگروه مدیریت تغییرات سازمانی | - | میانگین5نفر | - | * | - | - | بعد از تشکیل جلسه | - | - | - | فرم شناسنامه تغییر
شرط1: اگر سطح ریسک بالا است و امکان کنترل آن وجود ندارد، فعالیت در این مرحله با اعلام به واحد درخواست کننده تغییر پایان می‌یابد، در غیر این صورت از گام 10 ادامه می‌یابد.
10 | بررسی گزارش (نتیجه) ارزیابی تغییر | معاون برنامه‌ریزی و منابع انسانی | اصغر ریاضتی | 1 | - | * | - | - | پس از دریافت گزارش | 1ساعت | 1روز | 0 | فرم شناسنامه تغییر
شرط2: اگر مورد تایید است فعالیت به گام 12 در غیر اینصورت به گام 11 و سپس به گام 10 می‌رود
11 | اصلاح گزارش ارزیابی تغییر | دبیر کارگروه مدیریت تغییرات سازمانی | - | 1 | - | * | - | - | پس از دریافت گزارش | 2ساعت | 0 | 0.5ساعت | فرم شناسنامه تغییر
12 | بررسی گزارش ارزیابی تغییر | مدیرعامل | محمدرضا بختیاری | 1 | - | * | - | - | پس از دریافت گزارش | 1ساعت | 1روز | 0 | فرم شناسنامه تغییر
شرط3: اگر گزارش مورد تایید است فعالیت به گام 13،گر موردتایید نیست و نیاز به اصلاح دارد فعالیت به گام 11 و سپس گام 10 می‌رود و اگر درخواست تغییر مورد تایید مدیرعامل ‌نباشد، فرآیند پایان می‌یابد.
13 | ابلاغ شناسنامه تغییر | مدیرعامل | محمدرضا بختیاری | 1 | - | * | - | - | - | - | - | 0 | فرم شناسنامه تغییر
* منظور از اقدام کننده، فردی است که فعالیت مورد نظر را انجام می دهد. * منظوراز زمان شروع، اول ماه، فصل، شرط یا رویداد یا فعالیت منجر به شروع می باشد. *منظور از تأخیر، فاصله زمانی بین زمان واقعی و زمان مورد انتظاراست.
نام و نام خانوادگی سمت تکمیل کننده فرم امضاء |  |  | نام و نام خانوادگی سرپرست /رییس بلافصل عنوان پست سازمانی امضاء | [6 empty] | نام و نام خانوادگی مدیر/معاون عنوان پست سازمانی امضاء
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## BM-012302
مدل فعالیت
نام فعالیت | ارزیابی تغییر | كد مدل فعالیت | BM-012302
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## AID-012303
شناسنامه فعالیت
نام فعالیت: |  | برنامه‌ریزی و اجرای تغییر | [10 empty] | كد فعالیت: | AID-012303
فرآیند مرتبط: |  | مدیریت تغییرات سازمانی | [10 empty] | كد فرایند: | PID-0123
ردیف | عنوان زیرفعالیت | عنوان پست سازمانی | نام اقدام کننده | تعداد نفرات انجام دهنده زیرفعالیت | نحوه انجام |  |  | نام سیستم | زمان شروع | مدت زمان (ساعت و دقیقه) | میانگین تأخیردرزمان شروع زیر فعالیت | میانگین تاخیر در مدت زمان انجام زیرفعالیت (ساعت) | مستند قانونی (نظام نامه/آیین نامه، روش اجرایی، دستورالعمل و ....) | توضیحات
[5 empty] | دستی Manual | کاربر User | سیستمی Service
1 | فرآیند مدیریت عدم انطباق و برنامه‌های اصلاحی | واحد مجری تغییر | - | - |  | * | - | - | در صورت مواجهه | - | - | - | -
2 | گزارش روند اجرای اقدامات مرتبط به تغییر | گروه بهبود بهره‌‌وری | یعقوبی‌نزاد موجودی | - |  | * | - | - | در زمان انجام اقدام‌ها | 4ساعت | 0روز | 1ساعت | -
3 | تهیه گزارش نهایی از تغییر | واحد مجری تغییر | - | - |  | * | - | - | پس از اجرای تغییر | - | - | - | -
* منظور از اقدام کننده، فردی است که فعالیت مورد نظر را انجام می دهد. * منظوراز زمان شروع، اول ماه، فصل، شرط یا رویداد یا فعالیت منجر به شروع می باشد. *منظور از تأخیر، فاصله زمانی بین زمان واقعی و زمان مورد انتظاراست.
نام و نام خانوادگی سمت تکمیل کننده فرم امضاء |  |  | نام و نام خانوادگی سرپرست /رییس بلافصل عنوان پست سازمانی امضاء | [6 empty] | نام و نام خانوادگی مدیر/معاون عنوان پست سازمانی امضاء
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## BM-012303
مدل فعالیت
نام فعالیت | برنامه‌ریزی و اجرای تغییر | كد مدل فعالیت | BM-012303
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## AID-012304
شناسنامه فعالیت
نام فعالیت: |  | پایداری تغییر | [10 empty] | كد فعالیت: | AID-012304
فرآیند مرتبط: |  | مدیریت تغییرات سازمانی | [10 empty] | كد فرایند: | PID-0123
ردیف | عنوان زیرفعالیت | عنوان پست سازمانی | نام اقدام کننده | تعداد نفرات انجام دهنده زیرفعالیت | نحوه انجام |  |  | نام سیستم | زمان شروع | مدت زمان (ساعت و دقیقه) | میانگین تأخیردرزمان شروع زیر فعالیت | میانگین تاخیر در مدت زمان انجام زیرفعالیت (ساعت) | مستند قانونی (نظام نامه/آیین نامه، روش اجرایی، دستورالعمل و ....) | توضیحات
[5 empty] | دستی Manual | کاربر User | سیستمی Service
1 | ارزیابی اثربخشی تغییر | کارگروه مدیریت تغییرات سازمانی | - | میانگین5نفر | - | * | - | - | پس از اجرای تغییر | 5ساعت | 2روز | 2ساعت | فرم ثبت درخواست تغییر
شرط1: پس از ارزیابی اثربخشی تغییر، در صورت توصیه به بهبود، فعالیت از گام 2 و در صورت عدم انطباق از گام 3 در غیر اینصورت فعالیت از شرط 2 ادامه می‌یابد.
2 | فرآیند مدیریت نظام پیشنهادها | دبیر کارگروه مدیریت تغییرات سازمانی | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
3 | فرآیند مدیریت عدم انطباق و برنامه‌های اصلاحی | دبیر کارگروه مدیریت تغییرات سازمانی | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
شرط2: اگر اجرای تغییر منجر به ایجاد دانش در سازمان شود فعالیت به گام 4 در غیر اینصورت به گام 5 می‌رود.
4 | فرآیند مدیریت دانش | دبیر کارگروه مدیریت تغییرات سازمانی | - | 1 | - | * | - | - | - | - | - | - | -
5 | تهیه گزارش نهایی | دبیر کارگروه مدیریت تغییرات سازمانی | - | 1 | - | * | - | - | پس از ارزیابی اثربخشی تغییر | 6ساعت | 1روز | 2ساعت | -
6 | بررسی گزارش نهایی | معاون برنامه ریزی و منابع انسانی | اصغر ریاضتی | 1 | - | * | - | - | پس از دریافت گزارش | 1ساعت | 1روز | 0.5ساعت
شرط7: اگر گزارش مورد تایید است فعالیت به گام 8 در غیر اینصورت به گام 7 و سپس به گام 6 می‌رود
7 | اصلاح گزارش نهایی | دبیر کارگروه مدیریت تغییرات سازمانی | - | 1 | - | * | - | - | پس از دریافت گزارش | 2ساعت | 1روز | 0.5ساعت
8 | ارائه گزارش به ذینفعان | دبیر کارگروه مدیریت تغییرات سازمانی | - | 1 | - | * | - | - | پس از تصویب گزارش | 1ساعت | 1روز | 0.5ساعت
* منظور از اقدام کننده، فردی است که فعالیت مورد نظر را انجام می دهد. * منظوراز زمان شروع، اول ماه، فصل، شرط یا رویداد یا فعالیت منجر به شروع می باشد. *منظور از تأخیر، فاصله زمانی بین زمان واقعی و زمان مورد انتظاراست.
نام و نام خانوادگی سمت تکمیل کننده فرم امضاء |  |  | نام و نام خانوادگی سرپرست /رییس بلافصل عنوان پست سازمانی امضاء | [6 empty] | نام و نام خانوادگی مدیر/معاون عنوان پست سازمانی امضاء
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## BM-012304
مدل فعالیت
نام فعالیت | پایداری تغییر | كد مدل فعالیت | BM-012304
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## شناسنامه شاخص
شناسنامه شاخص‌های فرآیندی
نام فرآيند |  |  |  | كد فرايند
ردیف |  | 1 | 2 | 3 | 4
عنوان شاخص
نوع شاخص | کارایی
اثربخشی
ذینفع | عنوان
درون سازمانی
سازمان بالادستی
مشتریان
مرجع
نحوه محاسبه شاخص
معیار پذیرش
دوره انجام پایش
ابزار پایش/ اندازه گیری
مستندات مرتبط
نوع گزارش
بانک اطلاعاتی ثبت گزارش
مسئول ارائه گزارش
مسئول بررسی و تحلیل
شرکت آب و فاضلاب استان تهران