## شناسنامه فرآیند (2)
شناسنامه فرآیند
نام فرآيند |  | مدیریت و کنترل پروژه |  | كد فرآيند | PID-0131
محدوده فرآيند |  | شرکت آبفای استان تهران وشرکت آب و فاضلاب منطقه یک شهر تهران
هدف فرآيند |  | ثبت تفصیلی اطلاعات مربوطه به طرح ها یا پروژه های شرکت در سیستم مدیریت پروژه
مالک فرآيند |  | دفتر مجازی مدیریت پروژه/ دفتر کنترل پروژه
محرك |  | طرح/پروژه
ابلاغ اقدامات استراتژیک مصوب
ایجاد منشور پروژه
تنظیم اسناد قرارداد
انجام عملیات اجرایی
موعد زمانی/ دستور دفتر مجازی مدیریت پروژه
میزان مشخصی از تاخیر پس از اعلام دفتر مجازی PMO
درخواست امور مالی جهت تائید انجام تعهدات پیمانکار/مشاور
خاتمه و تحویل موقت یا قطعی
ورودي |  | اقدامات استراتژیک و بودجه مصوب سال جاری، ابلاغ مراجع بالا دستی به شرکت، نیازهای پیش بینی نشده ی واحدهای تخصصی مربوطه | از (فرآيند/ذي‌نفع) |  | معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب استان
|  | اطلاعات اقلام تحویلی پروژه |  |  | پیمانکار
|  | صورت وضعیت ها |  |  | کارفرما
|  | منشور پروژه |  |  | نماینده کنترل پروژه شرکت/ حوزه تخصصی مربوطه
|  | قرارداد های پروژه |  |  | امور بازرگانی و قراردادها
شرح فرآيند
ردیف | شرح فعالیت |  | مسئول/ مسئولان زیرفعالیت | مستندات مورد استفاده در اجرای فعالیت | توضيحات
1 | آغاز پروژه |  | نماینده دفتر مدیریت پروژه در شرکت / حوزه تخصصی مربوطه
2 | برنامه ریزی پروژه |  | نماینده حوزه تخصصی ناظر بر پروژه
3 | اجرا پروژه |  | نماینده حوزه تخصصی ناظر بر پروژه
4 | کنترل پروژه |  | نمایند کنترل پروژه در شرکت/حوزه تخصصی مربوطه
5 | خاتمه پروزه |  | نماینده حوزه تخصصی ناظر بر پروژه
خروجي |  | ساختار شکست زمان بندی شده ی مصوب قرارداد | به (فرآيند/ذي‌نفع) |  | فایل مدیریت پروژه
|  | گزارش پیشرفت |  |  | فایل مدیریت پروژه
|  | صورت وضعیت های تائید شده |  |  | امور مالی
|  | برنامه زمانی بندی بروز شده |  |  | فایل مدیریت پروژه
|  | نماینده کنترل پروژه |  |  | دفتر کنترل پروژه
دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي کلی مورد استفاده در اجراي فرايند
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## شناسنامه فرآیند
شناسنامه فرآیند
نام فرآيند |  |  |  | مدیریت و کنترل پروژه |  | كد فرآيند | PID-0131
محدوده فرآيند |  |  |  | شرکت آبفای استان تهران و شرکت های زیر مجموعه
هدف فرآيند |  |  |  | ثبت تفصیلی اطلاعات مربوطه به طرح ها یا پروژه های شرکت در سیستم مدیریت پروژه
مالک فرآيند |  |  |  | دفتر مدیریت پروژه/ دفتر کنترل پروژه
محرک |  |  |  | طرح/پروژه
انجام عملیات اجرایی
موعد زمانی/ دستور دفتر مجازی مدیریت پروژه
میزان مشخصی تاخیر پس از اعلام به دفتر PMO
اعلام جهت خاتمه و تحویل موقت یا قطعی
ورودي |  |  |  | اطلاعات پروژه | از (فرآيند/ذي‌نفع) |  | معاونت برنامه ریزی و منابع انسانی شرکت آب و فاضلاب استان
پیمانکار
|  |  |  | صورت وضعیت ها |  |  | کارفرما
نماینده کنترل پروژه شرکت , رابطین حوزه تخصصی مربوطه
امور بازرگانی و قراردادها
شرح فرآيند
ردیف | شرح فعالیت | مسئول/ مسئولان فعالیت | شرح زیرفعالیت |  | مسئول/ مسئولان زیرفعالیت | مستندات مورد استفاده در اجرای فرآیند | توضيحات
1 | آغاز پروژه | نماینده کنترل پروژه در شرکت/ حوزه تخصصی مربوطه- نماینده دفتر مجازی مدیریت پروژه در شرکت / حوزه تخصصی مربوطه- نماینده حوزه تخصصی مجری پروژه | ایجاد شناسنامه پروژه در فایل مدیریت پروژه |  | نماینده حوزه تخصصی ناظر بر پروژه/شرکت پیمانکاری |  | اتصال به اقدام استراتژیک مصوب ارسالی از معاونت برنامه‌ریزی استان
|  |  | تکمیل شناسنامه پروژه |  | نماینده حوزه تخصصی ناظر بر پروژه
|  |  | تهیه پیش نویس منشور پروژه |  | نماینده حوزه تخصصی ناظر بر پروژه
|  |  | بررسی و تائید منشور پروژه و اعلام نواقص جهت رفع آن |  | نمایند کنترل پروژه در شرکت/حوزه تخصصی مربوطه
|  |  | تهیه گزارش منشور پروژه |  | نماینده حوزه تخصصی ناظر بر پروژه
|  |  | برگزاری جلسه چندجانبه تدوین و تصحیح منشور پروژه |  | حوزه تخصصی مربوطه- / حوزه تخصصی مربوطه- نماینده حوزه تخصصی مجری پروژه
|  |  | بررسی منشور پروژه |  | نماینده دفتر مجازی مدیریت پروژه در شرکت / حوزه تخصصی مربوطه
شرط (1) در صورت عدم تائید منشور پروژه از گام بعد و در صورت تائید از گام (9) ادامه می یابد.
|  |  | اصلاح منشور پروژه |  | نماینده حوزه تخصصی ناظر بر پروژه
|  |  | بارگذاری و تکمیل منشور پروژه در فایل مدیریت پروژه |  | نماینده حوزه تخصصی ناظر بر پروژه
|  |  | تدوین ساختار شکست زمان‌بندی اولیه پروژه |  | نماینده حوزه تخصصی ناظر بر پروژه |  | لازم به ذکر است که برای پروژه های اصلاح شبکه آب و فاضلاب ارائه برنامه زمانبندی به دلیل ماهیت تغییرپذیری شرایط ممکن نیست
|  |  | کنترل ساختار شکست زمان‌بندی اولیه پروژه |  | نماینده حوزه تخصصی ناظر بر پروژه |  | لازم به ذکر است که برای پروژه های اصلاح شبکه آب و فاضلاب ارائه برنامه زمانبندی به دلیل ماهیت تغییرپذیری شرایط ممکن نیست
|  |  | بررسی ساختار شکست زمان‌بندی اولیه پروژه از نظر فنی و از لحاظ تحقق اهداف و اقدام استراتژیک مربوطه |  | نماینده دفتر تمور قرارداد ها/ حوزه تخصصی مربوطه
شرط (2) در صورت عدم تائید برنامه زمان‌بندی اولیه از گام بعد و در صورت تائید از گام (15) ادامه می یابد.
|  |  | اصلاح ساختار شکست زمان‌بندی شده اپروژه |  | نماینده حوزه تخصصی ناظر بر پروژه
|  |  | بارگذاری ساختار شکست زمان‌بندی شده پیش بینی شده در فایل |  | نماینده حوزه تخصصی ناظر بر پروژه/ نماینده پیمانکار
|  |  | عقد قرارداد(فرایند) |  | دفتر قراردادها و امور بازرگانی
|  |  | تحویل دستورالعمل کار با فایل مدیریت پروژه و شیوه ی تهیه ی ساختار شکست استاندارد به پیمانکار / مشاور |  | دفتر قراردادها و امور بازرگانی |  | دستورالعمل: شرایط احصای صلاحیت نماینده کنترل پروژه طرف قرارداد/ شیوه ی تهیه ی ساختار شکست و برنامه زمان بندی استاندارد قرارداد و تهیه ی منابع و ساختار شکست هزینه ای/ شیوه ی به روز رسانی اطلاعات در فایل ( گزارشات کارگاهی و گزارشات پیشرفت ماهانه بر اساس ساختار شکست/ شیوه ی تهیه اسناد مهندسی/ وسایر جزئیات) دستورالعمل توسط معاونت برنامه‌ریزی طرح‌ریزی و نیز مدیر کنترل پروژه شرکت ابلاغ می‌شود.
|  |  | ثبت قرارداد مشاوره/پیمانکار در فایل کنترل پروژه ذیل پروژه مربوطه |  | نماینده کنترل پروژه مشاوره/پیمانکار / حوزه تخصصی مربوطه
|  |  | بارگذاری ساختار شکست زمان‌بندی مصوب قرارداد در فایل |  | نماینده کنترل پروژه مشاوره/پیمانکار / حوزه تخصصی مربوطه
|  |  | تهیه ساختار شکست زمان بندی شده با تخصیص منابع برای قرارداد مربوطه |  | پیمانکار/ مشاور |  | در خصوص قراردادهای شرکت های مشاور که بر عملیات اجرایی یا بخشی از آن نظارت می کنند، شرکت مشاور موظف است بر اساس قرارداد های اجرایی یا بخشی از آنها که مسئولیت نظارت آن را دارد نسبت به تهیه ی ITP (شاخص های ارزیابی پیمانکار در طول عملیات) اقدام نماید و پس از تائید آن توسط کارفرما ITPمزبور در ساختار شکست تجمیعی کل پروژه ایجاد نماید. و بر اساس ساختار شکست زمان بندی شده پیمانکار اجرایی در فرایند تصحیح وتائید کلیه گزارشات و مستندات اظهار شده توسط پیمانکار نقش نظارتی ایفا نماید.
|  |  | کنترل ساختار شکست زمان بندی شده با تخصیص منابع |  | دفتر قراردادها و امور بازرگانی/ حوزه تخصصی مربوطه |  | لازم به ذکر است که برای پروژه های اصلاح شبکه آب و فاضلاب ارائه برنامه زمانبندی به دلیل ماهیت تغییرپذیری شرایط ممکن نیست
|  |  | بررسی ساختار شکست زمان بندی شده با تخصیص منابع |  | حوزه تخصصی مربوطه |  | لازم به ذکر است که برای پروژه های اصلاح شبکه آب و فاضلاب ارائه برنامه زمانبندی به دلیل ماهیت تغییرپذیری شرایط ممکن نیست
شرط (4) در صورت عدم تائید ساختار شکست زمان‌بندی شده با تخصیص منابع قرارداد از گام بعد و در صورت تائید از گام (29) ادامه می یابد.
|  |  | اصلاح ساختار شکست زمان‌بندی شده با تخصیص منابع |  | دفتر قراردادها و امور بازرگانی/ حوزه تخصصی مربوطه
|  |  | تائید ساختار شکست زمان‌بندی شده با تخصیص منابع |  | حوزه تخصصی مربوطه
|  |  | تجمیع ساختار شکست قرارداد مربوطه با ساختار شکست‌های دیگر پس از تائید |  | نماینده کنترل پروژه در شرکت / حوزه تخصصی مربوطه |  | اگر پروژه مشاور نداشت توسط نماینده کنترل پروژه پیمانکار و یا حوزه تخصی مربوطه انجام می پذیرد
|  |  | بارگذاری ساختار شکست تحویلی و تخصیص منابع پروژه مشاور در فایل مدیریت پروژه |  | نماینده حوزه تخصصی ناظر بر پروژه
|  |  | بررسی دقیق شاسنامه پروژه ، منشور پروژه ، همخوانی ساختار شکت برنامه ریزی مصوب شده با شیوه تهیه ساختار شکست مصوب |  | نماینده حوزه تخصصی ناظر بر پروژه |  | لازم به ذکر است که برای پروژه های اصلاح شبکه آب و فاضلاب ارائه برنامه زمانبندی به دلیل ماهیت تغییرپذیری شرایط ممکن نیست
شرط (5) در صورت عدم تائید شناسنامه، منشور، ساختار شکست از گام بعد و در صورت تائید از گام (34) ادامه می یابد.
|  |  | اصلاح موارد ناقص یا نامطابق |  | نماینده حوزه تخصصی ناظر بر پروژه
|  |  | تائید منشور پروژه، شناسنامه و ساختار شکست پروژه |  | نماینده دفتر مدیریت پروژه در شرکت / حوزه تخصصی مربوطه
3 | اجرا پروژه | مشاور/پیمانکار
4 | کنترل پروژه | نماینده کنترل پروژه شرکت/ حوزه تخصصی مربوطه/ ناظرین مقیم | ایجاد نام های کاربری طرف های قرارداد و دسترسی های لازم و تعریف نقش های ذینفعان پروژه در فایل مدیریت پروژه |  | نماینده دفتر مجازی مدیریت پروژه در شرکت / حوزه تخصصی مربوطه |  | مطابق راهنمای الحاقی فرایند، برای قراردادهای دوعاملی و سه عاملی از شیوه های متفاوت استفاده میشود.
|  |  | بارگذاری گزارش های پیشرفت ماهانه و گزارش های روزانه کارگاهی و کلیه ی مستندات لازم اشاره شده در پیوست اسناد قرارداد در فایل مدیریت پروژه |  | پیمانکار/ مشاور |  | نماینده کنترل پروژه موظف به گزارش‌گیری ماهانه از روند اجرای روژه است. مطابق راهنما، گزارش‌های پیشرفت باید تهیه و تائید شوند. گزارش‌های روزانه کارگاهی به صورت هفتگی بارگذاری می‌شوند.
|  |  | جمع آوری و ارائه دلایل وقوع تاخیرات |  | نماینده حوزه تخصصی ناظر بر پروژه / امور قرارداد ها
|  |  | تائید لایحه تاخیرات |  | نماینده حوزه تخصصی ناظر بر پروژه
|  |  | تشکیل جلسه‌ی بررسی لایحه تاخیرات و اعلام نظر در خصوص دلایل وقوع تاخیر |  | دفتر قراردادها و امور بازرگانی
|  |  | تهیه ی برنامه زمان بندی بروز شده ی قرارداد و تخصیص منابع آن |  | دفتر قراردادها و امور بازرگانی
|  |  | بررسی برنامه زمان‌بندی بروزرسانی شده |  | نماینده دفتر مجازی مدیریت پروژه در شرکت / حوزه تخصصی مربوطه
|  |  | اصلاح برنامه زمانبندی بروز رسانی شده |  | مشاور/ نماینده حوزه تخصصی ناظر بر پروژه
|  |  | تجمیع و بروز رسانی ساختار شکست زمان بندی پروژه و تخصیص منابع آن بر اساس برنامه زمان بندی بروز شده ی قرارداد |  | / ناظرین مقیم / حوزه تخصصی مربوط
5 | اختتام پروژه | نماینده دفتر مجازی مدیریت پروژه در شرکت ناظرین مقیم /نماینده شرکت پیمانکاری/ حوزه تخصصی مربوطه | تائید نهایی |  | نماینده دفتر مدیریت پروژه در شرکت / حوزه تخصصی مربوطه
|  |  | بار گذاری در فایل |  | نماینده شرکت پیمانکار / ناظرین مقیم / حوزه تخصصی مربوطه
شرط (8) در صورتی که تاخیرات موجب تغییر در مقادیر تا سقف 25% مبلغ قرارداد شوند از گام بعد و در صورتیکه موجب تمدید پیمان شوند از گام (48) ادامه می یابد.
|  |  | تغییر مقادیر قرارداد |  | دفتر قراردادها و امور بازرگانی
فرایند از گام (50) ادامه می یابد.
|  |  | تمدید پیمان |  | دفتر قراردادها و امور بازرگانی
|  |  | ثبت کلیه ی مستندات مشخص شده در قرارداد در فایل مدیریت پروژه |  | پیمانکار/ مشاور/ دفتر فنی/ کارفرما |  | مستندات مشخص شده در دستورالعمل مدیریت پروژه و کلیه اقلام تحویلی قرارداد مربوطه مثل نقشه های As Built ,As Design, صورتجلسات کارگاهی، دستورکارها و تغییرات حجمی و ریالی قراردادو غیره مطابق راهنما
|  |  | تائید صورت وضعیت ها جهت پرداخت مبلغ قرارداد به مشاور/پیمانکار |  | حوزه تخصصی مربوطه
|  |  | کنترل کلیه مستندات مربوطه به قرارداد انجام شده |  | دفتر قراردادها و امور بازرگانی/حوزه تخصصی مربوطه
|  |  | کنترل نهایی اجرای قرارداد و مستندات مربوطه بر اساس تحقق اهداف پروژه در فایل و تائید گزارش های صورت وضعیت های قطعی |  | نماینده دفتر مجازی مدیریت پروژه در شرکت /دفتر قراردادها و امور بازرگانی/ حوزه تخصصی مربوطه
خروجي |  |  |  | ساختار شکست زمان بندی شده ی مصوب قرارداد | به (فرآيند/ذي‌نفع) |  | فایل مدیریت پروژه
|  |  |  | گزارش پیشرفت |  |  | فایل مدیریت پروژه
|  |  |  | صورت وضعیت های تائید شده |  |  | امور مالی
|  |  |  | برنامه زمانی بندی بروز شده |  |  | فایل مدیریت پروژه
|  |  |  | نماینده کنترل پروژه |  |  | دفتر کنترل مدیریت پروژه
دستورالعمل‌ها و آيين‌نامه‌هاي کلی مورد استفاده در اجراي فرايند
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## مدل فرآیند
مدل فرآیند
نام فرآيند | كد مدل فرآیند
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## شناسنامه فعالیت
شناسنامه فعالیت
نام فعالیت: | [12 empty] | كد فعالیت:
فرایند مرتبط: | [12 empty] | كد فرایند:
ردیف | عنوان فعالیت | عنوان پست سازمانی | نام اقدام کننده | تعداد نفرات انجام دهنده فعالیت | نحوه انجام |  |  | نام سیستم | زمان شروع | مدت زمان (ساعت و دقیقه) | میانگین تأخیردرزمان شروع فعالیت | میانگین تاخیر در مدت زمان انجام فعالیت (ساعت) | مستند قانونی (نظام نامه/آیین نامه، روش اجرایی، دستورالعمل و ....) | توضیحات
[5 empty] | دستی Manual | کاربر User | سیستمی Service
* منظور از اقدام کننده، فردی است که فعالیت مورد نظر را انجام می دهد. * منظوراز زمان شروع، اول ماه، فصل، شرط یا رویداد یا فعالیت منجر به شروع می باشد. *منظور از تأخیر، فاصله زمانی بین زمان واقعی و زمان مورد انتظاراست.
نام و نام خانوادگی سمت تکمیل کننده فرم امضاء |  |  | نام و نام خانوادگی سرپرست /رییس بلافصل عنوان پست سازمانی امضاء | [6 empty] | نام و نام خانوادگی مدیر/معاون عنوان پست سازمانی امضاء
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## مدل فعالیت
مدل فعالیت
نام فعالیت | كد مدل فعالیت
شرکت آب و فاضلاب استان تهران

## شناسنامه شاخص
شناسنامه شاخص‌های فرآیندی
نام فرآيند |  |  |  | كد فرايند
ردیف |  | 1 | 2 | 3 | 4
عنوان شاخص
نوع شاخص | کارایی
اثربخشی
ذینفع | عنوان
درون سازمانی
سازمان بالادستی
مشتریان
مرجع
نحوه محاسبه شاخص
معیار پذیرش
دوره انجام پایش
ابزار پایش/ اندازه گیری
مستندات مرتبط
نوع گزارش
بانک اطلاعاتی ثبت گزارش
مسئول ارائه گزارش
مسئول بررسی و تحلیل
شرکت آب و فاضلاب استان تهران